## Sheet1
表5
群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
（第20批201序号 2021年9月19日）
填报单位：翁源县人民政府
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 责任人被处理情况
201 | D2GD202109150010 | 污水管道、污水处理池已建好，但持续空置。没有建设入屋纳污管道，村民生活污水仍直排。 | 韶关市翁源县坝仔镇 | 水 | 1.针对信访人反映的“污水管道、污水处理池已建好，但持续空置”核实情况如下：珍田村共有11个村小组，均已安排项目实施污水处理设施建设。1组终端设施设计规模20吨/天，采用生物转盘工艺，共铺设管网0.928公里，其中包括0.178km入户管网，基本实现入户管网全覆盖，目前工程已竣工验收，设施及管网正常运行中；2-6组管网工程及终端站点暂未动工；7组终端处理设施设计规模10吨/天，采用人工湿地工艺，共铺设管网0.945km，其中包括0.2584km入户管网，基本实现入户管网全覆盖，目前工程已竣工验收，设施及管网正常运行中；8-10组合建一个终端设施站点，设计规模40吨/天，采用生物转盘工艺，管网铺设采用雨污分流、截流相结合方式铺设，共计铺设管网1.3321km，目前工程已竣工但未验收，设施及管网正常运行中；11组终端设施站点设计规模15吨/天，采用生物转盘工艺，管网铺设采用雨污分流、截流相结合方式铺设，共计铺设管网0.9492km，其中包括0.1459km入户管网，入户管网覆盖主管旁10户人，其余采用截流方式收集污水。目前工程已竣工验收，设施及管网正常运行中。 经核查，目前我县已建设好1组、7组、8-10组、11组污水管道、污水处理池正常运行，信访人反映的“污水管道、污水处理池已建好，但持续空置”情况不属实。 2.针对信访人反映的“没有建设入屋纳污管道，村民生活污水仍直排”问题，对珍田村11个村小组进行调查，核实情况如下：1组共铺设管网0.928公里，其中包括0.178km入户管网，基本实现入户管网全覆盖，未发现生活污水直排情况；2-6组管网工程及终端站点暂未动工；7组共铺设管网0.945km，其中包括0.2584km入户管网，基本实现入户管网全覆盖，未发现生活污水直排情况；8-10组管网铺设采用雨污分流、截流相结合方式铺设，共计铺设管网1.3321km，核查发现存在7处生活污水漏接情况，生活污水直排居民房屋前方的土沟；11组管网铺设采用雨污分流、截流相结合方式铺设，共计铺设管网0.9492km，其中包括0.1459km入户管网，入户管网覆盖主管旁10户人，其余采用截流方式收集，未发现生活污水直排情况。 经核查，8-10组污水收集管网采取雨污分流、截流相结合方式进行建设，但存在7处生活污水漏接情况，信访人反映的“没有建设入屋纳污管道，村民生活污水仍直排”部分属实。 综上所述，信访人所反映情况部分属实。 | 部分属实 | 1.迅速行动，立即开展现场初步核查。接到交办案件后，我县迅速行动，根据信访人投诉内容，县委、政府主要领导指定由副县长赖永兴统筹，县住建管理局牵头，县委农办、坝仔镇政府等部门协同处理，迅速核实坝仔镇珍田村污水处理设施空置、生活污水直排问题。 2.立行立改，制定整改方案并予以落实。我县针对没有建设入屋纳污管道，村民生活污水仍直排部分属实情况进行立行立改，制定了《坝仔镇珍田村污水站点整改方案》并加快整改落实，落实情况如下：一是针对1组、7组、11组管网排查出的设施及管网正常运行情况，接下来我县将加强对1组、7组和11组的污水设施和管网运维监管工作；二是抓紧与村民协调2-6组项目用地需求，尽快启动项目建设；三是针对8-10组设施及管网正常运行中，收集管网采取雨污分流、截流相结合方式进行建设，但存在7处生活污水漏接情况，我县已责令施工单位立行立改，对该7处漏接点进行整改施工，进一步完善支管铺设，将村民房后排水管连接引致主管网内，对村内易产生积水的土沟段进行硬底化处理。施工单位已于2021年9月17日进场施工，预计2021年10月10日前完成整改。 3.加强沟通，提升村民满意度。我县住建管理局，县委农办、坝仔镇政府等部门正根据《坝仔镇珍田村污水站点整改方案》与村民进行沟通交流，并根据村民反馈意见不断完善整改方案，取得村民的支持。 4.举一反三，制定后续补充完善入户管网方案。接下来，我县将进一步提高站位，全面摸清全县农村完善入户管网所需数量，并会同第三方运维服务单位制定后续补充完善入户管网方案，逐步完善入户管网建设。 | 无