财政支出项目绩效自评报告

（2020年度）

项目名称：村级财务代理服务费

项目单位（公章）：翁源县财政局

项目单位主管部门：翁源县财政局

项目负责人(签名)：童纪章

填报人（签名）：李婷

联系电话：2820384

填报日期： 2021 年 4 月 17 日

- 项目基本情况及自评

- 项目用款单位简要情况。

贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理的制度并监督执行。

- 项目资金投入和使用情况。

2020年县财政资金安排村级财务代理服务费项目金额72万元，全年度项目支出43.2万元。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

项目实施主要内容；健全和完善农村财务管理体系，完善农村财务民主管理和民主监督机制，推进农村集体资金资产资源的规范化、制度化、民主化建设。

项目实施主要程序：一是与会计师事务所签订合同；二是移交会计师事务所156个村委会、18个居委会、1985个村小组2020年1月至2022年12月的财务代理；三是按季度拨付代理服务费的80%，并按考核结果及时拨付剩余的村级财务代理服务费。

（四）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

经评价，自评等级为优，自评得分92分。项目支出投入分20分，自评得分19分；项目支出过程分20分，自评18分；项目支出产出分是30分，得分28分；项目支出效益分是30分，得分27分。

综合评价如下：

2020年县财政资金安排村级财务代理服务费项目金额72万元，全年度项目支出43.2万元，支出率60%。项目资金及时足额到位，资金支出规范，会计核算规范，严格执行相关财务制度。支出率低的原因是合同签订的付款方式是在季度结束后15日前拨付上季度代理服务费的80%，并按考核结果及时拨付剩余的村级财务代理服务费，所以2020年第四季度的代理服务费，和得出考核结果后才拨付2020年剩余的村级财务代理服务费均不在2020年度拨付给会计师事务所。

- 绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

数量指标

按合同签订，会计师事务所必须按照有关财务管理制度规定进行财务处理，规范记账完成率100%。

时效指标

按合同签订，会计师事务所必须在每季度结束后15天内报出各村（居）组的会计报表。

（二）项目可持续性分析。

满意度指标

为了强化村级财务代理服务，财政局每年度都根据各镇相关人员对会计服务机构的考核得分进行综合评分，并依据综合评分支付村级财务代理费。

三、改进意见（计划）

进一步加强完成156个村委会、18个居委会、1985个村小组的规范记账，督促每季度及时上报村委会、居委会、村小组的财务报表、村级财务及时向社会公开。