财政支出项目绩效自评报告

（2020年度）

项目名称：协税护税专项经费

项目单位（公章）：翁源县财政局

项目单位主管部门：翁源县财政局

项目负责人(签名)：童纪章

填报人（签名）：李婷

联系电话：2820384

填报日期： 2021 年 4 月 17 日

- 项目基本情况及自评

- 项目用款单位简要情况。

贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理的制度并监督执行。

- 项目资金投入和使用情况。

2020年县财政资金安排协税护税专项经费项目金额75万元，全年度项目支出28.75万元。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

项目实施主要内容：加强与税务部门税收征管配合工作，确保税收收入任务顺利完成。

项目实施主要程序：本资金用于保障八个乡镇财政所护税协税的工作经费，协税护税专项经费按季度下拨八个乡镇财政所，保证八个乡镇财政所护税协税的工作有序进行。

（四）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

经评价，自评等级为优，自评得分92分。项目支出投入分20分，自评得分19分；项目支出过程分20分，自评18分；项目支出产出分是30分，得分28分；项目支出效益分是30分，得分27分。

综合评价如下：

项目资金及时足额到位，支出规范，严格执行相关财务制度。

2020年县财政资金安排协税护税专项经费项目金额75万元，全年度项目支出28.75万元，资金支出率38.3%。项目资金及时足额到位，资金支出规范，会计核算规范，严格执行相关财务制度。资金支出率低的原因是此项目经费年初是安排到各镇财政所，但因去年乡镇机构改革，乡镇财政所划入镇政府管理，因各财政所历年还有结余，通过局领导的研究决定，此项资金不再下拨到财政所，所以资金支出率较低。

- 绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

时效指标

2020年我局下拨协税护税专项经费来保障八个乡镇财政所日常护税协税工作的运行，协调解决协税护税中出现的问题，保证及时完成纳税任务。

- 项目可持续性分析。

经济效益指标

协助税务部门做好税收工作，与税收部门保持经常性联系，加强了解、掌握税收情况，保证纳税的合规性。

协助税务部门加强税收征管，协调解决协税护税中出现的问题，保证纳税完成率100%。

三、改进意见（计划）

进一步加强与税务部门税收征管配合工作，确保税收收入任务顺利完成。