2020年畜禽养殖废弃物资源化利用及美丽牧场奖补项目绩效自评报告

一、资金使用情况

（一）资金到位情况 省级下达此项目资金50万元，资金到位率100%。

（二）资金支付情况  2020年8月已完成对2019年通过市级减排验收认定的91家畜禽养殖场和2019年通过广东省现代化美丽牧场示范创建验收的养殖场进行公示后于当月完成支付流程，共支付金额50万元，支付及时及资金使用率100%。

（三）财务合规性  根据县主管部门公示结果，合理执行财务制度。

（四）实施程序  项目实施过程规范，包括符合申报条件、项目完成验收、公开公示等。

（五）项目监管情况  通过部门联合审查，进行逐户审查。项目实施、监管等措施到位有力。

二、资金产出及效益情况

（一）项目产出情况  2019年度畜禽粪污资源化利用设施已完成且已通过省级减排验收认定的畜禽养殖场有91家，通过广东省现代化美丽牧场示范创建验收的养殖场有1家。

（二）完成进度及质量  已完成91家畜禽养殖场畜禽粪污资源化利用项目奖补和1家省现代化美丽牧场示范创建养殖场奖补。

（三）社会效益  畜禽养殖场畜禽粪污综合利用率达到68%以上，使粪污得到综合利用，示范带动全县畜牧业现代化发展。

三、主要问题及原因

由于涉及的养殖场数量多，工作量大，造成项目完成支付时间跨度大。

四、改进计划或建议  紧要时节增加人力，合理配置工作资源，力争提高工作效率。