附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2020年度）

项目名称 干部培训经费

项目单位（公章）：翁源县乡村振兴服务中心

项目单位主管部门：翁源县农业农村局

项目负责人(签名)：

填报人（签名）：

联系电话：0751-2873117

填报日期：2021年 4 月 15 日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

- 翁源县乡村振兴服务中心隶属翁源县农业农村局，成立于2019年5月，为副科级财政补助一类事业单位。现单位定编数20人，在编在岗人员12人，本单位内设机构办公室、农村社会事业服务股、农业产业发展股。承办乡村振兴的日常工作和革命老区建设管理工作。贯彻执行国家扶贫开发的方针、政策；拟订扶贫开发工作的政策、规划和法规并组织实施；组织、协调和指导全县山区、贫困地区、少数民族地区的扶贫开发和革命老区建设工作；负责扶贫资金和扶贫基金的管理、监督工作；承担县扶贫开发领导小组和市扶贫开发领导小组交办的其他事项。

- 项目资金投入和使用情况。

- 2020年是脱贫攻坚决战决胜之年,为确保我县脱贫工作的顺利开展，结合实际工作需要，经翁源县乡村振兴服务领导成员讨论决定向县委县政府申请干部培训经费20万元用于开展各类业务培训。2020年5月，培训经费指标下达单位账户，为确保专款专用，按照举办一次支出一次的原则实报实销。截止2020年12月31日，实际支出培训经费17.671376万元。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

- 1.项目实施主要内容

- 2020年是脱贫攻坚决战决胜之年，为适应脱贫攻坚新形势下提出的新要求，认真贯彻落实中央、省、市关于提升扶贫干业务能力的战略部署，在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕脱贫攻坚的重点问题，对全县党政干部、扶贫系统干部、行业部门干部、帮扶干部、贫困村干部等开展了多层次、多样式的培训，力求培养一支懂扶贫、会帮扶、作风硬的扶贫干部队伍，为推进全县脱贫攻坚工作提供人才保障。

- 一方面，为夺取脱贫攻坚决战决胜收官之年全面胜利，围绕脱贫攻坚内容，开展了脱贫攻坚成效考核和乡村振兴实绩考核培训，以做好迎接省级、市级考核的准备；组织全县扶贫干部参加省级、市级视频培训会议，进一步提升扶贫干部的业务水平能力；紧跟省市要求，开展扶贫资产管理、数据监测、档案管理等培训，全面提升扶贫干部业务水平，为打赢脱贫攻坚战做好准备。另一方面，受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年主要采取线下集中一小部分人，线上培训大部分人的培训方式。同时，采取实地考察与理论学习相结合的方式，如到富陂村学习广州黄埔海关工作队首创的扫描二维码显示贫困户信息的明白卡操作方法，交流扶贫工作先进经验。

- 2.实施程序（绩效项目完成情况）

- 各类干部培训皆通过事前讨论决定，费用支出按照事后报销的原则，凭借培训通知、签到表、现场照片及发票进行支出。在充分准备及各方支持下，2020年脱贫攻坚干部培训取得了一定成绩。2020年共开展了各类培训共13场，涵盖了脱贫攻坚考核、扶贫政策业务、先进经验学习、扶贫资产管理及数据质量监测等内容，培训人员总数达1272人次，基本覆盖全县扶贫队伍人员。确保扶贫干部了解新形势下脱贫攻坚任务的重要性与紧迫性，全面提升脱贫攻坚干部业务能力，为打赢脱贫攻坚战提供了人才储备。

（四）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 1.项目投入指标

- 项目立项规范性指标得分情况分析:项目申报经过研究讨论，并请示县领导同意，项目立项规范。目标设置包括总目标和阶段性目标，并根据工作实际设置，具备合理性与可衡量性。该分值12分，自评12分。

- 资金落实执行指标得分情况分析:资金到位率为100%，到位及时，根据各类培训活动合理分配资金。该分值8分，自评8分。

- 2.项目过程指标

- 资金管理指标得分情况分析:根据公式，核算该项目资金支出率为88.36%。我单位已制定财务管理制定和资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，严格按照财务管理报账，账物一致，凭证合法有效，资金走向清晰，总账、明细账、凭证管理规范。该分值12分，自评11.3分。

- 事项管理指标得分情况分析:我单位具有预算绩效管理工作细则，已制定限时办结制度和首问责任制度，由资金组长负责监督。该分值8分，自评8分。

- 3.项目产出指标

- 经济性指标得分情况分析:在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划，人均培训成本未超过财政规定标准，项目实施成本属于合理范围。该分值5分，自评5分。

- 效率性指标得分情况分析:2020年共举办各类培训13场，培训人次达1272人，举办场次及人数达标，能及时支付相关费用，切实提高扶贫干部业务能力。该分值25分，自评25分。

- 4.项目效益指标

- 效果性指标得分情况分析：各类培训的开展确保扶贫干部切实了解相关政策，提高了扶贫干部业务能力，为打赢脱贫攻坚战做好人才储备。该分值25分，自评25分。

- 公平性指标得分情况分析：服务对象满意度100%。该分值5分，自评得分5分。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

- 2020年共开展了各类培训共13场，涵盖了脱贫攻坚考核、扶贫政策业务、先进经验学习、扶贫资产管理及数据质量监测等内容，培训人员总数达1272人次，基本覆盖全县扶贫队伍人员。

- 项目效益情况分析。

- 2020年是脱贫攻坚收官之年，各类干部培训活动的开展确保扶贫干部了解新形势下脱贫攻坚任务的重要性与紧迫性，全面提升脱贫攻坚干部业务能力，为打赢脱贫攻坚战提供了人才储备。

- 项目可持续性分析。

- 干部培训工作是提升干部素质和加强干部队伍建设的重要抓手，是一项常抓不懈的工作。干部培训活动的开展能够将各类政策及时传达，切实提高工作业务能力，为各项工作建设打下基础，推动工作进程，更好完成建设目标。

- 改进意见（计划）

- 2020年的培训工作已经完成，接下来我单位将对在以往培训工作中发现的问题进行梳理，总结以往培训工作中的不足，完善项目实施计划，加强资金管理，严格落实资金申请和使用方面的程序。

- 其他需要说明的问题

- 综上所述，2020年度干部培训经费能够做到专款专用，严格按照资金申请及使用要求支出，并且制定了长效的管理制度，严格控制资金使用，自评分数为99.3分，自评优秀。