附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2020年度）

项目名称:脱贫攻坚工作经费

项目单位（公章）：翁源县乡村振兴服务中心

项目单位主管部门：翁源县农业农村局

项目负责人(签名)：何小敏

填报人（签名）：李惠凤

联系电话：2873132

填报日期：2021年4月6日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

- 翁源县乡村振兴服务中心隶属翁源县农业农村局，成立于2019年5月，为副科级财政补助一类事业单位。现单位定编数20人，在编在岗人员12人，本单位内设机构办公室、农村社会事业服务股、农业产业发展股。承办乡村振兴的日常工作和革命老区建设管理工作。贯彻执行国家扶贫开发的方针、政策；拟订扶贫开发工作的政策、规划和法规并组织实施；组织、协调和指导全县山区、贫困地区、少数民族地区的扶贫开发和革命老区建设工作；负责扶贫资金和扶贫基金的管理、监督工作；承担县扶贫开发领导小组和市扶贫开发领导小组交办的其他事项

- 项目资金投入和使用情况。

- 项目投入目的：人员数量多，业务范围广泛，年初预算不能满足我办开展业务的需求。为更好完成脱贫攻坚任务，确保我县2020年脱贫工作的顺利开展，与全国一起如期实现全面小康,保障单位的正常运转。

- 资金使用情况：2020年财政预算安排资金30万元，单位实际支出30万元。

- 项目内容和实施程序（绩效目标完成情况）：

- 1.项目内容：一是工作日常运行；二是办公用品购买、人员差旅下乡伙食补助支出、办公费用；三是办公设备购置、设备维护；四是6.30活动开支；五是“讲好翁源脱贫攻坚故事”

- 征文和演讲比赛开支；六是新闻媒体接待等公务接待费等开支。

- 2.实施程序（绩效目标完成情况）：单位严格经费审批程序，经费的开支、由单位分管领导签批。实施期限为2020年1月1日至2020年12月31日。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 1.项目投入指标

- 项目立项规范性指标得分情况分析:申报经过主任办公会研究讨论，并请示县领导同意，项目立项规范。该分值12分，自评12分。

- 资金落实执行指标得分情况分析:资金到位及时，该分值8分，自评8分。

- 2.项目过程指标

- 资金管理指标得分情况分析:我单位已制定财务管理制定和资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，严格按照财务管理报账，账物一致，凭证合法有效，资金走向清晰，总账、明细账、凭证管理规范。该分值12分，自评12分。

- 事项管理指标得分情况分析:我单位具有财务管理工作细则，由资金组长负责监督。该分值8分，自评8分。

- 3.项目产出指标

- 经济性指标得分情况分析:在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划，与同类项目或市场价格比较，项目实施成本属于合理范围。该分值5分，自评5分。

- 效率性指标得分情况分析:每月定期下乡检查脱贫攻击成果情况良好。该分值25分，自评25分。

- 4.项目效益指标

- 效果性指标得分情况分析：设置购置设备使用年限5年及以上，资金完成进度：30/30*100%=100%。该分值25分，自评25分。

- 公平性指标得分情况分析：服务对象满意度23/23*100%=100%。该分值5分，自评得分5分。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

- 1.每月发放单位在职人员下乡差旅伙食补助；2.购入办公设备3台（电脑、打印机）；支付下乡车辆加油费用。6月30日，筹备并成功举办翁源县2020年“广东扶贫济困日”活动暨“6·30”活动10周年总结大会，表彰了一批爱心企业（组织），需要支付活动和表彰牌匾、证书等费用；联合县委宣传部、团县委于7－8月份开展“讲好翁源脱贫攻坚故事”征文和演讲比赛；

- 项目效益情况分析。

- 我县顺利完成2019年度扶贫开发成效市级考核，并取得全市第2名的好成绩；4月份代表韶关接受2019年度省扶贫开发工作成效现场考核和第三方评估考核，为韶关市在全省2019年度扶贫开发工作成效考核中荣获“好”等次作出了应有贡献；同时，为加强我县脱贫攻坚宣传报道力度,在省委宣传部的协调下，我办自今年1月份以来接待了中央、省、市等各类新闻媒体近20家，从产业扶贫、美丽乡村等方面充分宣传了我县脱贫攻坚成果。

- （三）项目可持续性分析。

- 设置购置设备使用年限5年及以上；每年举办6.30活动。

- 改进意见（计划）

- 通过自评，我单位各项办公经费补助项目在业务管理方面经验比较丰富，对单位的管理情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位，然而项目资金预算不够科学合理。下一步我单位将进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金使用效率

- 其他需要说明的问题

- 综合所得，2020年度各项办公经费财政项目支出能够按照要求、对照标准进行，并且制定了长效的管理制度，严格控制资金使用，自评优秀。后续还应加强对2021年度各项办公经费进行监督、管理、按期完成任务，取得预期成效，提高资金使用效益，有针对性地加强资金项目执行和监管，以及经费使用情况绩效评价考核。按规定期限完成目标任务，促进项目出成果、出效益，提高财政资金使用效益和效率。