附件3

项目名称：翁源县2020年农产品质量安全检测项目

项目单位：（公章）翁源县农业农村局

填报人姓名：谢思权

联系电话：15992973802

填报日期：2021-03-01

翁源县2020年农产品质量安全检测项目专项县级资金使用情况报告

一、资金使用情况

（一）资金到位情况：县级资金补贴16万元，资金指标到位率100%；

（二）资金支付情况：支付及时，2020年农产品质量安全检测项目县级资金补贴支付16万元，实现全部支付；

（三）财务合规性：根据公示结果，合理执行财务制度；

（四）实施程序：项目实施过程规范,包括符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收否履行了相应手续等；

（五）项目监管情况：项目主管部门对项目检查、监控等管理措施到位有力；

二、资金产出及效益情况

（一）项目产出情况：全年开展县级抽检果蔬类农产品定性检测2400批次，定量检测288批次。

（二）完成进度及质量：确保辖区内或其他地方不因本县农产品发生重大农产品质量安全事故。

（三）社会效益：全力推进试行食用农产品合格证制度，集中组织各镇农业办局负责人、农产品生产企业代表学习《农产品质量安全法》和《全国试行食用农产品合格证制度实施方案》等，举办合格证应用培训班4期，促进了食用农产品合格证制度推行，扎实推进“国家农产品质量安全县”建设。

三、主要问题及原因：

１、人员不足。我县检测站共5 人，在岗3人，人员力量严重不足，特别是检测人员只有2人，无法满足实验室正常运行要求。

２、经费不足。2020年全县种植和畜牧水产业投入检测业务经费16万元，远远不能满足正常检测业务需要。

四、改进计划或建议：

１、加大政策扶持力度，配备检测技术人员和增加财政投入；

２、加强培训，提高检测能力；

３、以食品安全考核指标为工作重心，加强全县监管和监测工作，强化镇级监管与监测。