附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2020年度）

项目名称:2020年全年度城市网格化管理考核以奖代补资金

项目单位（公章）：翁源县农业农村局

项目单位主管部门：执法股

项目负责人(签名)：

填报人（签名）：

联系电话：2875706

填报日期：2021年4月20日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

翁源县农业农村局，属机关行政单位，法人代表：张尾福，执法股，负责农业综合执法工作，同时承担“畜牧饲料兽医屠宰渔业与农机管理”与县第九网格管理等工作。

- 项目资金投入和使用情况。

2020年全年度城市网格化管理考核以奖代补资金“‘六治六建’城市网格化管理工作考核以奖代补经费”县财政批复工作经费2020年度以奖代补资金16000元，全部用于网格管理建设。项目资金使用情况：一是全年（四季度）宣传栏更新费5967.6元；二是辖区内垃圾、杂物清理费2500元；三是购买办公用品费6805元；四是购买管理工具费1695元。四项共计16967.6元，超过967.6元已由农业农村局统筹支付。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

2020年全年度城市网格化管理考核以奖代补资金“‘六治六建’城市网格化管理工作考核以奖代补经费”项目实施主要包括构建疫情防控联防联控、开展好“文明宣传”、扎实推进“六治六建”等主要内空。一是自1月28日启动网格疫情防控以来，各成员单位高度负责，扎实筑牢联防联控防线；二是网格组织开展疫情防控、文明健康有你有我、垃圾分类、创文“五个一”、文明交通、文明餐桌等12项主题宣传活动，同时配合做好消防、禁毒宣传，粤商通注册等政务宣传工作；三是严格执行工作机制，将创文与网格管理相结合，积极联合相关职能部门扎实推进“六治六建”，并将全年奖补金1.6万元全部用于网格管理建设。相关工作均于2020年底完成。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

2020年全年度城市网格化管理考核以奖代补资金“‘六治六建’城市网格化管理工作考核以奖代补经费”项目自评总分为100分。该项目达到项目预期目标，第九网格根据中共翁源县委办公室、翁源县人民政府办公室关于印发《翁源县2020年“六治六建”城市网格化管理工作实施方案》、翁源县两创办《关于一至十二月份网格化管理工作考核情况的通报》要求，紧紧围绕建设管理有序、服务完善、环境优美、文明和谐的“兰韵翁源”目标，为民惠民、主动作为，攻艰克难，努力提升城市精细化管理水平，构建疫情防控联防联控和创文复审工作，取得了较好成绩。按照翁源县两创办《2020年网格化管理工作考核结果（“以奖代补金”）》全年累计获得的“以奖代补金”1.6万元。项目总体资金进度：本项目资金实际支付略大于预算额度，工作进度按预算计划完成；财政资金到位：资金到位率100%，且按规定时间及时到位；支出规范性：资金的使用符合县相关的财务管理制度规定和专项资金管理办法，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金支出符合专项资金管理办法规定的用途（不存在超范围支出）；资金有独立专账核算，由财政局国库集中支付；资金支出符合实施方案；资金拨付按照审批程序和手续拨付；财务资料完整，管理规范。

二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

县两创办全年共进行了12次网格化管理考核，网格化月考核排名依次为19、20、11、9、16、23、16、12、12、21、19、18，最好成绩为第9名，全年总名次为第16名，实现了年初预定前18名的目标；作为牵头单位，我局积极带领各成员单位充分利用在职党员社区报到平台，按要求完成构建疫情防控联防联控，开展好各类主题“文明宣传”活动，同时将创文与网格管理相结合，积极联合相关职能部门扎实、持续推进“六治六建”。

- 项目效益情况分析。

认真贯彻落实县委县政府、两创办的工作部署要求，紧紧围绕建设管理有序、服务完善、环境优美、文明和谐的目标，把网格全年奖补金1.6万元全部用于网格管理建设。一年来，积极引领党群同心共创“文明、卫生”的善美翁源，积极通过社区报到平台，组织开展了61次志愿服务活动，367人次参与，服务总时长817.9小时，宣传创建持续开展，爱心善举惠及全区，“文明县城、卫生县城，我您共建、您我共享”的理念日益普及，“说文明话、办文明事、做文明人”蔚然成风。

（三）项目可持续性分析。

网格化管理不仅是贯彻落实上级决策部署的具体行动，加强城市管理的有力抓手，更是联系服务群众的具体实践，第九网格将坚定信心、努力践行“工作奉献在单位、生活服务在社区、争先创优作表率”，持之以恒扎实做好网格化管理工作。

三、改进意见（计划）

无

- 其他需要说明的问题

无