附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2020年度）

项目名称:人大政协议案提案办理经费

项目单位（公章）：翁源县农业农村局

项目单位主管部门：执法股

项目负责人(签名)：

填报人（签名）：

联系电话：2875706

填报日期：  2021年 4 月 19 日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

- 翁源县农业农村局，属机关行政单位，法人代表：张尾福，执法股，负责农业综合执法工作，同时承担“畜牧饲料兽医屠宰渔业与农机管理”等工作。

- 项目资金投入和使用情况。

- 人大政协议案提案办理“关于开展打击电、炸、毒鱼行为、保护滃江生态”县财政批复工作经费2020年度预算资金2.0万元。项目资金使用情况：一是购置办公耗材14195元；二是打印资料费1374元；三是相关工作招待费4431元，三项共计2.0万元。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

- 人大政协议案提案办理“关于开展打击电、炸、毒鱼行为、保护滃江生态”项目实施主要包括加强打击非法“电、炸、毒”鱼的宣传、对滃江河非法“电、炸、毒”鱼行为进行摸底排查；联合县公安部门、水务局、镇政府开展打击“电、炸、毒”鱼行动、保护滃江生态专项执法行动；继续加强宣传与执法巡查，强化专项执法行动成果等工作。前期宣传、摸底排查工作于2020年9月初完成；联合打击专项执法行动于2020年9月18日完成；后期加强宣传与执法巡查工作于2020年底完成。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 人大政协议案提案办理“关于开展打击电、炸、毒鱼行为、保护滃江生态”项目自评总分为100分。该项目达到项目预期目标，2020年1月2日，翁源县农业农村局制定了《翁源县开展打击“电鱼、毒鱼、炸鱼”专项整治工作方案》，明确了“整治目标、整治内容、整治范围、工作安排、保障措施”等工作要点，由执法股牵头负责落实好工作。根据翁源县人民政府关于《翁源县人民政府办公室关于认真办理县十五届人大六次会议代表建议和县政协九届五次会议提案的通知》（翁府办[2020]22号）、《翁源县十五届人大六次会议代表建议承办目录表》的要求，由翁源县农业农村局主办、由县水务局、滃江源湿地公园管理处、县公安局、龙仙镇、江尾镇、坝仔镇、周陂镇、官渡镇协办3号《关于开展打击“电、毒、炸”鱼行为、保护滃江生态的议案》。我局执法股联合公安、水务、官渡镇政府等相关部门，于9月18日联合开展“打击非法电、毒、炸鱼,清理‘三无’船只”专项整治行动，严厉打击了非法电鱼行动，震慑了不法分子，切实保护了天然水域渔业资源和良好的生态环境。翁源县人民政府办公室《关于下拨县十五届人大六次会议代表建议和县政协九届五次会议提案工作经费的请示》批复《关于开展打击“电、毒、炸”鱼行为、保护滃江生态的议案》的工作经费为2万元。项目总体资金进度：本项目资金实际支付等于预算额度，从节约成本出发，没有超范围的实施项目，工作进度按预算计划完成；财政资金到位：资金到位率100%，且按规定时间及时到位；支出规范性：资金的使用符合县相关的财务管理制度规定和专项资金管理办法，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金支出符合专项资金管理办法规定的用途（不存在超范围支出）；资金有独立专账核算，由财政局国库集中支付；资金支出符合实施方案；资金拨付按照审批程序和手续拨付；财务资料完整，管理规范。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

- 根据2020年《翁源县开展打击“电鱼、毒鱼、炸鱼”专项整治工作实施方案》要求，我局将在全县水域范围内，开展打击“电鱼、毒鱼、炸鱼”专项整治行动，全面禁止电鱼、毒鱼、炸鱼等渔业违法行为，全年工作分成四个阶段：1、调查摸底（1月2日－2月28日）；2、宣传动员（3月4日－3月31日）；3、集中整治（4月1日－9月30日）；4、提升管理（10月8日－12月30日）。2020年8月，我局接到公众投诉：滃江河官渡段存在用电鱼船非法捕鱼、电鱼的现象。我局高度重视，并迅速联系公安、水务、官渡镇政府等相关部门，于9月18日联合开展“打击非法电、毒、炸鱼,清理‘三无’船只”专项整治行动，按计划于10月1日前开展了专项整治行动。

- 项目效益情况分析。

- “9.18打击非法电、毒、炸鱼,清理‘三无’船只”专项整治行动，共出动工作人员16人，拖车1辆、挖掘机1辆、拖拉机2辆，在“六里糖厂桥、六里水文站、官渡桥”等“三无”船只聚焦点，依法处置电鱼船2艘，“三无”船只8艘，共10艘，并缴获了一批非法捕、电鱼装置。此次行动严厉打击了非法电鱼行动，震慑了不法分子，切实保护了天然水域渔业资源和良好的生态环境。

- 项目可持续性分析。

- “绿水青山，就是金山银山。”今后，我局将不定期与公安部门、水务局、各镇政府等相关部门开展联合执法行动：对滃江河段的“三无”船只依法进行处置，开展“打击非法电、炸、毒鱼，保护翁江生态”专项整治行动，切实保护滃江水域良好的生态环境，让翁源的山更青、水更绿。

- 三、改进意见（计划）

- 无。

- 其他需要说明的问题

- 无。