附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2020年度）

项目名称：第七次全国人口普查

项目单位（公章）：

项目单位主管部门：

项目负责人(签名)：

填报人（签名）：

联系电话：0751-2821600

填报日期：2020年4月20日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

- 翁源县统计局是政府机关单位是一级预算单位，贯彻执行国家和省、市有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，组织实施上级下达的统计工作规划和调查工作，承担组织和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律、法规和制度的实施，指导基层统计工作。对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。牵头组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、编制有县情县力相关资料。

- 项目资金投入和使用情况。

- 1.项目资金到位情况

- 2020年5月下发年初预算40万元，2020年7月追加预算110万元，2020年12月追加预算60万元，全年资金到位210万元。

- 2.项目资金使用情况

- 2020年财政拨付预算资金是210万元，项目完成支出209.66万元。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

- 1.项目实施主要内容：全面掌握全国人口的基本情况，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。人口普查主要调查人口和住户的基本情况，内容包括姓名、性别、年龄、民族、国籍、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况等。人口普查涉及范围广，参与部门多，业务标准、信息技术要求高，工作难度大，将耗费巨大的人力、物力和财力。通过普查，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

- 2.项目实施主要程序：

- 普查工作分三个阶段进行，一是准备阶段（2019年10月—2020年10月）。这一阶段的主要工作是：组建各级普查机构，制定普查方案和工作计划，进行普查试点，落实普查经费和物资，准备数据采集处理环境，开展普查宣传，选聘培训普查指导员和普查员，普查区域划分及绘图，进行户口整顿，开展摸底等。

- 二是普查登记阶段（2020年11月—12月）。这一阶段的主要工作是：普查员入户登记，进行比对复查，开展事后质量抽查等。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 经评价，自评等级为优，自评得分97分。项目支出投入分20分，自评得分20分；项目支出过程分20分，自评19分，主要是该项目不是专账核算；项目支出产出分是30分，得分30分；项目支出效益分是35分，得分32分，主要是未设置群众满意度调查。

- 综合评价结论如下：

- 1.在项目资金支出方面，2020年度第七次全国人口普查经费支出是209.66万元，资金支出率是99.52%。

- 2.严格落实普查要求，努力实现普查工作目标。按照应统尽统的原则，及时将属于普查范围的对象纳入第七次全国人口普查范围，按照确定范围及时、全面将普查信息录入程序，并完善人口数据库，充分反映人口发展结构的情况。

- 3.落实入户登记要求，确保普查数据质量。按照普查入户登记要求，普查员要进入户调查，与普查对象沟通，准确掌握普查对象的各项相关信息，坚决纠正漏报、瞒报等行为，确保普查对象及时、准确进行普查登记，确保普查数据质量。

- 4.强化资金管理规范，确保资金使用安全。本着节约、合理的原则，严格按照财务管理规定使用项目资金，确保专项资金使用科目合理，程序合法，保证普查工作的顺利开展。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

- 1.普查登记准备工作“三到位”。（1）人员、设备等准备到位。（2）普查员、普查指导员培训到位。（3）物资、普查表等发放到位。

- 2.通力协作，强力推进普查登记工作。从2020年11月1日起，全县各级普查员开始进行入户登记工作，到12月31日完成数据对比复查工作。

- 3.四级联审改错，促进普查数据质量提升。在省、市人普办的统一指挥下，我县人普办、乡镇人普办积极参与人普数据审核数据处理工作。

- 4.积极开展普查登记数据质量监督和执法检查工作。摸底期间、短表登记、长表登记阶段分别对每个乡镇进行数据质量检查与验收。

- 项目效益情况分析。

- 资金项目的实施，有效促进第七次全国人口普查工作的顺利进行，保证在普查期间没有因为经费不到位影响统计工作效果的情况。

- 项目可持续性分析。

- 在项目预算控制上单位财务部门监管，及时按计划和进度使用经费，严格执行支出进度计划。在项目预算节约上，各人员在使用经费时，提前通知，提出经费使用要求及工作完成进度情况材料，确保不超过当年预算。

- 第七次全国人口普查经费截至12月31日，按照全省快速汇总人口统一口径，与摸底数据相比，全州登记上报总人口、出生人口，死亡人口全部登记上报完成，完成上报数据比对复查工作，做好国家事后质量抽查迎检工作，正在进行行业、职业编码工作，完成了普查工作阶段性任务。

- 三、改进意见（计划）

- 我局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划上报，但财政年初批复的金额与实际支出相差较大，在2020年部门预算执行过程中，需要在年度中间进行预算追加和调整。希望财政加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容进行培训。让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。

- 其他需要说明的问题

- 无。