附件2

2020年医疗救助资金

绩效评价报告

主管部门：翁源县医疗保障局

填报人：许晓芳

联系电话：2819786

目 录

一、基本情况

二、绩效指标分析

三、 综合评价结论

四、 主要绩效

五、 存在问题

六、 相关建议

附件1

附件2

附件3

翁源县2020年度医疗救助资金绩效自评报告

一、基本情况

我县2020年度下达资金合计1633万元。其中，中央下达资金1163万元(粤财社[2019]260号)，省级资金120万元（粤财社[2020]141号）,县级预算350万元。发放医疗救助资金按照《韶关市困难群众医疗救助暂行办法》（韶府规审〔2020〕3号；《韶关市困难群众二次医疗救助实施方案》（韶府规审〔2018〕8号）等相关政策文件确定，由银行代发，资金主要用于帮助我县困难家庭解决医疗费用。医疗救助工作主要是帮助城乡困难群众获得基本医疗服务，解决了困难家庭“就医难、看病贵”的问题，维护了社会稳定，促进当地经济发展。

医疗救助资金存放在县财政局，按上级相关资金管理实施细则执行。

二、绩效指标分析

1、数量指标

一是医疗救助预算资金使用率较高。当年中央、省财政、县财政下拨1633资金万元，当年支出1670.31万元，(其中包括2019年下达的44.54万元（韶财社[2019]36号和2019年结余资金）资金使用率97.05%；二是重特大疾病医疗救助人次占“一站式”直接救助人次比例≥28%。慢性病、门特、住院“一站式”救助总人次17783人次。三是资助低保和特困供养对象参加城乡居民基本医疗保险率。2020年全年我县总救助重点救助对象参加城乡居民医疗保险24865人，救助资金为628.34万元。保障重点救助对象人人享受基础医疗保险

- 质量指标

- 救助标准稳步提高。特困供养人员、孤儿、城乡低保对象享受一站式救助，政策范围内合规费用救助比例为100%；低收入救助对象、建档立卡贫困人口、因病致贫困难群众享受一站式救助，政策范围内合规费用救助比例为85%。

3、时效指标

医疗救助“一站式”即时结算实现省内100%覆盖，重点救助对象、低收入救助对象及建档立卡贫困人口省内就医只需出示身份证等有效证件即可即时减免费用，即算即走。

三、综合评价结论

医疗救助完成情况圆满达到了预期目标：项目全部纳入政府管理，实行专项核算；会计核算真实、完整、及时，用款程序规范，符合国家财务管理制度等相关规定。医疗救助经费投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。医疗救助项目实施以来，在一定程度上遏制了“因病致贫、因病返贫”现象，缓解了我市城乡困难群众的“看病难、看病贵”问题，提高了城乡困难群众的生活质量。

四、主要绩效

2020年医疗救助“一站式”即时结算实现省内全覆盖，救助率达100%，实现了救助程序的最简化，救助比例达到80%以上，有效减轻了困难群众医疗费用，进一步改善其生活水平。

2020年共下达资金1633万元，共使用资金1670.31万元，资金使用率为97.05%(其中包括2019年下达的44.54万元（韶财社[2019]36号和2019年结余资金），住院救助总人次7220人，金额954.97万元，门诊救助总人次39117人，金额621.43万元。资金使用率较好。资金及时到位、及时使用能够很好的解决了困难群体的基本生活，维护了社会稳定，安定了民心，促进了当地经济的发展，救助对象满意度高。

五、存在问题

1、仍有部分资金结余；

2、社会救助队伍需进一步加强。医疗救助工作最大，任务重，特别是因病致贫家庭的救助，需进行入户调查，核定身份，而目前医疗救助尚未设立专门的管理队伍，镇级医疗救助工作主要是由民政社会救助股人员进行兼职，缺乏日常管理人员。由于镇民政工作人员工作杂、任务重、人手少，导致一部分医疗救助工作不能及时上报或开展。

六、相关建议

1.进一步加大宣传、培训力度。借用各种渠道，多角度、全方位的开展政策宣传，加大对基层工作者的培训力度，让这些人员尽快熟知、掌握政策，并加以广泛宣传，提高群众对政策的知晓程度。

2.加强医疗救助队伍建设。建议根据各地实际情况适当增加工作人员，安排必要的工作经费，确保医疗救助救助各项工作顺利开展。