翁源县医疗保障局2020年度医疗保障与服务能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）绩效自评报告

- 一、基本情况

- （一）项目总体情况

- 根据《广东省财政厅关于提前下达2020年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》（粤财社[2019]299号），省财政厅下达我县医疗服务和保障能力提升资金32万元。根据工作要求并结合实际，我局将医疗保障与服务能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）主要分配用于开展医疗保障工作政策宣传、打击欺诈骗保维护基金安全集中宣传活动、对定点医药机构开展业务培训、召开医疗保障工作会议等、对定点医药机构开展监督检查全覆盖活动、医保信息化水平提升，网络、信息安全、基础设施建设、人才队伍建设等工作，对我县医疗保障与服务能力的提升起到应有的保障作用。

- 2020年医疗保障与服务能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）执行18.41万元，执行率57.53%。资金有结余的原因是受疫情影响，我局部分业务培训会议、工作人员外出培训等活动未能如期开展，资金使用受限制，未能如期使用完。已使用资金符合规定用途，无违法违规使用问题。

- （二）项目绩效目标

- 1.年度总体目标

- 提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

- 2.具体绩效目标：

- 召开医保工作县级工作会议≥2次；召开医保政策宣传培训会≥2次；开展打击欺诈骗保维护基金安全集中宣传活动≥1次；医保经办服务能力有所提升；医保综合监管能力显著提升；医保宣传能力显著提升；医保标准化水平显著提升；定点医药机构监督检查全覆盖100%；医保人才培训合格率≥90%；推行医保支付方式改革和DRG试点逐步推开；参保群众政策知晓率普遍知晓；跨省异地就医直接结算率有所提高；参保人员对医保服务的满意度≥90%。

- 二、绩效自评工作开展情况

- （一）评价目的、对象和范围

- 本次绩效评价的目的主要是对2020年度医疗保障与服务能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）项目的进展情况、资金拨付使用情况以及取得的成效进行评价，认真总结经验，及时发现并分析存在的问题，提出改进意见与建议，从而提高资金使用效率和效益，最终达到提升我县医疗保障与服务能力的总体目标。

- 评价对象为2020年度医疗保障各项工作项目：

- 围绕医保重点工作，确保医保待遇落实到位。2020年，全县免费核酸检测63512人次，医保基金支出达364.91万元；阶段性减半缓征职工医保费政策惠及全县超1177家企业，减免医保费约772.66万元；我县建档立卡贫困人员15670人，100%落实了医保行业脱贫攻坚医疗保险参保工作任务。建档立卡贫困人员就医及医保报销总数为26666人次，救助率达100%，救助金额为693.03万元，合规医疗救助比例达91.40%。

- 从严落实医保基金风险防控管理工作，确保医保基金安全平稳运行。一是坚持将打击欺诈骗保工作作为一项常态化工作。我县共有定点医药机构234家。2020年，共检查定点医药机构224家。稽查发现7例患者的治疗不属于基本医疗保险报销范畴，所涉及金额达15万多元；对定点医疗机构日常监督检查239次，发出整改通知3份，提醒函3份，通过医保智能审核系统对违规定点医疗机构拒付医保基金32.03万元。二是积极开展“打击欺诈骗保 维护基金安全”政策宣传活动。在全县两定医药机构共派发两万多册医保政策问答手册和3万个宣传手袋，有效提高了群众对医保政策的知晓度，让广大参保人能参与到打击医疗欺诈活动中来。

- 3、推进我县药品和医用耗材集中采购改革。2020年,全县15家公立医疗机构药品集中采购总金额为7869.55万元，线上采购占比占总采购金额的98%以上。

- 4、积极推进国家医保信息平台（试点）上线工作。召开全市定点医药机构医保信息平台（试点）上线工作部署会，建立工作机制和相应工作群及时解决上线过程中遇到的各种问题，确保平台顺利上线。

- 5、结合2019年医保工作总结情况和2020年工作开展情况，举办为期1天的“定点医疗机构医疗保障工作总结培训会”，强化医保业务培训力度，提高各定点医疗机构医疗保障政策掌握水平和业务经办能力。推进及实现医保政府信息公开：2020年公开医保政府信息19条，其中：医保政策文件及解读6条，其他医保工作信息13条。举办医保政策宣传活动4场，派发各类宣传资料超过3万份，在翁源县人民政府官网、县融媒体中心、兰韵翁源、三爱网等平台发布医保政策、工作信息8条。

- （二）评价方法和评价等次

- 评价方法以统一标准、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是为原则，根据医疗保障与服务能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）绩效评价指标体系采取现场访谈、查证佐证材料相结合的方法进行绩效评价，评价重点包括但不限于:项目预算编制是否合理、项目的资金使用是否合规、项目绩效目标是否达到。评价等次：绩效评价指标体系按百分制统计，满分为100分，合格为60分。

- （三）指标体系设置

- 根据我局实际工作情况，结合项目绩效目标，评价小组进行讨论形成我局医疗保障与服务能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）绩效评价指标体系，按指标体系考核评分，按百分制统计，满分为100分，合格为60分。

- （四）评价工作过程

- 1.成立项目绩效评价小组，共6人。

- 2.项目绩效评价小组分工负责指定指标。

- 3.开展现场访谈，与项目主管人员面对面交流2020年度项目开展情况，包括资金使用情况、项目管理与执行情况。

- 4.针对各项目绩效自评情况，要求使用部门提供各指标执行的相关佐证材料。

- 5.结合资金的使用规定和实际工作，对所有佐证材料进行验证，给出相应得分。

- 三、绩效自评结论

- 医疗保障与服务能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）项目具有明确的目标，项目从立项到合理控制成本、使用资金，总体上达到既定目标，政策实施精确，成效显著，项目自评：良好。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策

- 1.决策依据

- 医疗保障与服务能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）项目依据中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见进行决策，决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法。

- 2.决策过程

- 决策过程程序合规完整，按规定履行立项审批、预算评审等报批程序。

- 3.绩效目标

- 遵照财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标，对财政部和国家医疗保障局下达的年度绩效目标结合实际进行分解细化，年度绩效目标提升是医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

- 4.资金分配

- 资金分配符合预算管理和医疗服务与保障能力提升补助资金管理要求。具体分配为以下6个项目：开展医疗保障工作政策宣传预算11万元；打击欺诈骗保维护基金安全集中宣传活动预算3万元；对定点医药机构开展业务培训、召开工作会议等预算3万元；对定点医药机构开展监督检查全覆盖活动预算；1万元医保信息化水平提升，网络、信息安全、基础设施建设预算11万元；人才队伍建设预算3万

- （二）过程管理

- 1.资金管理

- 项目资金自下达指标至本单位起，资金支出均按要求、按程序走财政一体化系统请款、审核、支付流程，专款专用，保障项目资金使用绩效。医疗服务能力提升补助资金项目的资金到位率100%，预算执行率57.53%，未完全执行的原因主要是受疫情影响，我局部分业务培训会议、工作人员外出培训等活动未能如期开展，资金使用受限制，未能如期使用完。

- 组织管理

- 通过查阅佐证材料未发现资金拨付不合规、支出超范围等情况。资金使用制度健全且执行有效、全面实现绩效管理，已使用资金符合规定用途，无违法违规使用问题。评价小组认为项目的实施过程均符合相关要求，资料齐全、内容完整。

- （三）项目产出

- 1.数量指标

- 2020年我局积极响应上级政策要求，召开医保工作工作会议，参加政府医保工作信息工作会议，保障医保工作有序推进，如实公开医保相关工作、业务等信息，接受政府及广大人民群众的监督；加大工作力度，组织工作人员开展打击欺诈骗保维护基金安全集中宣传专项活动和检查，稽核医疗机构医保报销工作，核查是否存在不符合规定的医保报销行为；开展覆盖全县的定点医药机构现场检查工作，做好现场检查工作记录；开展医保即时结算延伸至村卫生站检查工作，为更多基层参保群众解决“路途远、流程多”的困难；加大医保政策制度宣传和业务培训力度，加强人才队伍建设，提升医保人才和医疗机构相关业务人员的综合能力，稳步推进医保支付方式改革，促进按病种付费的医保支付方式的广泛应用。

- 质量指标

- 2020年按照医保政策的要求、规定及上级任务要求，结合我局的工作职能，通过开展相关医保政策宣传、业务培训、专项检查、整合经办服务事项和窗口以及推进医保支付方式改革等工作，提升我县医保经办服务能力、医保综合监管能力、医保宣传能力和医保标准化水平；跨省异地就医结算政策的宣传和推广，使我县跨省异地就医直接结算率也有所提高，为更多异地就医患者解决了异地就医过程中的垫资和跑腿报销问题，为流动人口和随迁老人等群体提供便利。

- （四）项目效益

- 1.社会效益

- 医疗保障与服务能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）项目绩效主要为社会效益，项目的实施对于我县公立医疗保障与服务能力的提升切实起到了应有的保障作用，取得了良好的社会效益。

- 2.可持续性

- 医疗保障与服务能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）项目的实施体现了资金使用效益可持续性，考核成果应用也具有可持续的影响。

- 3.服务对象满意度

- 经过统计，我局没有收到参保人在办理业务时的投诉，2020年业务受理窗口满意度为基本为满意，参保人员对医保服务满意度95%，此项绩效指标完成。

- 存在问题

- 医疗保障与服务能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）到位率100%，预算执行率57.53%，受疫情影响，我局部分业务培训会议、工作人员外出培训等活动未能如期开展，资金使用受限制，未能如期使用完。下一步我局将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，督促我局相关股室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位，保证资金使用效益可持续。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核成果应用。

- 有关建议

- 尽力提高预算准确性，从而提高专项资金使用效益。