2020年省级涉农专项转移支付资金—林业有害生物防控项目绩效评价报告

根据《关于开展2019、2020年度涉农资金绩效评价工作的通知》（韶财农[2021]5号）的文件精神及工作要求，为切实做好我县2020年林业有害生物防控项目的绩效评价，我局高度重视，严格资金管理，认真填报评价基础数据，对我县2020年省级涉农专项转移支付资金—林业有害生物防控项目进行了客观的绩效评价，现将情况汇报如下：

一、重大林业有害生物发生情况

翁源县地处粤北山区，森林资源丰富，松林面积约36万亩。根据林业有害生物调查监测，我县2018年发现了松材线虫病等重大林业有害生物，被国家林草局划定为了疫区。

二、绩效指标分析

- 我局在资金下达后，迅速制定了项目资金实施方案、编制资金管理办法，并根据省林业科学院对我县辖区的林业有害生物分布范围、面积、数量和危害程度等的核查统计，决定将资金用于2020年松材线虫病等林业有害生物防治，主要是用于飞机喷药防治、地面喷药防治和清理病枯死松树等项目。

- 三、绩效自评工作开展情况

- （一）资金投入情况分析及管理。

1.项目资金到位情况分析。

2020年省级涉农专项转移支付资金—林业有害生物防控项目资金计划到位87.2万元，计划用于飞机喷药防治、地面喷药防治和清理病枯死松树等项目，实际到位资金87.2万元，年底，全面完成了所有工作。

- 2.前期准备及资金管理

为能顺利开展本次绩效自评工作，我局整理了林业有害生物的规划资料、作业设计方案、防治现场照片等档案资料，确定各项绩效指标。今年下拨的所有资金都能严格按照资金管理规定做到专款专用，用于松材线虫病等林业有害生物防治，没有出现挤占、挪用的情况。

- （二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

- 1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标：完成飞机喷药防治1.27万亩，地面喷药防治0.8万亩。

- （2）质量指标：全面完成飞防、地防、清理病枯死松树等各项工作，质量达标。

- （3）时效指标：在松墨天牛羽化之前喷药防治，发现死树立即清理，效果良好。

- 2.满意度指标完成情况分析。

- 服务对象满意度指标：林业有害生物防治辖区民众的满意度≥95%。

四、综合评价结论

本项目资金用于2020年松材线虫病等林业有害生物的防治，根据年初的的目标设定，2020年已全面完成绩效目标任务。根据评价结论，并参考自评情况及分析结果，对本项目资金使用绩效、实现情况分析，自评得分99分。

五、存在问题以及建议

目前我县松林受松材线虫病的侵染，被国家林草局划定为了疫区，而我县属经济发展欠发达的粤北山区，财政资金支持力度小，防治经费筹集难度大，而针对松材线虫病重大林业有害生物防治的连续性需要投入大量的防治资金，单靠涉农资金不能全面有效地防治好我县的松材线虫病，希望上级部门能够在防治项目经费上给予大力支持。

翁源县林业局

2021年3月4日