附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2021年度）

项目名称:特种设备安全监管经费

项目单位（公章）：

项目单位主管部门：翁源县市场监督管理局

项目负责人(签名)：赖自繁

填报人（签名）：黄洁琼

联系电话：0751-2833832

填报日期：2022年5月16日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。翁源县市场监督管理局为翁源县人民政府组成部门，主要职责是负责市场综合监督管理和知识产权管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作；负责监督管理市场秩序；负责统一管理标准化工作；负责促进知识产权运用；负责保护知识产权；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的监

- 督管理工作；负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建

- 设、新闻宣传、交流与合作；完成县委、县政府和市市场监督管理局交办的其他任务。

- 项目资金投入和使用情况。根据2021年部门预算安排，该项目一次拨付资金10.01万元，已全部到位。实际使用资金为10.01万元，执行率为100%。全部用于支付各类在用电梯监督抽检费用，严格按照本单位财务管理规定，按照项目实施方案和国库管理有关规定执行，无截留、挤占挪用现象，严格落实支出审批手续，做到专款专用，无违法违规使用问题。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。根据广东省人民政府《关于印发广东省电梯安全监管体制改革方案的通知》（粤府函〔2014〕106号），依据经济发展实际、电梯使用和故障状况，选取县辖区内10%—30％的电梯进行监督检验，对抽检中发现的违法违规行为如违规自行修理、短接安全回路、违章维保作业等依法严肃处理。

- 主要分为四个阶段：

- 第一阶段：制定2020年翁源县在用电梯监督抽查实施方案，向各检验机构发出询价函，根据申报表择优确定检验机构。

- 第二阶段：对检验机构发出抽查工作通知，由检验机构制定抽查方案，明确抽查负责人、抽查人员、仪器配备、抽查计划、工作要求，完成112台在用电梯的抽查工作。

- 第三阶段：对检验过程中发现的不合格的问题进行分析，并进行整改。

- 第四阶段：完成项目总报告。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 自评等级为优秀，自评分数为95分。

- 1.前期工作

- （1）论证决策：按照市领导在2020年3月4日召开的全市应急管理工作暨第一季度防范重特大生产安全事故电视电话会议上的讲话精神及县政府、县安委会有关要求，为进一步防范和遏制重特大生产安全事故，减少一般生产安全事故，以及广东省人民政府《关于印发广东省电梯安全监管体制改革方案的通知》（粤府函〔2014〕106号）工作要求确定此次项目开展，并纳入2021年度部门预算安排中，论证充分，得4分。

- （2）目标设置：目标设置的完整性、合理性、可衡量性均为满分，在目标完整性方面，制定了项目开展实施方案；在目标合理性方面和可衡量性，目标设计科学合理，实施过程顺利。自评得6分。

- （3）保障措施：资金管理制度参照局财务统一管理，按照《关于印发广东省电梯安全监管体制改革方案的通知》（粤府函〔2014〕106号）和《2019年广东省在用电梯监督抽查实施细则》制定抽查方案，按计划实行项目，自评得2分。

- 2.过程实施

- （1）资金落实方面，该项目开展由县本级财政全额保障，该项得分为5分。（2）资金管理方面，项目开展时效性较强，周期短，由财政一次性下拨经费，项目结束后，一次性支付完成，该项得分为6分。在财务合规性方面，项目资金全部用于开展电梯监督抽检费用，并符合财务管理规定，按计划支出，支出记录完整规范，凭证合格有效，该项得分为6分。（3）项目管理方面，项目实施程序规范，严格。按照《2021年翁源县在用电梯监督抽查实施方案》执行，并有分析报告和整改公示，该项得分为4分。在监管方面，资金使用严格按照《翁源县财政资金支出管理暂行办法》和《翁源县财政资金“双监控”实施细则（试行）》支付资金，由财务负责对项目过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用，该项得分为4分。

- 3.项目绩效

- 该项目绩效明显，在经济性、效率性及效果性方面都有很好的表现，具体表现为：

- 经济性方面，项目实施过程没有超预算，节约进行，得5分。

- 效率性方面，按照进度计划完成阶目标，得25分。

- 效果性方面，加强对电梯使用管理单位和电梯维保单位的监督检查，进一步推动落实电梯使用管理人安全主体责任，进一步督促电梯维保单位按安全技术规范要求做好电梯维保工作，提高维保质量，确保电梯使用安全，得25分。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

- 1.数量指标：2021年计划对各类在用电梯安全监督抽查112台，实际完成112万，完成率100%。

- 2.时效指标：2021年按照抽查工作实施方案于7月底前完成全年监督检查任务，按期完成率100%。

- 3.成本指标：按照计划900元/台，现实际为893元/台，在预算范围内执行，预算执行率100%。

- 项目效益情况分析。

- 1.社会效益指标：经过抽查发现不符合项的各类在用电梯33台，整改33台，整改率100%。

- 2.可持续发展指标：每年组织检测机构对电梯安全进行检测，提高翁源县在用电梯使用管理水平，保障居民乘用安全，提高居民乘用安全感。

- 三、改进意见（计划）

- 对绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考核指标的设计上，有待完善。

- 其他需要说明的问题

- 无。