附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2021年度）

项目名称:质量安全监管经费

项目单位（公章）：

项目单位主管部门：翁源县市场监督管理局

项目负责人(签名)：赖自繁

填报人（签名）：林卫新

联系电话：0751-2819226

填报日期：2022年 5月25日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

- 翁源县市场监督管理局为翁源县人民政府组成部门，主要职责是负责市场综合监督管理和知识产权管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作；负责监督管理市场秩序；负责统一管理标准化工作；负责促进知识产权运用；负责保护知识产权；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的监督管理工作；负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作；完成县委、县政府和市市场监督管理局交办的其他任务。

- 项目资金投入和使用情况。

- 根据《广东省市场监督管理局关于组织开展2020年集贸市场与基层医疗卫生单位在用计量器具强制检定工作的通知》（粤市监量[2020]129号）文件要求，深入开展计量惠民活动，保障集贸市场与医疗卫生单位计量器具性能准确，维护消费者合法权益。由县局安排了7万财政项目资金，用于我所2021年集贸市场与基层医疗卫生单位计量器具强制检定工作，实施周期为2021年1月至2021年12月。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

- 按照《翁源县2021年集贸市场与基层医疗卫生单位计量器具强制检定工作方案》实施。

- 完成上级和主管局交办的一切任务，做好计量器具的周期检定工作，5月至8月为集贸市场与基层医疗卫生单位计量器具强制检定周期。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 项目在绩效目标设置和量化可得满分，目标完整科学明确。项目实施过程中，严格按照相关资金管理办法管理资金，动态管控项目实施，专账管理，按计划支出，支出记录完整规范，凭证合格有效。项目实施过程没有超预算，节约进行，节支率100%,得满分；按照进度计划完成阶目标，100%完成目标。绩效自评可得满分。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

- 对全县集贸市场与基层医疗卫生单位计量器具进行免费检定，共检定2129台次，通过开展这项计量惠民工作，提高了集贸市场与基层医疗卫生机构计量器具的受检率和合格率。

- 项目效益情况分析。

- 1、社会效益。减轻了广大群众和医疗卫生单位的经济负担，提高了集贸市场与基层医疗卫生机构计量器具的受检率和合格率。

- 2、经济效益。为我县集贸市场与基层医疗卫生单位的发展进行了服务，对当地经济具备一定经济效益。

- 3、可持续影响。本项目的完成，保证了量值传递的准确性，同时保护人民健康生命财产的安全提供了有力的保障。

- 4、社会公众或服务对象满意度。项目完成后，服务对象对本项目服务内容满意。

- 三、改进意见（计划）

- 对绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考核指标的设计上，有待完善。

- 其他需要说明的问题

- 无。