附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2021年度）

项目名称:食品抽检经费

项目单位（公章）：

项目单位主管部门：翁源县市场监督管理局

项目负责人(签名)：赖自繁

填报人（签名）：黄洁琼

联系电话：0751-2833832

填报日期：2022年5月15日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。翁源县市场监督管理局为翁源县人民政府组成部门，主要职责是负责市场综合监督管理和知识产权管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作；负责监督管理市场秩序；负责统一管理标准化工作；负责促进知识产权运用；负责保护知识产权；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的监督管理工作；负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作；完成县委、县政府和市市场监督管理局交办的其他任务。

- 项目资金投入和使用情况。根据当年工作安排，该项目一次拨付资金28万元，已全部到位。实际使用资金为28万元，执行率为100%。全部用于委托第三方检测机构抽验食品检测费，严格按照本单位财务管理规定，按照项目实施方案和国库管理有关规定执行，无截留、挤占挪用现象，严格落实支出审批手续，做到专款专用，无违法违规使用问题。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

- 根据《韶关市食品安全委员办公室 韶关市农业农村局韶关市市场监督管理局关于印发2021年全市落实民生实事食品抽检工作实施方案的通知》，结合本县实际情况开展食品抽检工作。

- 主要分三个阶段：

- 第一阶段：制定2021年食品安全监督抽检工作计划，确定检测机构。

- 第二阶段：由第三方检测机构开展食品抽验工作，完成抽验计划。

- 第三阶段：对抽验过程中发现不合格食品进行处理。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 自评等级为优秀，自评分数为100分。

- 为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》要求，省政府、市政府均将食品安全抽检工作列入2021年民生实事，在绩效目标设置和量化可得满分，目标完整科学明确。项目实施过程中，严格按照相关资金管理办法管理资金，动态管控项目实施，专账管理，按计划支出，支出记录完整规范，凭证合格有效。项目实施过程没有超预算，节约进行，节支率100%,得满分；按照进度计划完成阶段目标，100%完成目标；项目提高全县食品检验量，满足人民群众对食品安全健康需要。坚持问题导向，强化监督抽检与信息公布、核查处置联动，有效防控苗头性、系统性、区域性食品安全风险，倒逼生产经营企业落实食品安全主体责任，巩固食品安全稳定向好的态势，促进我县食品产业有序健康发展。绩效自评可得满分。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

- 1.数量指标：2021年全县食品抽验计划600批次，实际完成630批次，完成率105%。

- 2.质量指标：不合格食品处置率达到100%。

- 3.时效指标：抽检工作于2021年12月完成，按期完成率100%。

- 4.成本指标：按照2021 年全省食品抽检工作经费平均水平为 1200 元/批次，我局食品抽检经费平均水平为 444元/批次。

- 项目效益情况分析。

- 1.社会效益指标：满足人民群众对食品安全健康需要。

- 2.可持续发展指标：有效防控苗头性、系统性、区域性食品安全风险，倒逼生产经营企业落实食品安全主体责任，巩固食品安全稳定向好的态势，促进我县食品产业有序健康发展，提高我县食品安全风险管控水平。

- 三、改进意见（计划）

- 对绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考核指标的设计上，有待完善。

- 其他需要说明的问题

- 该项目是每年度食品安全民生实事的重点工作，纳入省对市的食品安全评议考核重点指标之一。由于经费不足，食品抽检工作经费平均水平未达到全省为 1200 元/批次以上，导致检验项目单一，问题发现率偏低，严重影响抽检工作质量和抽检工作效能，建议增加食品安全抽检预算额度。