2021年森林保险省级保费项目绩效自评报告

部门名称：翁源县林业局

填报人：郭鑫鹏

联系电话：2875539

填报日期：2022年1月24日

一、资金使用情况

（一）资金到位情况

项目资金到位情况分析：到2021年9月30日止，2021年省级涉农资金（森林保险）资金全部到位112万元，占应到位资金100%。

（二）资金支付情况

到2021年9月30日止，共支付112万元，支付率100%，其中：

1、2020年5月-12月447357.3亩商品林保险省级财政保费223678.76元；

2、2021年1月-5月66587亩商品林保险省级财政保费79902.41元；

3、2020年9月27日-2021年9月26日1005508.5亩生态林省级财政保费502754.25元；

4、2021年9月27日-2022年9月26日522774.3亩生态林省级财政保费313664.58元。

（三）财务合规性

经检查，项目资金使用管理到位、规范，严格按照合同和有关制度验收支付，专款专用，专账核算；执行财政报账制，采用集中支付的方式支付资金，支出凭证合法有效，不存在挪用或其他违规使用资金的现象。

（四）实施程序

项目实施的内容为2021年森林保险省级保费补贴资金，实施程序为：林农先向承保机构中华联合保险购买政策性森林保险，根据承保面积计算保费（2020年生态林、商品林保费为2元每亩，2021年生态林保费为2.4元每亩，2021年商品林保费为4.8元每亩），生态林按省级补助资金25%、县12.5%，商品林按省级补助资金25%、县7.5%的比例向县财政局申请拨付保险补助资金给予承保公司。

（五）项目监管情况

建立有效管理机制，且执行情况良好，业务主管部门能够按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。

二、资金产出及效益情况

（一）项目产出情况

到2021年9月30日止，已完成商品林投保面积513944.47亩（其中2020年5月-12月447357.47亩，2021年1月-5月66587亩）、生态林投保面积1528282.8亩（其中2020年度1005508.5亩，2021年度522774.3亩）。

（二）完成进度及质量

项目已全部完成，质量合格。

（三）社会效益

降低林农经济损失成效显著。

- 主要问题及原因

1.主要问题：商品林投保面积未能达到40%

2.原因：部份林农认为政策性森林保险的理赔金额比较低，不太想买，购买不积极。

四、改进计划或建议

（1）加强与保险公司的业务联系，碰到困难，到基层现场解决。

（2）要求各乡镇林业站集中收取投保资料的确切时间表，同时号召各林业站站长组织林农按照约定时间统一到林业站投保，便于林农节省时效投保。

（3）林业站与保险公司约定时间，整齐投保资料主动下乡到户收取承保资料和保费，面对面与林农交流，让林农充分了解投保政策和理赔流程。

（4）以林业站掌握的电话信息，主动联系造林大户及非公有制林业业主、林场等，及时投保，增加投保面积。