附件4

**广东省中央转移支付2021年度绩效自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

2021年翁源县油茶低产低效林改造补助项目：2021年中央林业改革发展资金100万元，绩效目标为完成油茶低产低效林改造面积2000亩。

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

到目前为止，2021年翁源县油茶低产低效林改造补助项目已经完成作业规划设计、施工、监理，已完成86%。资金支付73.1448万元，支付率为73.14%。

1. **总体绩效目标完成情况分析。**

通过油茶低产低效林改造，进一步改善了油茶林质量，提高油茶产量，增加农户收入。

1. **绩效指标完成情况分析。**

1、产出指标：

数量指标：完成油茶低产低效林改造面积1718.62亩，剩余281.38亩未完成，剩余部分因农户上报的林地出现纠纷，未能协调实施，计划与下一年度任务一并完成。

质量指标：油茶新造林成活率85%。

时效指标：油茶低产低效林改造当期任务完成率85%。

1. 效益指标：

经济效益指标：油茶籽产量610公斤/公顷；油茶产油量210公斤/公顷；增加农民收入8200元/公顷。

社会效益指标：带动农户数120户/公顷。

生态效益指标：有效改善当地生态环境。

可持续影响指标：持续增加农民收入。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效指标值2000亩，本年度已完成1718.62亩，剩余281.38亩未完成，剩余部分因农户上报的林地出现纠纷，未能协调实施，计划与下一年度任务一并完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

五、其他需要说明的问题

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

翁源县林业局

2022年3月21日