附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2021年度）

项目名称：城乡妇女免费“两癌”筛查

项目单位（公章）：翁源县妇幼保健院

项目单位主管部门：翁源县卫生健康局

项目负责人(签名)：陈六太

填报人（签名）：曾丽芳

联系电话：13727552392

填报日期：2022年 5 月 16 日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况：根据广东省卫生健康委、广东省妇联关于印发广东省城乡妇女“两癌”免费检查项目实施方案(2020-2022年)的通知要求，翁源县卫健局、财政局、妇女联合会制定了《翁源县城乡妇女“两癌”免费检查项目实施方案（2020-2022年）》，并成立了以副县长为组长的工作领导小组，县妇幼保健院作为项目实施单位，成立了以县妇幼保健院院长为组长的专家技术指导组，抽调医生、检验、超声、信息、财会等人员组成管理及筛查小组，筛查小组人员均到省市进行过专业培训，组织人员开展筛查工作，基层卫生院不承担筛查任务。翁源县妇幼保健院为全县35-64岁城乡妇女进行宫颈癌筛查和乳腺癌筛查。

- 项目资金投入和使用情况：县财政下拨城乡妇女“两癌”免费检查项目经费12万元，项目绩效目标要求城乡妇女宫颈癌、乳腺癌检查目标人群覆盖率大于等于上年度，城乡妇女宫颈癌检查早诊率达94.33%，城乡妇女乳腺癌检查早诊率达96.88%。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）：为使城乡妇女“两癌”免费筛查这一惠民政策家喻户晓，妇女皆知，营造良好社会氛围，一是发放宣传资料，张贴宣传海报，创办“两癌”健康教育宣传专栏。共发放宣传单1万多份，张贴海报8张，创办“两癌”健康教育宣传专栏2期；二是扩大宣传覆盖面，联合妇联，组织专家进行妇女健康知识培训，共举办了“两癌”防治健康知识培训2次。三是利用“三八”妇女节、母亲节等节日进行电视、微信媒体宣传，通过大力宣传发动工作，提高城乡两癌防治知识的知晓率。

宫颈癌检查：包括妇科检查、盆腔触诊，白带常规， HPV检查。凡是HPV检查结果可疑者或阳性者进行TCT、阴道镜检查，必要时进行组织病理学检查。

乳腺癌检查：对接受检查的妇女均进行乳腺的视诊、触诊和乳腺彩超检查。对乳腺彩超检查可疑或阳性者，进行钼靶X线检查,异常者建议到韶关市妇幼保健院进一步检查，必要时进行组织病理学检查。

（四）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析：成立了项目实施工作自查领导小组，以院长为组长、副院长为副组长、各相关科室负责人为成员的工作领导小组，负责资金使用、信息、档案、文件等核对工作，2021年城乡妇女宫颈癌、乳腺癌检查目标人群覆盖率94.33%，农村妇女宫颈癌检查早诊率100%，农村妇女乳腺癌检查早诊率100%。项目自评优秀，评分98分。

二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析：2021年宫颈癌筛查4038人，乳腺癌筛查4038人，发现宫颈癌前病变（高级别病变）27人，微小浸润癌及原位癌4人，中分化宫颈癌1人；检查出乳腺癌2人。

- 项目效益情况分析：2021年城乡妇女宫颈癌、乳腺癌检查目标人群覆盖率94.33%，城乡妇女宫颈癌检查早诊率100%，城乡妇女乳腺癌检查早诊率100%。

- 项目可持续性分析： 2021年较好地完成任务，通过大力宣传发动工作，提高妇女两癌防治知识的知晓率；使得更多的适龄妇女得到实惠，发现异常，得到及时治疗，受到了广大妇女的好评。

三、改进意见（计划）

乳腺癌分期不熟悉是因为没有规范的培训，临床医生和钼靶检查医生技术水平有待提高，乳腺筛查阳性患者随访不到位，影响统计，今后将加强相关人员知识培训，提高服务质量，以及与市妇幼保健院加强沟通联系，规范转诊流程，加强阳性结果的随访工作，做到早预访、早诊断、早治疗，防漏诊、误诊。

- 其他需要说明的问题

我院2021年公共卫生服务项目资金没有违规使用，专款专用。在今后工作中加强项目工作的财务管理，专款专用，按类别要求合理开支，经费使用及时。