附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2021年度）

项目名称:孕前优生健康检查项目

项目单位（公章）：翁源县妇幼保健院

项目单位主管部门：翁源县卫生和健康局

项目负责人(签名)：陈六太

填报人（签名）：曾丽芳

联系电话：13727552392

填报日期：2022年 5 月 25 日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况：根据翁源县卫健局关于印发推进我县国家免费孕前优生健康检查工作实施方案的通知要求，翁源县妇幼保健院全面承担服务职能，为全县育龄人群全面开展国家孕前优生健康检查，推动出生缺陷预防关口前移，实现孕前预防和群体预防，最大限度地减少出生缺陷的发生，有效提高出生人口素质，为我县创造良好的人口环境。

- 项目资金投入和使用情况：县财政下拨15万元，项目绩效目标要求全县孕前优生健康检查率达80%以上。

（三）项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）：

1、为切实做好“孕前优生健康检查项目”，卫健局多次召开相关会议，精心研究实施方案。印制了各种档案资料、宣传资料，为项目的开展奠定了坚实基础。

2、广泛宣传，推进项目开展，为提高群众对“孕前优生健康检查项目”重要性的认识，提高自我参与意识，制作宣传折页10000余份，利用各种集会活动向广大待孕群众宣传。通过宣传措施的逐步实施，赢得了群众的理解和支持。

3、强化职责，规范服务，努力提高服务质量。

（1）为让更多的群众参与孕前优生健康检查，引导他们树立科学、健康、现代的婚育观念，我们为待孕群众讲解孕前优生健康检查项目内容、主要意义、服务流程和优生知识，现场解答群众提出的问题；同时搞好参与孕前检查群众的优生培训。

（2）按照国家相关规定，建立了孕前优生健康检查档案和登记表，制定并完善了档案管理、信息反馈、咨询指导及风险评估制度，规范了服务流程，制定岗位职责，加强质量监控，提高健康教育、病史询问、医学检查、风险评估和咨询指导的准确性。建立临床实验室检验质量保障措施，并严格按照规范的检验方法进行检验，保障了检验结果的准确性。

（四）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析：自主等级优秀，分数97分。

二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析：成立了项目实施工作自查领导小组，以院长为组长、副院长为副组长、各相关科室负责人为成员的工作领导小组，负责资金使用、信息、档案、文件等核对工作，2021年全县孕前优生健康检查率为88.5%。

- 项目效益情况分析：2021年项目县级经费15万元。主要用于优生健康检查、体格检查、临床试验检查、风险评估、咨询指导等免费孕前检查服务以及宣传、培训、指导、质控等项目可持续性分析。

三、改进意见（计划）

宣传力度不够，群众对免费孕前优生健康检查意识不足，以及医务人员对项目重视不够，掌握不深，今后将加大宣传，提高认识，职责分工明确，以及加强部门协调。同时也希望县财政下拨免费孕前优生健康检查项目经费，保障项目规范有序发展，注重社会效益，满足基本公共卫生服务需求。

- 其他需要说明的问题

我院2021年公共卫生服务项目资金没有违规使用，专款专用。在今后工作中加强项目工作的财务管理，专款专用，按类别要求合理开支，经费使用及时。