附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2021年度）

项目名称：事业单位公开招聘考试考务费

项目单位（公章）：翁源县人力资源和社会保障局

项目单位主管部门：翁源县人力资源和社会保障局

项目负责人(签名)：温睿奇

填报人（签名）：阮慧燕

联系电话：2860879

填报日期：2022年5 月 12 日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

2021年部门预算单位共1个，局机关内设7个机构（办公室、事业单位人事股、工资福利股、专业技术人员股、就业促进股、社会保险股、劳动监察综合执法大队）；下属事业单位（含参公）4个：县人才工作管理办公室、县劳动人事争议仲裁院、县就业服务管理局、县人力资源办公室。

- 项目资金投入和使用情况。

2021年度事业单位公开招聘考试考务费年初预算25万元，追加9.56万元，共34.56万元，实际支出34.56万元（其中：试题费12.03万元，考试餐费住宿费3.95万元，考务费及交通费17.63万元，办公用品及其他支出0.95万元），财政回收7.71万元。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

1、根据翁机编办函〔2020〕11号《中共翁源县委机构编制委员会办公室关于公开招聘事业单位工作人员的通知》、翁机编办函〔2021〕4号《中共翁源县委机构编制委员会办公室关于公开招聘事业单位工作人员的通知》公开招聘47事业单位工作人员。按照公开、平等、竞争、择优的原则，经公告、资格审核、笔试、面试、体检、政审等程序，拟纳编人数43人，完成招聘人数91%。

2、根据翁机编办函〔2021〕12号《中共翁源县委机构编制委员会办公室关于公开招聘事业单位工作人员的通知》公开招聘24人。按照公开、平等、竞争、择优的原则，经公告、资格审核、笔试、面试、体检、政审等程序，拟纳编人数22人，完成招聘人数92%。

3、根据翁机编办函〔2021〕9号《关于开展翁源县事业单位专项公开招聘高校应届毕业生工作的通知》公开招聘15人。该次招聘参加2021年省集中公开招考，市组织笔试，县组织面试，按照公开、平等、竞争、择优的原则，经公告、资格审核、笔试、面试、体检、政审等程序，拟纳编人数15人，完成招聘纳编人数10人，完成招聘人数67%。

（四）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

项目自评等级优秀，100分。

1、项目立项方面

项目绩效目标明确、合理，决策比较科学，自评得分 12分。

2、资金落实方面

资金能及时足额到位，资金分配合理，自评得分8分。

3、资金管理方面

资金支出率为100%，严格按照要求来支付，支付规范，手续完备，自评得分12分。

4、事项管理方面

资金支付依据及开支标准符合规定，自评得分8分。

5、绩效产出方面

预算执行进度与事项完成进度基本匹配，自评得分28分。

6、绩效效益方面

填补事业单位空缺岗位，便捷人民群众办事，缓解了大学生就业压力，自评得分30分。

二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

预计招聘事业单位工作人员86名，实际完成招聘人数75人。

1、上半年公开招聘事业单位工作人员原计划招聘47人，实际招聘43人，未完成原因；2个岗位笔试不合格，1人怀孕未体检，1人放弃体检。

2、省高校应届生专项招聘原计划15人，实际招聘10人，未完成原因：4个岗位无人报名，1人资格审核未过关。

3、下半年公开招聘事业单位工作人员原计划招聘24人，实际招聘22人，未完成原因：2个岗位无报名确认。

- 项目可持续性分析。

由于每年均有事业单位工作人员退休或调动，各单位在本单位有空岗且需要用人的情况下可提交岗位征集表、招聘方案至县人社局，由县人社局事业单位人事管理审核小组审议后提交县委编委会讨论决定是否进行招聘。

三、改进意见（计划）

由于事业单位公开招聘报名人数不可预见，建议此项费用按实支出。