附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2021年度）

项目名称：社会保险工作经费

项目单位（公章）：翁源县人力资源和社会保障局

项目单位主管部门：社保股

项目负责人(签名)：韦微芝

填报人（签名）：刘金松

联系电话：0751-2816612

填报日期：2022年 5月15日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

社会保险股是翁源县人力资源和社会保障局内设股室，负责拟订和组织实施城乡养老保险、机关企事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险有关政策及年度工作计划，监督检查参保单位、参保人员执行相关政策规定情况。协调指导落实城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、被征地农民养老保障、失业保险、企业年金政策。

- 项目资金投入和使用情况。

2021年度，县级财政拨款社会保险工作经费30万元，均已支出。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

参保情况：城镇职工基本养老保险参保58019人，完成考核指标任务的104.26%，其中企业在职职工34495人，完成考核指标任务的105.72%，机关事业职工7912人，完成考核指标任务的100.66%；城乡居民基本养老保险参保149396人，完成考核指标任务的100%（因2021年全省开展对城乡居民基本养老保险暂停领取待遇人员专项清理，加上清理人数视同完成计划）；失业保险参保21369人，完成考核指标任务的107.76%；工伤保险参保31385人，完成考核指标任务的107.26%。

基金征缴情况：企业职工养老保险基金征缴30196万元，完成考核指标任务的119.3%，失业保险基金征缴469万元，完成考核指标任务的109.92%，工伤保险基金征缴515万元，完成考核指标任务的100%（因从2021年5月1日起贯彻执行《关于实施省级统筹工伤保险行业基准费率标准有关事项的通知》（粤人社规〔2021〕4号），在实施规定的工伤保险行业基准费率标准和继续执行费率浮动办法的基础上，自2021年5月1日至2022年4月30日期间全省各用人单位的工伤保险缴费费率统一阶段性下调50%，导致工伤保险基金征缴收入下降，视同完成计划。）。2021年共接到工伤认定申请231起。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

1.项目立项方面：针对目标进行可行性研究，目标设置完整、合理、可衡量，计划安排合理，自评得分12分。

2.资金落实方面：资金能及时足额到位，资金分配合理，自评得分8分。

3.资金管理方面：资金支出率为100%，严格按照请示要求来支付，支付规范，无不符合制度规定的支出情况，自评得分10分。

4.事项管理方面：资金专款专用、支付依据及开支标准符合规定，自评得分8分。

5.绩效产出方面：预算执行进度与事项完成进度基本匹配，每季度及时统计社保扩面征缴及工伤认定情况，确保完成社保扩面征缴任务，自评得分30分。

6.绩效效益方面：全面完成社保征缴扩面各项任务指标，及时做好工伤认定，取得较好社会效应，同时加强了企业职工热情，自评得分30分。

二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

参保情况：城镇职工基本养老保险参保58019人，其中企业在职职工34495人，机关事业职工7912人；城乡居民基本养老保险参保149396人；失业保险参保21369人；工伤保险参保31385人。

基金征缴情况：企业职工养老保险基金征缴30196万元，失业保险基金征缴469万元，工伤保险基金征缴515万元。

- 项目效益情况分析。

全面完成社会保险扩面征缴各项任务指标，及时做好工伤认定，维护用人单位和职工合法权益。激发企业职工参保热情，推动实现法定人员全覆盖。