附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2021年度）

项目名称 县城病媒生物防制工作经费

项目单位（公章）：翁源县爱国卫生运动委员会办公室

项目单位主管部门：翁源县卫生健康局

项目负责人(签名)：

填报人（签名）：

联系电话：0751-2875275

填报日期：2022年5月25日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

- 爱卫办根据爱卫办根据《全国爱卫会病媒生物预防控制管理规定》和《广东省病媒生物防制管理规定》的标准，经过排查摸底，我县县城区域内的病媒生物防制工作存在很多需要加强的薄弱环节。结合全县和县城实际情况，我办针对上级专项检查的标准要求（鼠、蝇密度控制在国家标准B级以内；蚊、蟑螂密度控制在国家标准C级以内），推动全县范围内深入开展病媒生物防制日常工作。

- 项目资金投入和使用情况。

- 因病媒生物防制工作量多面广，任务繁重，不仅需要发动全民动手参与，也需要县政府保障开展病媒生物防制工作的资金投入到位。县政府从2015年起将病媒生物防制工作经费共26万元列入财政预算，确保了此项工作的正常开展。

- 项目绩效目标完成情况。

- 2021年我办通过开展第33个爱卫月活动及春夏秋季爱国卫生运动专项行动对“文明健康 绿色环保”生活方式进行大力宣传，。我办通过印制病媒生物防制宣传单、文明健康绿色环保生活方式宣传折页，派发除“四害”药物等方式，动员广大群众参与到爱国卫生运动和病媒生物防制活动中来，并得到了群众的好评，群众满意度95%。2021年我办共举办了2场病媒生物防制专项培训，全县各镇爱卫工作及病媒生物防制工作人员参加培训。培训效果明显，全县病媒生物防制工作得到了较好的效果。县城病媒生物密度控制在国家标准范围内（鼠、蝇密度控制在国家标准B级以内；蚊、蟑螂密度控制在国家标准C级）。

- 项目自评85分。

- 1.项目立项12分。

- （1）论证决策4分。项目前期通过必要的可行性研究，实地调研、集体决策等，2015年向县政府申请《关于要求解决县城公共场所病媒生物防制工作经费的请示》，县政府从2015年起将病媒生物防制工作经费共26万元列入财政预算，确保了病媒生物防制工作的正常开展。2021年又将该项目申请纳入本部门2021年项目预算《翁源县爱卫办2021年列入预算项目经费的申请报告》。论证决策符合相关要求。

- （2）目标设置目标设置6分。目标设置完整、合理、可衡量，在《翁源县爱卫办2021年列入预算项目经费的申请报告》中明确了每年需要开展2场病媒生物防制专项培训，资金的用途用于支付专项培训费用、病媒生物防制消杀药物和防制装置、病媒生物突击工作劳务费等费用。最终防制效果达到县城公共场所的鼠、蝇密度全年控制在国家标准B级以上，蚊、蟑螂密度全年控制在国家标准的C级以上，确保巩固国家卫生县城考核时的成效，顺利通过省、市爱卫会和全国爱卫会对除“四害”的工作的专项复核。

- （3）保障措施2分。我办制定了《收支管理内部控制制度》，严格控制项目资金的支出范围和收支凭证的准确录入。

- （4）资金到位和落实7分。该项目资金26万元，足额及时到位，资金分配合理。

- （5）资金管理10分。资金支付合理支出规范，严格按照相关要求记账。

- （6）事项管理，实施程序和管理情况4分。程序规范性方面：我办在2015年向县政府申请《关于要求解决县城公共场所病媒生物防制工作经费的请示》，2021年又将该项目申请纳入本部门2021年项目预算《翁源县爱卫办2021年列入预算项目经费的申请报告》实施程序合规。监管有效性方面：我办制定了《收支管理内部控制制度》，严格控制项目资金的支出范围和收支凭证的准确录入，且执行情况良好。

- （7）经济性5分，项目严格执行预算控制和成本控制。

- （8）效率性，完成进度和完成质量22分。根据项目实际情况制定了数量、时效、质量指标，2021年项目执行中均已达标。

- （9）效果性21分，根据实际情况，制定了经济效益和社会效益指标，2021年项目执行中均已达标。

- （10）服务对象满意度4分。群众对县城病媒生物防制效果满意度，达标。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

- 数量指标：每年开展2次病媒生物专项培训，2021年度，我办开展了2次病媒生物专项培训，一是组织各乡镇爱卫工作负责人参加2021年4月27-30 日广东省公共卫生研究院组织的2021年爱国卫生业务综合及卫生创建技术培训班，二是7月30日组织全县各镇爱卫工作负责人开展病媒生物专项培训。

- 质量指标：病媒生物密度达到国家卫生县复审指标要求，2022年县城鼠类、蝇类、病媒生物密度控制水平达到国家标准。

- 时效指标：项目资金到位率，2021年项目资金到位率100%。

- 成本指标：除四害工作成本，2021年县城除四害成本严格按预算执行，该项达标。

- 项目效益情况分析。

- 经济效益指标：2021年项目经费支出完成率100%。

- 社会效益指标：2021年城区病媒生物密度达到国家标准要求，鼠类、蝇类、病媒生物密度控制水平达到国家标准B级；蚊类、蟑螂类病媒生物密度控制水平达到国家标准C级，达到标准。

- 可持续发展指标：县城病媒生物密度达到国家标准要求，完成国家卫生县城复审指标中的病媒生物密度指标。

- 项目可持续性分析。

- 群众对创建国家卫生县城满意度为95%。县城公共区域除四害项目使县城病媒生物密度达到国家标准要求，提升了县城居民的生活环境，为创建文明县城贡献了不可或缺的力量。

- 三、改进计划

- （一）病媒生物防制专项培训形式单一，不够多样化；

- 原因：病媒生物防制培训方面缺乏创新意识，停留在培训表面。培训方面的资金投入不足。

- 改进计划：加大病媒生物防制培训资金投入，邀请专业人员进行培训指导，扩大培训受众，确保培训质量达到预期设定指标。

- （二）除“四害”装置管理还需加强；

- 原因：未形成除“四害”装置管理长效措施。

- 改进建议：制定除“四害”装置如毒鼠屋的仓库进出记录表，全面排查县城范围内安装的毒鼠屋数量，制定详细的损坏和更换记录，加大对除“四害”装置的安装更换投入，确保县城范围内的“四害”装置正常使用，除“四害”效果得到提升。