附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2021年度）

项目名称:县城公共场所除“四害”社会购买服务经费

项目单位（公章）：翁源县爱国卫生运动委员会办公室

项目单位主管部门：翁源县卫生健康局

项目负责人(签名)：

填报人（签名）：

联系电话：0751-2875275

填报日期：2022年5 月25日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

根据翁源县机构编制委员会于2015年下发《关于同意撤销翁源县卫生消毒杀虫队的批复》（翁机编字[2015]14号文）的文件要求，翁源县消毒杀虫队撤消后，我办按照县政府工作安排，采取向社会购买服务的方式来落实此项工作。

- 项目资金投入和使用情况。

- 我单位按照政府服务采购有关程序要求，通过公开招标，确定由专业除“四害”资质的翁源县有灵有害生物防治中心（东区）、东莞市鑫鹏环保工程有限公司（西区）为中标企业，中标金额为每年28万元，2万元为第三方考核服务费用。中标企业主要负责县城日常消杀业务的落实，县爱卫办根据中标企业落实县城公共场所除“四害”的成效，每季度组织相关部门考核一次，按年度签订服务合同。

- 项目绩效目标完成情况。

- 为确保我县创建的国家卫生县城复审指标达到国家的标准要求，（其中鼠类、蝇类、病媒生物密度控制水平达到国家标准B级；蚊类、蟑螂类病媒生物密度控制水平达到国家标准C级）。

- 我单位按照政府服务采购有关程序要求，通过公开招标，确定由专业除“四害”资质的翁源县有灵有害生物防治中心（东区）、东莞市鑫鹏环保工程有限公司（西区）为中标企业，中标金额为每年27.95万元，2.05万元为第三方考核服务费用。中标企业主要负责县城日常消杀业务的落实，县爱卫办根据中标企业落实县城公共场所除“四害”的成效，每季度组织相关部门考核一次，按年度签订服务合同。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 项目自评92分。

- 1.项目立项12分。

- （1）论证决策4分。项目前期通过必要的可行性研究，实地调研、集体决策等，2018年向县政府申请《关于翁源县县城公共区域除“四害”购买的请示》《关于翁源县县城公共区域除“四害”工作与经费的情况说明》，2021年又将该项目申请纳入本部门2021年项目预算《翁源县爱卫办2021年列入预算项目经费的申请报告》。论证决策符合相关要求。

- （2）目标设置目标设置6分。目标设置完整、合理、可衡量，在合同中明确规定了规定了县城公共区域东区、西区的消杀具体范围、消杀质量要求和服务次数要求。要求至少每月开展一次大范围的灭鼠行动，至少每周开展一次灭蝇、灭蚊、灭蟑螂、灭蚁工作。消杀工作必须做到全覆盖并按质、按量灭杀，最终防制效果达到县城公共场所的鼠、蝇密度全年控制在国家标准B级以上，蚊、蟑螂密度全年控制在国家标准的C级以上，确保巩固国家卫生县城考核时的成效，顺利通过省、市爱卫会和全国爱卫会对除“四害”的工作的专项复核。

- （3）保障措施2分。合同中制定了相关的工作验收等保障措施，制度完整，计划安排合理。本项目的服务质量管理采用综合分100分制，分定期考评和日常管理考评两种考评办法，以上两项合计评定分值以90分为合格分，每少1%自愿少收当月服务款的1%；连续2次不合格且经整改后仍不合格的（不满90分），采购人有权无条件终止和解除服务合同。

- （4）资金到位和落实8分。该项目资金30万元，足额及时到位。资金分配合理，县城公共区域除“四害”服务费合计28万元，第三方测评服务费2万元。财务严格按照合同约定的考评分数及付款日期支付款项。

- （5）资金管理10分。资金支付合理支出规范，严格按照相关要求记账。

- （6）事项管理，实施程序和管理情况8分。程序规范性方面：2019年按照相关规定进行项目招投标，并严格按招投标结果执行。监管有效性方面：一是机制方面，制定了《翁源县县城公共区域除“四害”巡查监管与考核方案》，且执行情况良好。2.监管落实方面：实施开展有效的检查、监控、督促整改，主要分第三方定期考评和爱卫办联合“创城”办日常管理考评。

- （7）经济性4分，项目严格执行预算控制和成本控制。

- （8）效率性，完成进度和完成质量24分。根据项目实际情况制定了数量、时效、质量指标，2021年项目执行中均已达标。

- （9）效果性21分，根据实际情况，制定了经济效益和社会效益指标，2021年项目执行中均已达标。

- （10）服务对象满意度4分。群众对创建国家卫生县城满意度95%，达标。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

- 数量指标：一是灭鼠工作次数，要求每月开展一次大范围投放灭鼠药，2021年实际完成情况达标。二是至少每周开展一次灭蝇、灭蚁、灭蟑螂、灭蚊，2021年实际每周都开展除四害行动，完成情况达标。

- 质量指标：病媒生物密度达到国家卫生县复审指标要求，2021年县城鼠类、蝇类、病媒生物密度控制水平达到国家标准。

- 时效指标：城区四害疫点处置时效，2021年四害疫点处置要求一有发现马上处置，实效率达95%。

- 成本指标：除四害工作成本，2021年县城除四害成本严格按预算执行，该项达标。

- 项目效益情况分析。

- 经济效益指标：2021年项目经费支出完成率100%。

- 社会效益指标：2021年城区病媒生物密度达到国家标准要求，鼠类、蝇类、病媒生物密度控制水平达到国家标准B级；蚊类、蟑螂类病媒生物密度控制水平达到国家标准C级，达到标准。

- 可持续发展指标：县城病媒生物密度达到国家标准要求，完成国家卫生县城复审指标中的病媒生物密度指标。

- （三)项目可持续性分析。

- 群众对创建国家卫生县城满意度为95%。县城公共区域除四害项目使县城病媒生物密度达到国家标准要求，提升了县城居民的生活环境，为创建文明县城贡献了不可或缺的力量。

- 三、改进计划

- （一）日常监管不够全面、深入，巡查的问题不够实时。

- 原因：工作人员不足，无法兼顾整个县城的监管。四害防制基础设施建设投入不足，需要住管局市政部门配合改造。

- 改进计划：发挥部门联动作用，各职能部门配合监管和开展防制工作。

- （二）4-9月病媒生物孳生高峰期，影响防制效果；

- 原因：4-9月为我县雨季，蚊、蝇、鼠、蟑，大量繁殖。

- 改进建议：建议财政加大资金投入力度，通过政府购买服务的形式在“四害”繁殖高峰期增强消杀频率（次数）和服务覆盖率。