附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：翁源县新江镇人民政府

填 报 人：李俊军

联系电话：2685201

填报日期：2021年10月1日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1、执行党的路线、方针、政策和上级党委本镇党委、政府决定、决议;对本镇的政治、经济、政府及文化和社会发展各方面工作实行全面领导。

2、执行本镇的经济和社会发展规划、预算、管理和本镇经济、财政、社会事务、农村集体资产管理等行政工作。

3、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成做好统计工作。

4、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化，全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实。

5、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

6、不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解，确保社会稳定。

7、完成县委县政府交办的其他工作。

- 年度总体工作和重点工作任务。

1、年度总体工作

按照乡镇党委明确的目标任务，全面推进乡村农产品产业链开发，加快农产品产业发展，引领村民脱贫致富；加强新江镇公共设施建设，推进全面协调发展，提高村民幸福指数；创新工作机制，提升社会管理水平，确保社会大局和谐稳定。

2、重点工作任务

2.1推进新江镇各项民生工程，完成镇街提升工程项目

推进新江镇各项民生工程建设，完善各项公共基础建设，保障人民工作生活。目前，新江镇各项民生工程建设基本全面完成，新江镇镇街提升项目已基本完成建设。

2.2全面推进乡村振兴

全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，充分发挥农业产品供给、生态屏障、文化传承等功能，走中国特色社会主义乡村振兴道路，加快农业农村现代化，加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步提供有力支撑。

2.3发展壮大农村村集体经济试点村建设

新江镇渔溪村、凉桥村为我镇发展壮大农村村集体经济试点村，为加快发展壮大全镇农村集体经济试点工作，继续扶持一批行政村发展壮大集体经济，确保基本消除年收入5万元以下的集体经济薄弱村。进一步发展壮大农村集体经济，提升村级组织运转保障水平，从根本上解决村级集体经济发展不平衡、基层基础设施建设投入不足等问题。

2.4做好新冠肺炎疫情防控工作

加强辖区人员排查，落实人员健康管理工作。加强国内中高风险人员排查管理，实现健康管理，有计划地储备疫情防控物资，从严从细从实做好疫情防控的各项工作，全力守护人民群众生命安全和身体健康。

- 部门整体支出绩效目标。

1、新江镇各项民生工程建设，完善各项公共基础建设

新江镇各项民生工程建设，完善各项公共基础建设，保障人民工作生活。目前，新江镇各项民生工程建设基本全面完成，新江镇镇街提升工程项目已基本完成。

2、全面推进乡村振兴

新江镇全面推进乡村振兴工作，脱贫攻坚政策体系和工作机制同乡村振兴有效衔接、平稳过渡，乡村建设行动全面启动，农村人居环境整治提升，农村改革重点任务深入推进，农村社会保持和谐稳定。

3、发展壮大农村村集体经济试点村建设

新江镇渔溪村、凉桥村为我镇发展壮大农村村集体经济试点村，为加快发展壮大全镇农村集体经济试点工作，继续扶持一批行政村发展壮大集体经济，确保基本消除年收入5万元以下的集体经济薄弱村。进一步发展壮大农村集体经济，提升村级组织运转保障水平，从根本上解决村级集体经济发展不平衡、基层基础设施建设投入不足等问题。

4、从严从细从实做好疫情防控的各项工作，全力守护人民群众生命安全和身体健康。

加强辖区人员排查，落实人员健康管理工作。加强国内中高风险人员排查管理，实现健康管理，有计划地储备疫情防控物资。

- 部门整体支出情况。

1、本部门预算情况

2021 年本部门收入预算1887.08万元，比上年增加444.33

万元，增长30.8%，主要原因是财政拨款收入数增加, 机构合并，人员费用、公用经费预算增加。；支出预算1887.08 万元，比上年增加444.33万元，增长30.8 %，主要原因是一般公共服务支出增加 ，机构合并，新增人员增多，人员费用、公用经费支出增加。

2、本部门决算情况

2021年本部门决算收入4323.83万元，比上年增加498.9万元，增幅13.04%，增加的主要原因是机构合并，新增人员增多，人员费用、公用经费收入增加。其中,财政拨款收入4323.83万元，占总收入的100.00%。

2021年本部门决算支出4323.83万元，同比增加498.9万元，增幅13.04%，增加的主要原因是机构合并，新增人员增多，人员费用、公用经费支出增加。其中，公用经费支出140.43万元（含三公经费28.78万元），比上年增加30.16万元，同比增加27.35%，主要原因是机构合并，人员费用、公用经费支出增加；人员经费1593.13万元，比上年增加464.7万元，同比增加41.18%，主要原因是机构合并，新增人员增多，人员费用、公用经费支出增加。

二、绩效自评情况

- 预算执行情况。

1、部门预算管理基本情况

实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门预算编制要求，真实、完整、准确、及时编制预算。

2、部门内控管理基本情况

我单位严格按照省、市、县下发的财政相关文件实行内控管理制度。同时根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。

3、部门资产管理基本情况

我单位对资产实行分类管理，资产管理制度已建立。对国有实物资产管理结合预算编制和政府采购业务管理制度进行。固定资产依据资产管理制度，按时入账，录入资产系统，同时定期核查，保证账实相符。

4、部门绩效管理基本情况

我单位严格按照上级“全方位、全过程、全覆盖”的要求，全面创新预算绩效管理，对2021年每一笔资金支付已作出绩效评价。

5、人才队伍建设基本情况

我单位的人才发展紧紧围绕科教兴国战略，适应单位管理体制改革的要求，以推行聘用制度和岗位管理制度为重点，逐步建立适应单位特点的人事管理体制，形成有利于优秀人才成长和发挥作用的用人机制和重实绩、重贡献的分配机制，建设高素质、凝心聚力的科学技术干部人才队伍。

- 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1、经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了本部门的绩效工作。一是要加大支出管理，严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

2、效率性分析

取得了一定成绩，提高了运行效率。

3、效益性分析

2021年，财政评价工作在镇党委、政府的坚强领导下，在人大、政协的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为建设“小康新江、美丽新江、绿色新江、和谐新江”提供了坚强保障。

- 自评结论。

本部门对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位，对经费的管理和使用合理规范，内控管理制度健全。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在问题

1、部门预算管理体系不健全、且力度不够，部门没有全面完善的规章制度和标准准则，没有完善健全的单位预算管理组织机构，无法起到全面预算管理的预期效果。

2、固定资产控制薄弱，使用管理缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍，固定资产责任不明确等，导致资产使用浪费等。

3、本单位存在对项目支出绩效评价认识不高、认识不透的问题，对绩效管理的重要性认识度不够。

4、存在干部对自身工作的认识不足，有的工作热情较高，但基础知识和经验较为匮乏；干部队伍建设的稳定性受到挑战，长期从事这一工作，积累经验，经受磨练，培养职业观念，这些条件客观上要求干部队伍建设具有一定的稳定性。但实际工作中，往往是培养的人才因多方面原因很容易流失，这势必会造成干部队伍建设的稳定性受到挑战。

（二）改进意见

1.我单位未来会将预算管理活动与社会和人民的切身利益相结合，根据社会需求和人民需要进行合理预算管理工作。同时，加强对本单位预算执行的监督力度，并对违反预算科学合理性的行为进行依法纠正。使单位预算管理发挥最大效用，实现预算管理的目标与效果。

2.完善资产管理的内部控制。在资产管理环节建立授权批准制度，各项经济业务必须经过规定程序的授权批准，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；切实加强财务管理制度，合理使用资金，严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。

3.加强对各办公室、站所关于项目绩效评价的培训，提高本单位人员对绩效管理的认识。

4.加强单位干部人才队伍建设的思考。不断创新人才观念，树立科学的人才观。人才资源是第一资源，人才优势是最大优势；制定符合事业单位实际，切实可行的人才培养规划。