2021年生态公益林损失性

补偿项目绩效自评报告

部门名称：翁源县周陂镇人民政府

填报人：郭宇文

联系电话：2798990

填报日期： 2022年1月21日

一、基本情况

- 项目基本情况。

- 该项目资金总体主要用于生态公益林补偿发放及时，预防森林火灾，和生物有害防治，提高群众保护生态环境的意识等。

- 项目决策情况。

- 该项目通过领导班子会议决策，在公平公正的情况下，折优选取分配方案，并对分配方案进行了详细论证，充分保障了项目的落实。

- 绩效目标

- 该项目总体目标是确保用于生态公益林补偿发放及时，预防森林火灾，和生物有害防治，提高群众保护生态环境的意识。

- 绩效自评工作组织情况

- 组织了相关人员成立自评工作小组，在党委政府的指导下开展工作，自评小组通过实地考察、翻阅台账进行自评，并填写自评报告。

- 绩效自评结论

- 该项目严格按照规章制度落实实施，施工手续齐全，资金下拨规范，自评等级优秀，分数为100%。

- 四、绩效指标分析

- 决策分析。

- 1.项目立项情况。

- 论证决策。

- 该项目通过领导班子会议决策，在公平公正的情况下，折优选取分配方案，并对分配方案进行了详细论证，充分保障了项目的落实。

- 目标设置。

- 项目总体目标是生态公益林补偿发放及时，预防森林火灾，和生物有害防治，提高群众保护生态环境的意识等。

- 保障措施。

- 按规定履行报批手续，方案实施严格执行相关制度规定。同时引入第三方监管。

- 2.资金落实情况。

- 资金到位。

- 2021年省级以上生态公益林损失性补偿资金。根据粤财资环〔2020〕130号，提前下达 2021 年省级财政生态公益林效益补偿资金的文件要求，划拨专项资金用于确保各村林长制制度完善，保护生态环境等。其中省级资金下拨到镇235.24万元。

- 资金分配。

- 根据林地面积按标准分配。

- 管理分析

- 资金管理。

- 资金支付。

- 2021年省级以上生态公益林损失性补偿资金。根据粤财资环〔2020〕130号，提前下达 2021 年省级财政生态公益林效益补偿资金的文件要求，已于2021年12月前支付219.09万元，未支付16.15万元，主要原因为：村民未协调好分配方案。

- 支出规范性。

- 此次项目资金使用严格依据我镇项目实际情况支付，在申报用款计划按规定的支付方式划分标准选择对应的支付方式。按规定履行报批手续，且生态公益林损失性补偿资金专项省级资金219.09万元的资金发放、资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。

- 事项管理。

- 实施程序

- 按照资金支付有关规定，严格履行报批手续和相关制度规定，支付方式采取授权支付。

- 管理情况

- 按规定履行报批手续，方案实施严格执行相关制度规定。预算单位零余额账户的性质为基本存款账户，零余额账户的会计核算、对账、变更、合并与撤销由预算单位按财政局的相关规定办理。按规定对项目方案实施开展有效的检查、监控、督促整改，加强资金的使用何管理，专款专用，加快预算执行力度，提高资金使用效益。

- 产出分析

- 经济性。

- 项目预算控制为235.24万元，实际支出为219.09万元，未超预算。

- 效率性。

- 资金支付及时，支付资金完成进度93.13%，资金使用效益显著。

- 效益实现度分析

- 效果性。

- 该项目完成后确保生态公益林补偿发放及时，预防森林火灾，和生物有害防治，提高群众保护生态环境的意识，可持续发展指标达到预期实现值。

- 五、主要绩效

- 该项目总体目标是生态公益林补偿发放及时，预防森林火灾，和生物有害防治，提高群众保护生态环境的意识等。

- 存在问题

- 项目经费的预算编制比较粗放,开支使用范围不明确,使用进度缺乏详尽的计划。对项目经费使用的整个过程进行跟踪监督,坚决杜绝与项目无关的不合理支出,使项目经费按既定预算支出。建立专项项目资金绩效评价分析制度,有效开展绩效评价。

- 下一步工作计划

- (一)细化预算编制工作。

- 针对预算编制简单粗糙的问题,要细化预算编制工作。首先要提前预算编制时间,扩大延长预算编制周期,这样才能实现细化预算,提高预算的科学性、准确性,提高预算的透明度。其次要确定合理的预算指标体系和开支标准。最后要彻底改变过去严预算、松追加的分配观念,从根本上减少或杜绝预算执行中的追加。

- (二)强化预算执行的日常监督。

- 强化预算执行、监督的力度,建立起规范的预算管理执行体系,强化财政监督职能,将预算编制、审批、执行、变更、决算、监督等各个环节全部纳入法制和规范化管理,建立多层次的预算监督体系。

- （三）建立专项项目资金绩效评价分析制度。

- 为有效开展绩效评价，要建立完善的专项项目资金绩效评价分析制度，并针对这一制度进行相关培训。建立该制度一方面可以对项目经费使用的整个过程进行跟踪监督,坚决杜绝与项目无关的不合理支出,使项目经费按既定预算支出。另一方面是可以对项目经费的使用效益进行考核评价,包括经济效益和社会效益的评价,作为以后年度安排项目经费预算的参考依据。