附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2020年度）

项目名称：一村（社区）一法律顾问工作

项目单位（公章）：翁源县司法局

项目单位主管部门：

项目负责人(签名)：官立中

填报人（签名）：叶顺香

联系电话：6841317

填报日期：  2021年 9 月 23 日

一、项目基本情况及自评结论

我县共有174个村居，根据省财政局《关于提前下达2020年公共法律服务专项资金预算指标的通知》，我县2020年度一村（社区）一法律顾问工作县级财政专项资金评价年度的资金额度为69.6万元，于2020年11月到位69.6万元，于2020年11月支出69.6万元，结余0元。

资金分配方式：以县级财政部门直接拨付至村（社区）法律顾问所在的律师事务所，再由律师到其律所签领各自补贴。

主要用途：专门用于村（社区）法律顾问当年的工作补贴。

扶持对象：我县村（社区）法律顾问（广东韶源律师事务所律师、广东闻彰律师事务所律师等23个律师事务所共45名律师）

绩效目标：

深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会和省委十一届三次全会精神，充分履行司法行政工作职能，以建设法治韶关、和谐韶关为目标，在我县“一镇一顾问”和律师进村居工作基础上，建立一村（社区）一法律顾问制度，2020年度计划安排45名律师，各律师担任村（社区）法律顾问数量在3到5个之间，无对口支援的外地律师参与，实现每个村(社区)均有1名法律顾问，通过律师为村(居)委、村(居)民提供法律服务，推进法律服务进城乡社区，增强广大基层干部群众的法律意识，促进村（居）组织民主决策，依法办事，引导群众通过合法途径表达诉求，解决矛盾纠纷，保障群众合法权益，维护基层和谐稳定，进一步推动法治翁源建设。

自评等级和分数。

自评优秀，自评分100分

二、绩效表现

1.专项资金完成绩效目标情况。

广大基层干部群众法律意识不断增强，村（居）委自治管理民主决策不断改善，群众通过合法途径表达利益诉求成为习惯，基层群众的合法权益得到维护，基层社会和谐稳定。

2.专项资金分用途使用绩效。

2020年度，共安排了45律师担任了全县个村(社区)的法律顾问，实现了每个村(社区)均有1名法律顾问。每名顾问律师按每个月至少到村（社区）现场服务1天（时间不少于8小时）、每个季度至少为村（社区）开展1次法治讲座(讲座时间不计入现场服务的8个小时范畴)要求开展了服务工作。村(社区)法律顾问能随时接受村(社区)组织和群众的电话、信函、微信或电子邮件的法律咨询并及时予以答复，能根据人民调解组织的要求协助调处重大疑难矛盾纠纷，积极参与法律援助工作，对可能影响社会稳定或涉及村（居）辖区内群众重大利益的事情，能及时到场或通过电话提出法律意见。法律顾问提供法律服务后，均能及时、如实、完整地在广东省村(社区)法律顾问工作管理系统上填报工作日志。据村（社区）管理系统网络统计，1至12月顾问律师为我县开展法律咨询2258场次、法治宣786场次、出具法律意见6件、参与人民调解8宗、其他服务72件。较好地满足基层群众的法律服务需求，在提升基层干部群众法律意识、促进基层依法治理、维护社会和谐稳定等方面起到积极作用。

三、改进意见（计划）

1.资金发放需在检查评估完成后进行，而检查评估在次年1月上旬完成，导致当年的资金预算未在当年12月31日前支出，从而被当地财政部门清零。

2.资金虽以法律援助工作补贴形式，通过财政直拨方式足额支付到律所，但因当地税务部门未将该笔补贴与律所收入相区分，导致补贴被扣税，律师实际到手补贴资金不足1万元/村。

- 其他需要说明的问题

建议财政部门、税务部门沟通协调，将律师参与一村（社区）一法律顾问工作所得的经济补贴资金明确定性为工作补贴，并以文件形式明确该项补贴免于征税。