附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称:特种设备安全监管经费

项目单位（公章）：

项目单位主管部门：翁源县市场监督管理局

项目负责人(签名)：甘仕明

填报人（签名）：许新涛

联系电话：0751-2833832

填报日期：2023年3月20日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。翁源县市场监督管理局为翁源县人民政府组成部门，主要职责是负责市场综合监督管理和知识产权管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作；负责监督管理市场秩序；负责统一管理标准化工作；负责促进知识产权运用；负责保护知识产权；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的监

- 督管理工作；负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建

- 设、新闻宣传、交流与合作；完成县委、县政府和市市场监督管理局交办的其他任务。

- 项目资金投入和使用情况。根据2022年部门预算安排，该项目一次拨付资金10.01万元，已全部到位。实际使用资金为10.01万元，执行率为100%。全部用于支付各类在用电梯监督抽检费用，严格按照本单位财务管理规定，按照项目实施方案和国库管理有关规定执行，无截留、挤占挪用现象，严格落实支出审批手续，做到专款专用，无违法违规使用问题。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。根据广东省人民政府《关于印发广东省电梯安全监管体制改革方案的通知》（粤府函〔2014〕106号），依据经济发展实际、电梯使用和故障状况，选取县辖区内10%—30％的电梯进行监督检验，对抽检中发现的违法违规行为如违规自行修理、短接安全回路、违章维保作业等依法严肃处理。

- 主要分为四个阶段：

- 第一阶段：制定2022年翁源县在用电梯监督抽查实施方案，向各检验机构发出询价函，根据申报表择优确定检验机构。

- 第二阶段：对检验机构发出抽查工作通知，由检验机构制定抽查方案，明确抽查负责人、抽查人员、仪器配备、抽查计划、工作要求，完成112台在用电梯的抽查工作。

- 第三阶段：对检验过程中发现的不合格的问题进行分析，并进行整改。

- 第四阶段：完成项目总报告。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 自评等级为优秀，自评分数为95分。

- 1.前期工作

- （1）论证决策：按照防范重特大生产安全事故精神及县政府、县安委会有关要求，为进一步防范和遏制重特大生产安全事故，减少一般生产安全事故，以及广东省人民政府《关于印发广东省电梯安全监管体制改革方案的通知》（粤府函〔2014〕106号）工作要求确定此次项目开展，并纳入2022年度部门预算安排中，论证充分，得4分。

- （2）目标设置：目标设置的完整性、合理性、可衡量性均为满分，在目标完整性方面，制定了项目开展实施方案；在目标合理性方面和可衡量性，目标设计科学合理，实施过程顺利。自评得6分。

- （3）保障措施：资金管理制度参照局财务统一管理，按照《关于印发广东省电梯安全监管体制改革方案的通知》（粤府函〔2014〕106号）和《2019年广东省在用电梯监督抽查实施细则》制定抽查方案，按计划实行项目，自评得2分。

- 2.过程实施

- （1）资金落实方面，该项目开展由县本级财政全额保障，该项得分为5分。（2）资金管理方面，项目开展时效性较强，周期短，由财政一次性下拨经费，项目结束后，一次性支付完成，该项得分为6分。在财务合规性方面，项目资金全部用于开展电梯监督抽检费用，并符合财务管理规定，按计划支出，支出记录完整规范，凭证合格有效，该项得分为6分。（3）项目管理方面，项目实施程序规范，严格。按照《2022年翁源县在用电梯监督抽查的通知》执行，并有分析报告和整改公示，该项得分为4分。在监管方面，资金使用严格按照《翁源县财政资金支出管理暂行办法》和《翁源县财政资金“双监控”实施细则（试行）》支付资金，由财务负责对项目过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用，该项得分为4分。

- 3.项目绩效

- 该项目绩效明显，在经济性、效率性及效果性方面都有很好的表现，具体表现为：

- 经济性方面，项目实施过程没有超预算，节约进行，得5分。

- 效率性方面，按照进度计划完成阶目标，得25分。

- 效果性方面，加强对电梯使用管理单位和电梯维保单位的监督检查，进一步推动落实电梯使用管理人安全主体责任，进一步督促电梯维保单位按安全技术规范要求做好电梯维保工作，提高维保质量，确保电梯使用安全，得25分。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

- 1.数量指标：2022年计划对各类在用电梯安全监督抽查112台，实际完成112台，完成率100%。

- 2.时效指标：2022年按照抽查工作实施方案于11月底前完成全年监督检查任务，按期完成率100%。

- 3.成本指标：按照计划900元/台，现实际为893元/台，在预算范围内执行，预算执行率100%。

- 项目效益情况分析。

- 1.社会效益指标：经过抽查发现不符合项的各类在用电梯34台，整改34台，整改率100%。

- 2.可持续发展指标：每年组织检测机构对电梯安全进行检测，提高翁源县在用电梯使用管理水平，保障居民乘用安全，提高居民乘用安全感。

- 三、改进意见（计划）

- 对绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考核指标的设计上，有待完善。

- 其他需要说明的问题

- 无。