附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：中小学教师培训（含学历提升）

项目单位（公章）：翁源县教师发展中心

项目单位主管部门：翁源县教育局

项目负责人(签名)：古爱君

填报人（签名）：包日就

联系电话：15976280555

填报日期：2023年3月30日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

- 翁源教育局是翁源政府直辖的一级政府职能部门，负责翁源教育工作，下辖公立中小学校（含中职学校）、幼儿园共40多所，在岗在编教师3400多人。主要职能包括：主管翁源学校教师和管理人员的队伍建设、教师资格认定和技术职务管理工作；负责拟订翁源地区中等教育招生计划和各类教育考试的组织和管理工作；负责教育督学工作，对学校的教育教学等工作进行指导、检查、评估和监督，对教育质量和办学水平进行检查、监测；指导推广普通话和文字规范工作。

- 项目资金投入和使用情况。

- 2022年，翁源县下达翁源县教育局中小学（园）教师培训（含学历提升）资金共39.59万元，实际使用39.59万元。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

- 2022年，我局中小学（园）教师培训资金做到了专款专用，重点用于教师学历提升方面，即2020-2021年研究生学力提升进入第二阶段教师经费，累计共有37人次。

（四）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

根据评价标准，我局2022年度县级财政支出项目绩效评价自评分得为95分，自评等级良好。其中：“投入”类自评得分18分，“过程类”自评得分19分，“产出类”自评得分29分，“效益类”自评得分29分。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

2022年县下达给我局中小学（园）教师培训资金35.59万元，实际使用35.59万元，对比节余零万元,资金使用率100%。资金专款专用，符合规定，没有违规使用的情况。

- 项目效益情况分析。

- 1.2018年同等学力申硕（翁源县教育局）2020年第二阶段学员费用，投入资金16.05万元，受益人数15人，通过此项培训，有助于提升翁源中学、龙仙中学、翁源县中等职业技术学校、翁源县龙仙第二中学、翁源县仙鹤学校、翁源县龙仙第一小学、翁源县龙仙第四小学等7所学校研究生占比。

- 2.2018年同等学力申硕（翁源县教育局）第二阶段转专业学员费用，投入资金13.91万元，受益人数13人次，通过此项培训，有助于提升翁源中学、翁源县中等职业技术学校、翁源县龙仙第二中学等3所学校研究生占比。。

- 3.翁源县教育局2021年第二阶段学员费用，投入资金9.63万元，受益人数9人次，通过此项培训，有助于提升翁源中学、翁源县龙仙第二中学、翁源县龙仙第一小学、翁源县江尾镇中心小学等4所学校研究生占比。。

- 项目可持续性分析。

- 基于翁源县财政对中小学（园）教师培训的资金支持，翁源县教育局2022年开设了教师同等学历提升培训，培训不仅提升了参教师训学力，同时也利于提高参训教师所在学校教师研究生学历占比，为我县通过“创先”督导验收。

- 三、改进意见（计划）

- 2022年的中小学（园）的教师同等学力提升培训，因疫情原因和教师个人原因，未能按计划全面开展，在一定程度上影响了培训的目标实现。为进一步提高培训质量和实效，将在如下几个方面进行改革与调整：

- 一是加大宣传力度，动员参训教师按要求及时参加培训学习，特别是统考科目的学习与参与。

- 二是做好统考科目的辅导工作，确保统考过关率逐步提升，让更多参训教师进入第二阶段学习。

- 三是协调好参训教师所在学校，确保参训教师费用得到及时解决，消除参训教师后顾之忧，以便积极、主动参与学习。