附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：事业单位公开招聘考试考务费

项目单位（公章）：翁源县人力资源和社会保障局

项目单位主管部门：翁源县人力资源和社会保障局

项目负责人(签名)：杨  坚

填报人（签名）：许蕙凡

联系电话：2860879

填报日期：2023年3 月29 日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

事业人事股工作职责主要负责全县各事业单位工作人员的招聘、聘用、调动、退休及考核等人事管理工作。

- 项目资金投入和使用情况。

2022年度事业单位公开招聘考试考务费年初预算25万元，实际只支付了省高校应届毕业生公开招聘39人费用共8万元（其中：试题费1.2万元，考试餐费住宿费1万元，考务费及交通费5.09万元，办公用品及其他支出0.71万元），另2022年事业单位公开招聘43人工作因疫情影响推迟至2023年完成；2022年青年人才第三批公开招聘3人工作已完成，但因年末费用未及时支付，因此财政回收预算金额17万元。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

根据翁机编办函〔2021〕12号、翁机编办函〔2021〕15号、翁机编办函〔2022〕5号公开招聘单位工作人员，按照公开、平等、竞争、择优的原则，经公告、资格审核、笔试、面试、体检、政审等程序，拟纳编人数85人，完成招聘人数43%。

（四）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

项目自评等级优秀，97分。

1、项目立项方面

项目绩效目标明确、合理，决策比较科学，自评得分 12分。

2、资金落实方面

资金能及时足额到位，资金分配合理，自评得分8分。

3、资金管理方面

因疫情影响和跨年度的原因，资金支出率为32%，严格按照要求来支付，支付规范，手续完备，自评得分11分。

4、事项管理方面

资金支付依据及开支标准符合规定，自评得分8分。

5、绩效产出方面

预算执行进度与事项完成进度基本匹配，自评得分28分。

6、绩效效益方面

填补事业单位空缺岗位，便捷人民群众办事，缓解了大学生就业压力，自评得分30分。

二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

预计招聘事业单位工作人员85名，实际完成招聘人数36人。

1、省集中招聘事业单位工作人员原计划招聘39人，实际招聘35人，未完成原因；2个岗位笔试不合格，2人怀孕未体检。

2、第三批青年人才招聘原计划3人，实际招聘1人，未完成原因：1个岗位无人报名，1人放弃。

3、翁源县公开招聘事业单位工作人员原计划招聘43人，未完成原因：2022年受疫情影响，笔试面试等工作延期至2023年完成。

- 项目可持续性分析。

由于每年均有事业单位工作人员退休或调动，各单位在本单位有空岗且需要用人的情况下可提交岗位征集表、招聘方案至县人社局，由县人社局事业单位人事管理审核小组审议后提交县委编委会讨论决定是否进行招聘。

三、改进意见（计划）

由于事业单位公开招聘报名人数不可预见，建议此项费用按实际支出。