附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：涉军维稳工作经费

项目单位（公章）：翁源县退役军人事务局

项目单位主管部门：

项目负责人(签名)：

填报人（签名）：毛伟钦

联系电话：0751-2811109

填报日期：2023年4月10日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

翁源县退役军人事务局是翁源县人民政府组成部门,翁源县退役军人事务局的主要职能是承担退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、军休服务、拥军优抚、褒扬纪念等方面的职能。

（二）项目资金投入和使用情况。

- 2022年涉军维稳工作经费项目县级资金100万元，于2022年1月1日到位；截止至2022年12月31日，涉军维稳工作经费项目县级资金使用99.68万元。

- （三）项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

主要内容：做好退役军人维稳工作，巩固我县军政军民团结局面，推动军民融合深度发展，促进社会和谐稳定。

实施程序：1.排查及约谈重点挑头对象，对其进行政策宣传、教育疏通，了解其困难，制定帮助措施；2.召开会议，讨论帮助措施可行性，对确定下来的措施所需资金向我县财政请款。

（四）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

自评等级优，分数96分。资金设立、申报和审批具有规范性，论证决策合乎规定。目标设置科学合理，责任落实到位，实施方案与工作计划健全。资金管理较为规范。预算控制合理，按质按量完成任务，切实保障退役军人维稳工作开展，巩固我县军政军民团结局面，推动军民融合深度发展，促进社会和谐稳定。

- 二、绩效表现

- （一）项目产出完成情况分析。

- 数量指标：2022年232位退役军人申请生活困难补助，经由会议讨论共通过232位退役军人生活困难补助；对81位铀矿开人员评残费用给予报销；

- 质量指标：有效减少了退役军人群体主要的不稳定因素；

- 时效指标：及时拨付退役军人生活困难补助；

- 成本指标：对经费成本进行控制，未超出预算。

- （二）项目效益情况分析。

- 社会效益指标：涉军维稳工作的开展，巩固了我县军政军民团结局面，推动军民融合深度发展，促进社会和谐稳定。

- （三）项目可持续性分析。

- 可持续发展指标：为退役军人解决实际问题，使得军政军民关系更加团结。

- 三、改进意见（计划）

- 继续做好退役军人维稳工作。

- 其他需要说明的问题

- 无。