财政支出项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称: 出生缺陷防控补助项目

项目单位（公章）：翁源县妇幼保健院

项目单位主管部门：翁源县卫生健康局

项目负责人(签名)：陈六太

填报人（签名）：曾丽芳

联系电话：13727552392

填报日期：2023年 10 月 18 日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况：翁源县妇幼保健院是为妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健、妇女儿童常见病治疗、助产技术服务等，开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作的公益二类事业单位。

- 项目资金投入和使用情况：2022年度县财政投入出生缺陷防控补助项目资金40.79万元。全年出生缺陷防控产前筛查目标人群2286人，全县地中海贫血筛查5487对，筛查率240%，筛查阳性814对，电泳复筛804对，复筛率98.78%，筛查出中重度地贫儿3人，终止妊娠3人；产前唐氏筛查2669人，完成全年目标的116.75%，产前筛查阳性164例，产前诊断164例，诊断阳性14例，终止妊娠14例；产前超声筛查5435例，完成全年目标的237.75%，筛查阳性人数28人，产前诊断14人，确诊为六大结构畸形0人，终止妊娠0例。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）：项目资金用于需方补助，加强出生缺陷监测网络建设，扩大监测范围，明确监测内容，提高监测水平。综合开展孕前、孕产期和婴幼儿期的危险因素识别、风险评估、监测预警以及早期筛查、诊断、治疗和康复的防治等关键技术研究，促进科技成果和成熟技术的转化，加强出生缺陷防控适宜技术的推广应用。

（四）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析：自评良好，分数92分

二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析：2022年度项目资金40.79万元。承担出生缺陷项目工作开展情况良好。

- 项目效益情况分析：到2022年底，全县孕妇产前筛查率达到80%以上，新生儿筛查率达到100%以上。到2022年底，全县80%以上致死性身体结构畸形、21-三体综合征胎儿在产前得到确诊，80%的甲低、苯丙酮尿症、听力障碍患儿可以获得早期诊断，降低新生儿出生缺陷，提高出生人口素质。

- 项目可持续性分析：建立健全我县出生缺陷综合干预中心，加强妇幼健康服务机构服务能力建设，普及出生缺陷三级筛查和诊断技术，提高广大群众出生缺陷防治知识知晓率。

三、改进意见（计划）

1. 我们要从强化项目管理，优化检查流程，提高检查质量着手，提高资金绩效，切实推动相关工作的落实。

2.加强培训，多组织一系列专项培训，培养综合素质好、技术水平高、服务能力强、有高度责任心的人员从事此项工作，努力打造一支能够承担出生缺陷防控工作的高素质队伍。

3.加强督导，组织专家实地检查，发现问题及时整改。

- 其他需要说明的问题

我院2022年公共卫生服务项目资金没有违规使用，专款专用。在今后工作中加强项目工作的财务管理，专款专用，按类别要求合理开支，经费使用及时。