附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：翁源县房屋建筑和市政设施自然灾害综合风险普查工作

项目单位（公章）：翁源县住房和城乡建设管理局

项目单位主管部门：翁源县住房和城乡建设管理局

项目负责人(签名)：陈水初

填报人（签名）：叶雪望

联系电话：0751-2821377

填报日期： 2023年 3 月 20 日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。根据市住建管理局《关于转发省住厅印发全省房屋建筑和市政设施承灾体调查实施方案的通知》，由各县住房和城乡建设管理局作为房屋及市政设施承灾体调查牵头单位，会同相关行业部门，在同级普查办的直接领导下，成立房屋建筑和建筑和市政设施承灾体调查领导小组及其办公室，主动担当作为，认真履职尽责。推动县普查任务落实落细，全面完成普查任务，落实普查经费保障。我县聘用第三方机构开展房屋建筑和市政设施承载体调查工作，对房屋建筑建筑和市政设施承灾体调查必须在2022年1月30日完成，日前已完成调查成果，以验收结算书作为作证材料。

- 项目资金投入和使用情况。第三方在2022年1月30日完成县普查，并在2022年8月31日出具自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据成果质检核查报告。我局按照合同需支付374.6万元普查费给第三方，未完成支付，目前已支付208万元第三方，还需支付第三方经费166.6万元。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。我局已聘请了有资质的第三方对全县普查工作进行质检核查，并出具调查数据成果质检核查报告，按照质检核查报告进行普查。

（四）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。项目自评100分满分，我局根据市住建管理局《关于转发省住厅印发全省房屋建筑和市政设施承灾体调查实施方案的通知》，对全县房屋建筑和市政设施承灾体调查，经局班子会议决定，聘请有资质的第三方公司对全县房屋建筑和市政设施承灾体调查，并出具质检核查报告。根据合同，第三方出具了调查数据成果质检核查报告，我局支付了374.6万元调查数据成果质检核查报告费。综上所述，自评100分满分。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。聘请了有资质的第三方对全县房屋建筑和市政设施承灾体调查进行了普查，开出具了调查数据成果质检核查报告。

- 项目效益情况分析。根据调查数据成果质检核查报告对全县安全隐患点进行整改。

- 项目可持续性分析。落实全县综合整治存在的安全隐患整改工作，切实加强全房屋安全和市政设施承灾体管理，全面消除房屋安全和市政设施隐患，有效保障人民群众生命财产安全。

- 改进意见（计划）

- 暂无。

- 其他需要说明的问题

- 暂无。