附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：翁源县“房地一体”农村不动产登记发证项目工作经费（第一期监理经费）

项目单位（公章）：江西核工业测绘院集团有限公司

项目单位主管部门：翁源县自然资源局

项目负责人(签名)：梁勇

填报人（签名）：许洋洋

联系电话：0751-2836256

填报日期：2023年3月31日

- 一、项目基本情况及自评结论

- 该项目已于2022年4月13日完成县级权籍调查成果验收工作，并于2022年11月18日通过省级验收。

- 根据《项目支出类绩效自评指标评分表》，该项目自评得分93分，自评良好。翁源县“房地一体”农村不动产登记发证项目工作经费（第一期监理经费）目标设置具有完整性、合理性。制度完整，计划安排合理；资金落实到位，资金支付和支出规范，项目实施规范，监管有效。

- 二、绩效表现

- 该项目资金使用目标明确，成本控制有效，严格按照预算执行，严格执行了财务管理核算制度，遵循专款专用、独立核算的原则，无挪用、截留经费的情况发生。绩效指标中政策实施效果100%；项目经费支出率达100%；项目年度计划完成率达95%；服务对象满意度达100%。

- 三、改进意见（计划）

- 需加强督促作业单位改进工作方法，加快工作进度，力争完成上级工作要求。

- 其他需要说明的问题

- 请财政部门保障该项目第二期的资金落实，确保本项目能按时按质完成工作。