附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2021年度）

项目名称:2022年全年度城市网格化管理考核以奖代补资金

项目单位（公章）：翁源县农业农村局

项目单位主管部门：执法股

项目负责人(签名)：

填报人（签名）：

联系电话：2875706

填报日期：2022年5月11日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

- 翁源县农业农村局，属机关行政单位，法人代表：张尾福，执法股，负责农业综合执法工作，同时承担“畜牧饲料兽医屠宰渔业与农机管理”与县第九网格管理等工作。

- 项目资金投入和使用情况。

- 2022年全年度城市网格化管理考核以奖代补资金“‘六治六建’城市网格化管理工作考核以奖代补经费”县财政批复工作经费2022年度以奖代补资金34000.0元，全部用于网格管理建设。项目资金使用情况如下：

- 记账0003号资金总额2432.00元，用于三大项，一是“完成幸福路坡顶处楼梯、龙英路高速公路工程有限公司前面、小明商行门口、农林西路林业局家属区门口左右两处、嘉研珠宝前面破烂处”问题整改共支出600元；二是“完成农业农村局二区排水管堵塞”问题整改共支出782元；三是“完成卫监所西四巷3号1栋楼门口下水管道堵塞污水横流”问题整改共支出1050元。

- 记账0014号资金总额9994.68元，用于三大项、一是修剪农业农村局、卫监所院内树木的修剪、清理工作共支出4500元、二是清理杂物、杂草、垃圾、牛皮癣、维修建设共支出2400元、三是健康教育、关爱未成人等各类主题宣传广告制作共3094.68元。

3、记账0017号资金总额18308.95元，用于六大项，一是清理杂物、杂草、垃圾、牛皮癣、维修建设共支出4000元；二是健康教育、关爱未成人等各类主题宣传广告制作3917.95元；三是“完成幸福路8182甜品店右侧污水渗流”问题整改共支出2075元。三是“完成卫监所花园下水管堵塞、污水横流”问题整改共支出4110元。四是购买党员志愿者服装68套共支出3128元。五是购买宣传小喇叭6个共支出588元。六是购买水鞋14双共支出490元。

4、记账0020号资金总额1193.66元，用于健康教育、关爱未成人等各类主题宣传广告制作支出。

- 5、记账0022号资金总额2070.0元，用于结算临工工资。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

- 2022年全年度城市网格化管理考核以奖代补资金“‘六治六建’城市网格化管理工作考核以奖代补经费”项目实施主要包括构建疫情防控联防联控、开展好“文明宣传”、扎实推进“六治六建”等主要内空。一是自启动网格疫情防控以来，各成员单位高度负责，扎实筑牢联防联控防线；二是网格组织开展疫情防控、文明健康有你有我、垃圾分类、创文“五个一”、文明交通、文明餐桌等12项主题宣传活动，同时配合做好消防、禁毒宣传，粤商通注册等政务宣传工作；三是严格执行工作机制，将创文与网格管理相结合，积极联合相关职能部门扎实推进“六治六建”，并将全年奖补金3.4万元全部用于网格管理建设。相关工作均于2022年底完成。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 2022年全年度城市网格化管理考核以奖代补资金“‘六治六建’城市网格化管理工作考核以奖代补经费”项目自评总分为100分。该项目达到项目预期目标，第九网格根据中共翁源县委办公室、翁源县人民政府办公室关于印发《翁源县2022年网格化管理工作实施方案》、翁源县创城办《关于一至十二月份网格化管理工作考核情况的通报》要求，紧紧围绕建设管理有序、服务完善、环境优美、文明和谐的“兰韵翁源”目标，为民惠民、主动作为，攻艰克难，努力提升城市精细化管理水平，构建疫情防控联防联控和创文复审工作，取得了优秀成绩。按照翁源县两创办《2022年网格化管理工作考核结果（“以奖代补金”）》全年累计获得的总资金3.4万元。项目总体资金进度：本项目资金实际支付未超出预算额度，工作进度按预算计划完成；财政资金到位：资金到位率100%，且按规定时间及时到位；支出规范性：资金的使用符合县相关的财务管理制度规定和专项资金管理办法，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金支出符合专项资金管理办法规定的用途（不存在超范围支出）；资金有独立专账核算，由财政局国库集中支付；资金支出符合实施方案；资金拨付按照审批程序和手续拨付；财务资料完整，管理规范。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

- 县两创办全年共进行了12次网格化管理考核，网格化月考核排名依次为3、2、2、12、20、20、26、16、25、16、2、18，最好成绩为第5名，作为牵头单位，我局积极带领各成员单位充分利用在职党员社区报到平台，按要求完成构建疫情防控联防联控，开展好各类主题“文明宣传”活动，同时将创文与网格管理相结合，积极联合相关职能部门扎实、持续推进“六治六建”。

- 项目效益情况分析。

- 认真贯彻落实县委县政府、两创办的工作部署要求，紧紧围绕建设管理有序、服务完善、环境优美、文明和谐的目标，把网格全年奖补金3.4万元全部用于网格管理建设。一年来，积极引领党群同心共创“文明、卫生”的善美翁源，积极通过社区报到平台，组织开展了41次志愿服务活动，450人次参与，宣传创建持续开展，爱心善举惠及全区，“文明县城、卫生县城，我您共建、您我共享”的理念日益普及，“说文明话、办文明事、做文明人”蔚然成风。结合党史学习教育，落实为民办实事，全力推进辖区“人居环境大整治”，全年共开展了污水渗流、修剪树木、清理杂物等30项“人居环境整治”工作，清运量达25拖拉机，实实在在为民办实事，让辖区居住环境有了较大提升。积极参与社区“大党建”，联合开展社区“党建结对共建”工作.根据龙仙镇、城西社区关于建立社区“大党委”工作机制实施方案的工作要求，第九网格和城西社区共同完成了“维修李元双旁边水泥路，幸福路北二巷维修排水沟、建设一路西四巷3号排污管爆裂、疏通建设一路西三巷28号龙居苑宾馆左侧空地的堵塞多年、污水横流的管道”等5大共建服务工作。想群众之所想、解群众之所困，我们努力第一时间解决问题，把为民办实事落到实处。

- （三）项目可持续性分析。

- 网格化管理不仅是贯彻落实上级决策部署的具体行动，加强城市管理的有力抓手，更是联系服务群众的具体实践，第九网格将坚定信心、努力践行“工作奉献在单位、生活服务在社区、争先创优作表率”，持之以恒扎实做好网格化管理工作。

- 三、改进意见（计划）

- 无

- 其他需要说明的问题

- 无