附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：加快翁源县现代农业一二三产融

合发展若干激励项目

项目单位（公章）：翁源县麓山兰业有限公司

项目单位主管部门：翁源县农业农村局

项目负责人(签名)：

填报人（签名）：

联系电话：

填报日期：  年  月  日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

翁源县麓山兰业有限公司注册资金 1001 万元，是一家集兰花种植、兰花销售 （含电商销售）、兰花种苗研发与销售、休闲观光旅游、推广、技术 咨询、技术培训及产品销售于一体的“韶关市重点农业龙头企业”。

公司涉及花卉产业多个方面的建设与开发，现阶段主要开展兰花销售（含电商销售）、兰花种苗研发、兰花主题民宿及展示厅等服务，致力于建设兰花产、供、销产业链条，并实现互联网+兰花全产业链，为广大种植农户提供技术以及产成品销售的支持平台。

- 项目资金投入和使用情况。

- 本项目期间拟投入财政经费10万元，项目自2019年1月1日起，截至2022年12月31日，所有经费均已用完，经费全数用于公司经营发展，无结余。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

| 序号 | 主要实施内容 | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年销售额达2300万元 | 已完成 |
| 2 | 建成兰花基地面积100亩 | 已完成 |
| 3 | 产品合格率90% | 已完成 |
| 4 | 项目农户满意度大于90% | 已完成 |

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 经过项目自评等级和分数，得出总分94分，项目情况良好，均能提供有力的佐证材料。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

| 序号 | 项目内容 | 计划 | 实际 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年销售额达2300万元 | 2300万 | 4000万 | 100% |
| 2 | 建成兰花基地面积100亩 | 100亩 | 100亩 | 100% |
| 3 | 产品合格率90% | ≥85% | ≥85% | 100% |
| 4 | 项目农户满意度大于90% | >90 | >90 | 100% |

- 项目效益情况分析。

| 序号 | 项目内容 | 计划 | 实际 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年销售额达2300万元 | 2300万 | 4000万 | 100% |
| 2 | 新增就业人员20人 | 20人 | 20人 | 100% |

- 项目可持续性分析。

- 本项目采用生态农业模式建设，不会产生环境污染，还可以提高土地利用价值，保护自然生态环境，促进经济社会稳定可持续发展。

- 三、改进意见（计划）

- 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。

- 本项目在日常管理及结题各阶段进展良好，但由于项目在计划之初有未预料到的工作量，存在项目小组成员兼任工作量过大问题，以后将在工作小组中适当添加相应成员，以保障项目进展更顺畅。

- 其他需要说明的问题

- 包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。

- 无。