附件3

翁源县财政支出项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：2022年政策性保险保费县级补贴

项目单位（公章）：翁源县农业农村局

项目单位主管部门：翁源县农业农村局

项目负责人(签名)：

填报人（签名）：丘新全、陈军平

联系电话：15015071892、18127386278

填报日期：2023年4月20日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目概况

- 为完善农村金融服务体系，逐步构建市场化的种植业和养殖业生产风险保障体系，保障农户农房财产安全，提高灾后复工复产的能力，加大对“三农”工作的支持力度，翁源县财政局统筹配置了2022年政策性农业保险保费及政策性农村住房保险保费县级补贴资金597.92万元，用于种植业保险、养殖业保险和农村住房保险的县级保费补贴。各级财政根据粤农农〔2020〕389号《关于印发广东省政策性农业保险配套文件的通知》和韶金〔2021〕54号《关于印发<2022-2024年韶关市政策性农村住房保险实施方案>的通知》等文件，按照相应比例给予补贴，其余部分由农户自担。翁源县农业农村局负责全县政策性农业保险、政策性农村住房保险的项目推广、培训、指导、监督等工作。

- 项目资金投入和使用情况。

- 2022年县级投入资金597.92万元，资金到位及时。截至2022年12月31日，已使用中央资金597.92万元，资金使用率100%。由于2021年县级涉农资金缺口较大，2022年下达的597.92万元县级财政补贴资金一部分填补了2021年县级资金缺口292.73万元，余305.19万元下达的县级财政补贴不足以支付2022年实际保费规模493.14万元，再加上2022年县级财政为农房保险农户自负部分和无良田保护农户自负部分进行兜底19.68万元，截至2022年12月31日应付未付县级资金有207.64万元无资金可申请拨付。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

- 本项目由保险经办机构编制保险承保情况，经县农业农村局审核后抄送县财政局，然后按程序办理补贴资金拨付手续，实行国库集中支付。2022年农业保险总承保保费按照每年进行递增，2022年比2021年增长14%，承保全县水稻投保面积217585.9亩，其中早稻85557亩，中、晚稻126138.9亩，旱改水水稻5890亩，投保覆盖率100%；甘蔗种植保险投保面积6745.3亩(比去年多了4252.5亩)；农业设施保险（钢架大棚）投保面积40亩，岭南特色水果种植与果实损失保险投保157.5亩，兰花气象指数保险投保962亩。承保育肥猪397540头，仔猪496050头，能繁母猪9100头，家禽（肉鸡）4100万羽。规模养殖场参保率达95%以上，帮助养殖户分散转移风险，提高了养猪产业防灾能力，承保全县农村住房90241户，已达到了预期绩效目标。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 该项目自评得分98分，自评等级为优良。本项目是依据粤农农〔2020〕389号《关于印发广东省政策性农业保险配套文件的通知》、韶金〔2021〕54号《关于印发<2022-2024年韶关市政策性农村住房保险实施方案>的通知》和《广东省财政厅 广东省农业农村厅关于做好地方优势特色农产品保险财政补贴资金结算工作的通知》，项目立项有依据，项目绩效目标设置合理，资金到位及支出率100%，严格合规执行财务制度，项目实施程序规范，并通过部门联合监督。项目各项产出指标及时完成，经济效益和社会效益显著。承保参与项目农民人均可支配收入同比往年收入提高10%以上，参保种植户和养殖户满意度达98%以上。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

- 2022年全县承保水稻217585.9亩，甘蔗6745.3亩，农业设施（钢架大棚）40亩，岭南特色水果种植与果实损失157.5亩，兰花气象指数962亩，育肥猪397540头，仔猪496050头，能繁母猪9100头，家禽（肉鸡）4100万羽，农房承保90241户。2022年翁源县政策性保险保费规模县级发生额为493.14万元，截至2022年12月31日止已支付2022年县级保费补贴597.92万元，余三、四季度207.64万元无资金可申请。

- 项目效益情况分析。

- 2022年政策性农业保险和政策性农房保险理赔情况：截止12月31日止总赔款5194,5997.1元。种植险方面，其中：水稻受损3.07万亩，受损户数1.17万户，赔付金额共1660.03万元；甘蔗受损1532.5亩，受损户数113户，赔付金额共162.33万元；岭南特色水果种植与果实损失受损69亩，赔付金额21.2万元；钢结构大棚受损11.17亩，赔付金额3.35万元。养殖险方面，育肥猪保险累计死亡数量1.12万头，赔款991.30万元；仔猪保险累计死亡数量2.54万头，赔款768.37万元；能繁母猪保险累计死亡数量458头，赔款68.7万元；肉鸡保险累计死亡71.41万羽，赔款1519.31万元。农房方面，倒塌农房共计126户，赔款金额88.32万元；水浸农房共6223户，赔款金额450万元。

- 通过政府引导，农户参与，政策性农业保险和政策性农房保险工作稳步推进，种植户和养殖户参保意识明显增强，有效化解种植业和养殖业风险和减轻受灾损失，农房保险减少了农户的财产损失，参保农户满意度明显提高。

- 项目可持续性分析。

- 政策性农业保险业务和政策性农房保险业务从无到有，业务发展较快，财政力度不断增强，承保品种不断增多，承保面积不断增加，已成为农户化解种植业、养殖业生产风险和农房财产风险的重要渠道，充分发挥了支农惠农的积极作用。

- 三、改进意见（计划）

- （一）预算安排。项目资金结转缺口较大，建议年初预算安排时，统筹考虑上年结余情况，科学编制年度预算。

- （二）项目管理方面。针对政策性农业保险业务知识培训面不够全，宣传力度不够大，部分农户对种植保险和养殖保险政策的了解还不够深还有待进一步提高。建议如下：

- 加大宣传力度，充分利用广播、电视、专业刊物、等信息平台，大力宣传政策性农业保险知识，使政策性农业保险政策家喻户晓，提高农户自觉投保的积极性。

- 加强技能培训。加强相关工作人员的业务知识培训，大力提高业务水平，做到查勘定损及时、操作规范准确、资料完善齐全、理赔公平合理。

- 其他需要说明的问题

- 无。

- 下一步我局作为业务主管部门，一定会继续加强县级财政资金绩效工作的统筹协调，加强对当地保险公司的业务指导，认真落实县级资金绩效管理工作。建立常态化项目资金监管机制，依托转移支付管理平台，按要求做好资金分配、绩效分解、绩效监控等工作，及时发现解决问题，加快预算执行进度。紧要时节增加人力，合理配制工作资源，力争提高“三农”工作效益。