附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：一村（社区）一法律顾问工作

项目单位（公章）：翁源县司法局

项目单位主管部门：

项目负责人(签名)：官立中

填报人（签名）：雷慧英

联系电话：6841317

填报日期：  2023年3月29日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况

- 翁源县司法局是翁源县人民政府工作部门，为正科级。承担公共法律服务等工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局全县城乡法律服务资源。

- 项目资金投入和使用情况

- 我县共有174个村居，根据《广东省财政厅关于提前下达2022年社会治理专项资金（公共法律服务）的通知》我县2022年度一村（社区）一法律顾问工作县级财政专项资金评价年度的资金额度为69.6万元，于2022年12月到位69.6万元，于2022年12月支出69.6万元，结余0元。

- 项目实施主要内容及实施程序

顾问律师根据《翁源县村（社区）法律顾问合同》制订法律服务工作方案、协助做好村（社区）自治管理、为辖区内的群众提供法律咨询、每季度举办一次法治讲座、协助开展人民调解工作。翁源县司法局于7月份、12月份分别就村（社区）律师上、下半年工作的情况开展了评估考核。经考核，43名律师174个村（社区）均为合格以上等次。

资金分配方式：以县级财政部门直接拨付至村（社区）法律顾问所在的律师事务所，再由律师到其律所签领各自补贴。

主要用途：专门用于村（社区）法律顾问当年的工作补贴。

- 扶持对象：我县村（社区）法律顾问（广东韶源律师事务所律师、广东闻彰律师事务所律师等21个律师事务所共43名律师）

（四）项目自评等级和分数

自评等级：优秀

自评分数：100分

我局严格按照市局工作方案开展工作，按照县财政局的预算支出，制定了2022年工作要点（详见佐证材料1-1、1-2、1-3、1-4）。制定了专门经费管理办法，按照市局通知要求，以及内部管理制度支出一村（社区）一法律顾问工作经费（详见佐证材料2-1、2-2、2-3、2-4）。结合实际情况制定了我县工作方案，根据方案、市、县相关规定开展工作，并就上、下半年的工作情况开展了检查评估（详见佐证材料3-1、3-2、3-3、3-4、3-5）。为了解工作实效，我局工作人员查阅了系统工作日志情况，组织开展了群众满意度问卷调查（详见佐证材料4-1、4-2、4-3）。经自查评估，我县一村（社区）一法律顾问工作达优秀等级，自评分数100分。

二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析

- “一村（社区）一法律顾问”的聘请率达100%，使基层自治组织和广大人民群众均能享受到政府提供的无差别、均等化公共法律服务。法律顾问通过开展法律咨询、法治宣传参与调解等方式，不断引导群众通过合法途径更好地维护自己的合法权益，在潜移默化中培养法治思维，进一步提高村（居）两委干部依法办事的能力和水平，有效地防范了风险，推动了“普法工作”不断深入，村（居）依法自治管理水平有所提升。

- 项目效益情况分析

1.专项资金完成绩效目标情况。

广大基层干部群众法律意识不断增强，村（居）委自治管理民主决策不断改善，群众通过合法途径表达利益诉求成为习惯，基层群众的合法权益得到维护，基层社会和谐稳定。

2.专项资金分用途使用绩效。

- 2022年度，共安排了43律师担任了全县个村(社区)的法律顾问，法律顾问律师工作认真负责，服务态度好，能每月到村（社区）现场提供服务，为群众解答法律咨询，定期开展法治宣传，为村（居）委会提供专业法律意见或建议等工作。实现了每个村(社区)均有1名法律顾问，每名顾问律师按每个月至少到村（社区）现场服务1天（时间不少于8小时）、每个季度至少为村（社区）开展1次法治讲座(讲座时间不计入现场服务的8个小时范畴)要求开展了服务工作。村(社区)法律顾问能随时接受村(社区)组织和群众的电话、信函、微信或电子邮件的法律咨询并及时予以答复，能根据人民调解组织的要求协助调处重大疑难矛盾纠纷，积极参与法律援助工作，对可能影响社会稳定或涉及村（居）辖区内群众重大利益的事情，能及时到场或通过电话提出法律意见。法律顾问提供法律服务后，均能及时、如实、完整地在广东省村(社区)法律顾问工作管理系统上填报工作日志。据村（社区）管理系统网络统计，顾问律师为我县开展法律咨询2068场次、法治宣传761场次、出具法律专业意见18宗，参与人民调解16宗、参与法律援助15宗，其他服务71件。较好地满足基层群众的法律服务需求，在提升基层干部群众法律意识、促进基层依法治理、维护社会和谐稳定等方面起到积极作用。

- 项目可持续性分析

- 一村（社区）一法律顾问工作以构建法治广东、和谐社会为目标，大力推进法律服务进城乡社区，依托法律专业人才开展法律服务进村（社区），为基层组织和干部群众提供高效优质的法律服务，切实增强广大基层干部和群众的法律意识，促进村（社区）委会民主决策、依法办事，引导群众通过合法途径表达利益诉求，解决矛盾纠纷，保障群众合法权益，维护基层和谐稳定，具有可持续性。

三、改进意见

存在问题：

1.补贴标准较低且长期没有调整；

2.部分法律顾问工作态度不够端正。

改进措施：

1.建议有关单位适当调整补贴标准，适应当地经济发展状况；

2.建立健全可行的奖惩机制，通过惩戒机制淘汰服务积极性低、工作能力弱的律师，引进工作负责、能力强的律师。

- 其他需要说明的问题

建议财政部门、税务部门沟通协调，将律师参与一村（社区）一法律顾问工作所得的经济补贴资金明确定性为工作补贴，并以文件形式明确该项补贴免于征税。