## Sheet1
翁源县2020年县级项目库
序号 | 镇 | 村 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 预算总投入 （单位：万元） | 投入资金类型(单位：万元） | [8 empty] | 建设内容
[7 empty] | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 韶关市级财政资金 | 东莞市引导资金 | 县级涉农资金 | 帮扶单位自筹资金 | 社会捐赠资金 | 预计开始时间 | 预计结束时间
1 | 官渡镇 | 联盟村 | 产业项目 | 其他 | 入股县统筹项目 | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 2020.5 | 2020.12 | 为增强我村经济收入，巩固脱贫攻坚成果，将引导资金75万元用于入股县统筹项目，增加村集体收入，同时实现集体资产保值增值。
2 | 官渡镇 | 龙船村 | 产业项目 | 其他 | 入股县统筹项目 | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 2020.5 | 2020.12 | 为增强我村经济收入，巩固脱贫攻坚成果，将引导资金75万元用于入股县统筹项目，增加村集体收入，同时实现集体资产保值增值。
3 | 官渡镇 | 利龙村 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 利龙村鱼菜共生现代循环种养农场 | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 2020.5 | 2020.12 | 计划使用引导资金在利龙村原副业厂处（占地面积约10亩），建设2套鱼菜共生系统种养池，每套池包括蔬菜种植区域及水产养殖池，在种养场外围建设棚架并用薄膜包围，每套池总面积约600平方米。建成后租借给种养户经营管理。
4 | 官渡镇 | 新陂村 | 产业项目 | 其他 | 县级统筹项目 | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 2020.5 | 2020.12 | 入股县级统筹项目，增加村集体收入
5 | 官渡镇 | 官渡村 | 产业项目 | 其他 | 入股县统筹项目 | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 2020.5 | 2020.12 | 入股县级统筹项目，增加村集体收入
6 | 官渡镇 | 下榕角村 | 产业项目 | 其他 | 入股县统筹项目 | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 2020.5 | 2020.12 | 入股县级统筹项目，增加村集体收入
7 | 坝仔镇 | 上洞村 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 上洞村自来水工程 | 130 |  |  |  | 75 |  | 30 | 25 | 2020.4.5 | 2020-12-31 | 完善全村饮用水设施
8 | 坝仔镇 | 中洞村 | 产业项目 | 光伏项目 | 村级分布式光伏电站（二期34kW） | 22.1 | [5 empty] | 22.1 |  | 2020-03-01 | 2020-05-01 | 建设34kW光伏电站
9 | 坝仔镇 | 中洞村 | 产业项目 | 光伏项目 | 村级分布式光伏电站（三期50kW） | 32.5 | [6 empty] | 32.5 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 建设50kW光伏电站
10 | 坝仔镇 | 中洞村 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 小礤药材种植基地 | 5 | [5 empty] | 5 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 建设吴茱萸药材种植基地50亩
11 | 坝仔镇 | 中洞村 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 扶持贫困户发展特色产业 | 4 | [5 empty] | 4 |  | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 扶持贫困户发展山地鸡、香菇、蜂蜜等林下特色产业，种植百香果、佛手瓜等高产作物
12 | 坝仔镇 | 中洞村 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 中洞组文化活动厅堂与场地 | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 建设中洞组小型文化活动厅堂，门前坪地建设羽毛球场，整治周边空地，对高落差的陡坡修砌护墙，加设安全护栏，添置文化宣传栏
13 | 坝仔镇 | 中洞村 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 中洞组文体健身项目 | 30 | [6 empty] | 30 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 对裸露地面硬底化，对高落差陡坡修砌护墙，加设安全护栏，铺设人行便道，添置文体娱乐健身器材
14 | 坝仔镇 | 中洞村 | 村基础设施 | 其他 | 中洞组景观水塘 | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 建设中洞组景观水塘；建设环塘绿道与亲水平台，添置景观石、过水桥梁与过水石阶，加设安全护栏，种植水生观赏植物
15 | 坝仔镇 | 中洞村 | 村基础设施 | 其他 | 中洞组外街河道整治 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 对沿河道两岸雨污水应收尽收，疏通河道，修砌两岸护堤，平整两岸地面，修建两岸人行便道，对空余地面铺设草格砖，加设安全护栏
16 | 坝仔镇 | 中洞村 | 村基础设施 | 其他 | 太阳能路灯（三期） | 3.5 | [6 empty] | 3.5 | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 对新建的景观、道路、文体场所等添置太阳能路灯，对原有太阳路灯布点进行优化调整
17 | 坝仔镇 | 中洞村 | 村基础设施 | 其他 | 村委坪地整治 | 7.5 |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 整治村委内破损地面、老旧树桩、淤堵沟渠，重新铺设坪地
18 | 坝仔镇 | 中洞村 | 村基础设施 | 其他 | 篱笆整治及空地复绿 | 10 | [6 empty] | 10 | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 对各村庄内、进村道路旁以及菜地外围的篱笆进行统一建设，采用统一竹材，统一进行上油防腐处理 对“三清三拆”后的裸露地面进行复绿
19 | 坝仔镇 | 中洞村 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 禾坪头组水源设施改造 | 6 | [6 empty] | 6 | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 对禾坪头组水源进行改造，修建水源陂头与沉砂池
20 | 坝仔镇 | 中洞村 | 村基础设施 | 其他 | 零星工程 | 8 | [6 empty] | 8 | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 塘仔组桥边台阶改造、横坑组古树加固与安装防护栏、小礤八组岭背塅桥墩加固
21 | 坝仔镇 | 群辉村 | 产业项目 | 其他 | 花卉种植 | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 2020.3.17 | 2020.12.30 | 入股园艺合作社
22 | 坝仔镇 | 芙蓉村 | 村基础设施 | 通生产用电 | 设施配套用地变压器 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2020.4.1 | 2020.11.30 | 用于安装设施配套用地变压器
23 | 坝仔镇 | 芙蓉村 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 美青农业（翁源）有限公司蔬菜种植1000亩 | 300 |  |  |  | 75 |  |  |  | 2020.2.1 | 2021.12.31 | 配套农用设施建设(第一年700亩，第二年1000亩至1200亩）
24 | 坝仔镇 | 珍珠村 | 产业项目 | 其他 | 入股2020年县级统筹项目 | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 增加村集体收入
25 | 坝仔镇 | 珍珠村 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 珍珠村安全饮用水工程 | 5 | [6 empty] | 5 | 2020-04-15 | 2020-11-30 | 完善全村饮用水设施
26 | 坝仔镇 | 上爱村 | 村公共服务 | 其他 | 老村委改造 | 120 |  |  |  | 75 |  | 45 |  | 2020-05-01 | 2020-12-30 | 老村委拆后重建，一楼建成门市出租，二楼建设成党群服务中心
27 | 坝仔镇 | 半溪村 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 厨房厕所改造工程 | 5 | [6 empty] | 5 | 2020.4.1 | 2020.12.31 | 贫困户（梁得先、谢世相等）厨房厕所改造
28 | 坝仔镇 | 半溪村 | 村基础设施 | 其他 | 太阳能路灯 | 3.9493 |  |  | 3.9493 |  |  |  |  | 2020.4.1 | 2020.12.31 | 新增太阳能路灯11盏
29 | 坝仔镇 | 半溪村 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 半溪村安全饮用水工程 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 2020.4.1 | 2020.12.31 | 完善全村饮用水管道铺设
30 | 坝仔镇 | 梅村村 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 书房下水圳工程 | 20 | [5 empty] | 12 | 8 | 2020-04-10 | 2020-08-20 | 书房下水圳建设
32 | 坝仔镇 | 梅村村 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 贫困户住房修缮 | 5 | [5 empty] | 5 |  | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 贫困户住房修缮
33 | 坝仔镇 | 梅村村 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 梅村村基础设施建设 | 10 | [5 empty] | 10 |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 农田水利基础设施建设
34 | 坝仔镇 | 梅村村 | 产业项目 | 其他 | 入股2020年县级统筹项目 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 入股2020年县统筹项目
35 | 坝仔镇 | 梅村村 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 梅村村机耕桥建设 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 机耕桥建设
36 | 龙仙镇 | 马山村 | 产业项目 | 其他 | 2019年购买鑫金汇条铺1栋1层127号 | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020年7月底 | 增加村集体收入。
37 | 龙仙镇 | 马山村 | 产业项目 | 其他 | 龙仙镇购买店铺 | 44 |  |  |  | 44 |  |  |  | 2002-04-01 | 2020年7月底 | 增加村集体收入。
38 | 龙仙镇 | 罗坑水村 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 贫困户房屋装修及厨房重建项目 | 8.6 | [5 empty] | 4.6 | 4 | 2020.3.16 | 2020.4.30 | 涉及4户贫困户房屋厨房修缮、厨房重建
39 | 龙仙镇 | 罗坑水村 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 采购文化室及文广广场设施项目 | 5.4 | [6 empty] | 5.4 | 2020.3.16 | 2020.11.20 | 棋牌桌、书画台案、磁吸墙、书架、太阳能路灯、厕所及围栏修缮
41 | 龙仙镇 | 罗坑水村 | 产业项目 | 其他 | 村集体增收项目 | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 2020.3.16 | 2020.11.20 | 村集体增收
42 | 龙仙镇 | 罗坑水村 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 公共服务建设项目 | 100 |  |  | 77 |  |  | 17 | 6 | 2020.3.16 | 2020.12.31 | 公共服务基础建设
43 | 龙仙镇 | 罗坑水村 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 购置贫困户家居生活必需用品 | 3.5 | [5 empty] | 3.5 |  | 2020.3.16 | 2020.4.20 | 提升贫困户居家生活条件
44 | 龙仙镇 | 河口村 | 村基础设施 | 其他 | 2020年河口村“美丽乡村”环境改善工程 | 9 | [6 empty] | 9 | 2020.2.21 | 2020.5.30 | 将对河口村的主要村道、各小组村民居住旁道进行道路、绿化等环境整治，提升村容，改善人居环境。
45 | 龙仙镇 | 河口村 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 2020年河口村贫困户生活条件改善工程 | 4 | [6 empty] | 4 | 2019.12 | 2020.6.30 | 为贫困户购置新衣服、新家具；安装广播有线电视、改造厨房等，改善贫困户生活条件。
46 | 龙仙镇 | 马牯塘 | 村公共服务 | 解决安全饮水 | 生活用水改造工程 | 10 | [5 empty] | 5 | 5 | 2020-01-01 | 2020年6月底 | 打井、引水入户
47 | 龙仙镇 | 马牯塘 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 贫困户家居环境改造工程 | 10 | [5 empty] | 5 | 5.3 | 2020-03-01 | 2020年11月底 | 涉及贫困户房屋和厨房修缮、厨房重建及必要生活设施
49 | 龙仙镇 | 马牯塘 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 入村公路会车加宽工程 | 5 | [6 empty] | 5 | 2020-07-01 | 2020年11月底 | 入村公路会车加宽
50 | 龙仙镇 | 马牯塘 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 教育“扶智” 工程 | 3 | [6 empty] | 3 | 2020-03-01 | 2020年11月底 | 教育补助
51 | 龙仙镇 | 马牯塘 | 产业项目 | 其他 | 村集体增收项目 | 23 | [5 empty] | 23 |  | 2020-07-01 | 2020年11月底 | 村集体增收
52 | 龙仙镇 | 中心村 | 产业项目 | 其他 | 中心村农产品加工销售中心 | 120 | [5 empty] | 120 |  | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 建设楼房主体二层，每层500平方米，间隔商铺出租。
53 | 龙仙镇 | 中心村 | 村基础设施 | 其他 | 中心村老人安居活动中心 | 100 | [5 empty] | 100 |  | 2020-05-01 | 2020-11-01 | 改造位于中心村的原龙岭小学旧校舍区用作老人居住及活动场所
54 | 龙仙镇 | 会联村 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 改造厨房厕所 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0.81 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 为四户（涂永招、曾献富、曾献佐、李寿华）居住环境简陋的贫困户改建厨房厕所
55 | 龙仙镇 | 蓝青 | 产业项目 | 其他 | 购买商铺 | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 2020-03-15 | 2020年12月底 | 县城购买商铺
56 | 龙仙镇 | 陂下村 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 文化室升级改造 | 5 | [6 empty] | 5 | 2020.3.1 | 2020.12.30
57 | 龙仙镇 | 陂下村 | 产业项目 | 其他 | 2019年锦绣山河锦绣路65号商铺尾款 | 55.7613 |  |  |  | 55.7613 |  |  |  | 2020.3.1 | 2020.12.30
58 | 龙仙镇 | 陂下村 | 产业项目 | 其他 | 县统筹-入股惠源扶贫开发公司 | 19.2387 |  |  |  | 19.2387 |  |  |  | 2020.4.1 | 2020.12.30
59 | 龙仙镇 | 桂竹村 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 2020年桂竹村贫困户发放种植荷兰豆所需种子、化肥补助慰问 | 2.31 | [6 empty] | 2.31 | 2019.9.1 | 2020.1.21. | 贫困户种植荷兰豆
60 | 龙仙镇 | 桂竹村 | 村基础设施 | 其他 | 2020年桂竹村爱心广场倒塌围栏修复及新建村部分排水沟工程 | 8.5 | [6 empty] | 8.5 | 2020.3.18 | 2020.5.30. | 村爱心广场倒塌围栏修复及新建村部分排水沟
61 | 龙仙镇 | 桂竹村 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 2020年桂竹村贫困户改善家居环境“以奖代补”项目 | 7 | [6 empty] | 7 | 2020.3.18 | 2020.4.30. | 村贫困户改善家居环境
62 | 龙仙镇 | 群陂村 | 产业项目 | 其他 | 龙仙镇群陂村农副 产品综合市场 | 91.29 |  |  |  | 91.29 |  |  |  | 2020.4.28 | 2020.11.1 | 使用到村引导资金建设群陂村农副产品综合市场，项目资金91.29万元，稳定增加群陂村村集体收入。
63 | 龙仙镇 | 沙坪村 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 沙坪村完善文化广场设施 | 2 | [6 empty] | 2 | 2020-04-01 | 2020年6月底 | 完善文化广场设施
64 | 龙仙镇 | 李洞村 | 产业项目 | 其他 | 2020年东莞引导资金入股扶投公司 | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020年12月底
65 | 龙仙镇 | 青云村 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 维修道路 | 21.8 | [6 empty] | 21.8 | 2019-11-15 | 2020年6月底 | 维修道路
66 | 铁龙镇 | 龙体村 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 龙体村铁龙卫生院至岭下小组路段村道修复工程 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-01 | 2020-08-31 | 修复卫生院至岭下段村道
67 | 铁龙镇 | 龙体村 | 村基础设施 | 其他 | 龙体村村小组太阳能路灯工程 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 各自然村路口和主干道装置路灯
68 | 铁龙镇 | 龙体村 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 龙体村村小组文化室工程 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 龙体村村小组修建文化室
69 | 铁龙镇 | 龙化村 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 龙化村各村小组 村道修复工程 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-30 | 2020-10-30 | 修复各村 小组村道
70 | 新江镇 | 渔溪村 | 村基础设施 | 其他 | 新江镇渔溪村裕兴产业园观景区域建设工程 | 15.79 | [5 empty] | 15.79 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 涉及渔溪村裕兴产业园观景区域建设工程，含土地平整，观景台建设，绿化，停车区域建设等相关配套设施。
71 | 新江镇 | 渔溪村 | 健康扶贫 | 参加意外保险 | 2020年度新江镇渔溪村扶贫宝保险购买 | 3.225 | [5 empty] | 3.225 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 为渔溪村建档立卡贫困户购买扶贫宝保险
72 | 新江镇 | 渔溪村 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 渔溪村自来水饮水改造工程 | 11 | [6 empty] | 11 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 渔溪村自来水改造工程
73 | 新江镇 | 渔溪村 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 渔溪村裕兴产业园道路工程 | 55 | [5 empty] | 55 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 为渔溪村裕兴产业园砍下组等道路工程
74 | 新江镇 | 凉桥村 | 村基础设施 | 其他 | 凉桥林中组村容村貌提升工程 | 70.87 |  |  | 52 |  |  | 18.87 |  | 2020.6.1 | 2020.12.10 | 凉桥林中组文化室周边绿化、村道硬化等村容村貌提升建设内容
75 | 新江镇 | 凉桥村 | 产业项目 | 其他 | 入股翁源县扶投公司或购买农商行股份 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 2020.6.1 | 2020.12.10 | 增加村集体收入，确保2020年底村集体收入达10万元以上
76 | 新江镇 | 凉桥村 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 提升贫困户家居环境 | 4.905 | [5 empty] | 4.905 |  | 2020.3.1 | 2020.3.31 | 购买厨房用具、外墙批荡、保洁、厕所及圈舍等改造
77 | 新江镇 | 凉桥村 | 村基础设施 | 其他 | 村委会村貌提升工程 | 30 | [5 empty] | 30 |  | 2020.6.1 | 2020.12.10 | 村委会屋后美化绿化
78 | 新江镇 | 连心村 | 产业项目 | 其他 | 入股县级统筹项目 | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 5月份 | /
79 | 新江镇 | 连心村 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 水圳修缮 | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 5月份 | 6月份 | 五房水圳修缮建设
80 | 新江镇 | 连心村 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 贫困户家居环境改善 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4月份 | 4月份 | 资助贫困户修建厨房、厕所、添置生活家具等
81 | 新江镇 | 东方村 | 产业项目 | 其他 | 购买翁源县农商行股金 | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-12 | 购买翁源县农商行股金，增加村集体收益。
82 | 新江镇 | 新展村 | 产业项目 | 光伏项目 | 2020年新展 村光伏发电 | 50.3945 |  |  |  | 50.3945 |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 光伏发电
83 | 新江镇 | 新展村 | 产业项目 | 其他 | 2020年新展村入股农商行 | 24.6055 |  |  |  | 24.6055 |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 入股农商行
84 | 周陂镇 | 阳西村 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 建设少光桥 | 53 |  |  |  | 30 |  | 14 | 9 | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 建设少光桥
85 | 周陂镇 | 阳西村 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 种植少光莲藕 | 20 |  |  |  | 15 |  | 5 |  | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 种植少光莲藕
86 | 周陂镇 | 光明村 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 电动灌溉项目 | 26 |  |  |  | 12 |  |  | 14 | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 电动灌溉项目
87 | 周陂镇 | 光明村 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 光明村水圳工程项目 | 20 | [5 empty] | 20 |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 建设村水圳
88 | 周陂镇 | 光明村 | 产业项目 | 其他 | 2020年周陂镇光明村投资入股爱民幼儿园 | 43.3357 |  |  |  | 43.3357 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 投资入股爱民幼儿园
89 | 周陂镇 | 阳东村 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 贫困户人居环境改造项目 | 4 | [5 empty] | 4 |  | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 改造贫困户人居环境
90 | 周陂镇 | 阳东村 | 村基础设施 | 产业路 | 基耕路铺设项目 | 20 | [6 empty] | 20 | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 基耕路铺设项目
91 | 周陂镇 | 黄河村 | 产业项目 | 其他 | 县统筹 | 63.8 |  |  |  | 63.8 |  |  |  | 2020-04-01 | 2023-04-01 | 入股县统筹项目
92 | 周陂镇 | 黄河村 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 贫困户人居环境改造项目 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 改造贫困户人居环境
93 | 周陂镇 | 黄河村 | 村基础设施 | 通生活用电 | 太阳能路灯建设 | 20 | [6 empty] | 12 | 2020-03-01 | 2020-08-01 | 村道安装太阳能路灯
94 | 周陂镇 | 陈村村 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 发放家禽幼苗 | 8.6 | [5 empty] | 8.6 |  | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 发放家禽幼苗
95 | 周陂镇 | 陈村村 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 村道硬底化工程 | 24 | [5 empty] | 24 |  | 2020-06-01 | 2021-06-01 | 村道硬化工程
96 | 周陂镇 | 陈村村 | 村基础设施 | 其他 | 专题宣传及文旅惠民活动 | 3 | [5 empty] | 3 |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 专题宣传及文旅惠民活动
97 | 周陂镇 | 高二村 | 产业项目 | 其他 | 县统筹 | 10.7772 |  |  |  | 10.7772 |  |  |  | 2020.3.25 | 2020.4.25 | 入股县统筹项目
98 | 江尾镇 | 新生村 | 产业项目 | 其他 | 县统筹项目 | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 县统筹项目
99 | 江尾镇 | 新生村 | 产业项目 | 小型农田水利设施 | 坎下水圳工程 | 9.5 | [6 empty] | 9.5 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 县630资金5万，村委经费4.5万
100 | 江尾镇 | 新生村 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 贫困户房屋及家居环境提升 | 4.5 | [6 empty] | 4.5 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 部分贫困户房屋及家居环境提升，东莞630资金4.5万
101 | 江尾镇 | 连溪村 | 村基础设施 | 其他 | 连溪村社背坑山塘加固工程 | 80 | [6 empty] | 80 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 库容7.5万立方米，灾害风险：前坡穿孔漏水。对山塘内坡进行维修加固，边长100米
102 | 江尾镇 | 连溪村 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 连溪村马下水渠工程 | 8 | [6 empty] | 8 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 马下灌溉渠，拟在原始基础上建设建设一条高0.4米，内容0.4米，长300米的三面光灌溉渠。
103 | 江尾镇 | 连溪村 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 连溪村机耕路硬化、水圳建设工程 | 70 | [6 empty] | 70 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 机耕路硬底化2000米，混凝土厚0.18米，宽3.5米。
104 | 江尾镇 | 连溪村 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 社背坑道路水毁修复工程 | 3.5 | [6 empty] | 3.5 | 2020-03-01 | 2020-05-01 | 修补道路，山坡。
105 | 江尾镇 | 连溪村 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 连溪村农田灌溉 | 70 | [6 empty] | 70 | 2020-07-01 | 2020-12-01 | 河背农田设施改造
106 | 江尾镇 | 连溪村 | 村基础设施 | 其他 | 连溪村村标识及其旁路面拓宽 | 28 | [6 empty] | 28 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 连溪村桥头村牌及路面拓宽。
107 | 江尾镇 | 连溪村 | 产业项目 | 其他 | 连溪村入股农商行 | 140 | [6 empty] | 140 | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 增加贫困户收入
108 | 江尾镇 | 葸岭村 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 葸岭村三面光水圳工程 | 9 | [6 empty] | 9 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 提升村民公共 基础建设
109 | 江尾镇 | 葸岭村 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 |  | 6.2 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 提升贫困户用水 方便安全
110 | 江尾镇 | 葸岭村 | 产业项目 | 其他 | 县级统筹入股项目 | 68.8 |  |  |  | 68.8 | [5 empty] | 增加村集体收入
111 | 江尾镇 | 南塘村 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 南塘村民俗馆装修工程（党建活动中心工程） | 116 |  |  |  | 116 |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 民俗馆装修工程（党建活动中心工程）
112 | 江尾镇 | 南塘村 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 南塘村文化活动广场 | 50 | [5 empty] | 20 | 30 | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 南塘村篮球场改建为灯光球场和文化活动广场
113 | 江尾镇 | 南塘村 | 村基础设施 | 其他 | 集中建房老年公寓基础设施工程 | 13 | [6 empty] | 13 | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 改善南塘村集中建房老年公寓基础设施，提升居住环境。
114 | 江尾镇 | 东鹊村 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 毛竹加工 | 150 | [5 empty] | 80 | 70 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 增加贫困户收入
115 | 江尾镇 | 东鹊村 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 灵芝种植 | 194 | [5 empty] | 44 | 150 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 增加贫困户收入
116 | 翁城镇 | 富陂村 | 村基础设施 | 其他 | 修建路灯 | 5 | [6 empty] | 5 | 2020-03-17 | 2020-11-30 | 使用非定向捐赠的5万元捐款用于修建路灯
117 | 翁城镇 | 墨岭村 | 产业项目 | 光伏项目 | 翁城镇墨岭村太阳能光伏发电设备采购项目 | 80 |  |  |  | 75 |  | 5 |  | 2020年4月初 | 2020年6月底 | 建设光伏发电
118 | 翁城镇 | 墨岭村 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 新红桥至罗邓桥基耕路段道路理化项目建设 | 16 | [6 empty] | 16 | 2020年4月底 | 2020年5月底 | 村道道路硬化
119 | 翁城镇 | 五一 | 村基础设施 | 其他 | 商业楼 | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1月 | 6月 | 与去年的引导资金一起建设一栋商业楼用于出租
120 | 翁城镇 | 五一 | 村基础设施 | 通生活用电 | 安装路灯 | 9 | [6 empty] | 9 | 4月中旬 | 4月底 | 在村委旁和观音塘的道路安装路灯，方便群众出行。
121 | 翁城镇 | 胜利村 | 产业项目 | 光伏项目 | 胜利村光伏发电工程 | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-06-30 | 建设光伏发电
122 | 翁城镇 | 明星村 | 村基础设施 |  | 明星村养老安居楼建设 | 15 | [6 empty] | 15 | 2020-03-04 | 2020-08-30 | 建设明星村养老安居楼
123 | 翁城镇 | 明星村 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 明星村七组水圳 | 5.5153 | [5 empty] | 5.5153 |  | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 建设明星村七组水圳
124 | 翁城镇 | 黄塘村 | 产业项目 | 其他 | 建设临街商铺 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 利用村集体土地建设面积约900平方米的三层临街商铺，用于出租。
125 | 翁城镇 | 黄塘村 | 村基础设施 | 其他 | 公共区域绿化亮化、水渠水圳和排污管道复通、设备维护等零星工程 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 对泥砖房拆除区域进行复绿复垦，对村内水渠水圳和排污管道堵塞的进行复通，对监控等设备进行维修。
126 | 翁城镇 |  | 产业项目 | 其他 | 2020年产业奖补 | 70 |  |  |  |  | 70 |  |  | 2020-05-01 | 2020-09-30 | 增加贫困户收入
127 | 翁城镇 |  | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 2020年就业奖补 | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 增加贫困户收入
128 | 官渡镇 |  | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 2020年官渡镇产业“以奖代补” | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 通过“以奖代补”形式鼓励贫困户发展生产
129 | 官渡镇 |  | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 2020年官渡镇就业“以奖代补” | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 通过“以奖代补”形式鼓励贫困户外出务工就业
130 | 坝仔镇 |  | 产业项目 | 其他 | 产业“以奖代补” | 124 |  |  |  |  | 124 |  |  | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 鼓励贫困户发展产业生产，通过“产业以奖代补”提高贫困户积极性
131 | 坝仔镇 |  | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 就业“以奖代补” | 96 |  |  |  |  | 96 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 给有劳动能力贫困户在外务工给予奖补，鼓励外出务工，增加家庭收入
132 | 龙仙镇 |  | 产业项目 | 其他 | 2020年龙仙镇产业“以奖代补” | 175 |  |  |  |  | 175 |  |  | 2020-06-01 | 2020-09-30
133 | 龙仙镇 |  | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 2020年龙仙镇就业“以奖代补” | 155 |  |  |  |  | 155 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
134 | 铁龙镇 |  | 产业项目 | 其他 | 2020年产业奖补 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2020-01-01 | 2020-09-30 | 2020年产业奖补
135 | 铁龙镇 |  | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 2020年就业奖补 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020年就业奖补
136 | 江尾镇 |  | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 2020年江尾镇产业“以奖代补” | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  | 2020-01-01 | 2020-09-30 | 增加贫困户收入
137 | 江尾镇 |  | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 2020年江尾镇就业“以奖代补” | 70 |  |  |  |  | 70 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 增加贫困户收入
138 | 新江镇 |  | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 2020年新江镇“产业奖补” | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 2020-01-01 | 2020-09-30 | 2020年新江镇“产业奖补”
139 | 新江镇 |  | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 2020年新江镇“就业奖补” | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020年新江镇“就业奖补”
140 | 周陂镇 |  | 产业项目 | 其他 | 2020年产业奖补 | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  | 2020-05-01 | 2020-09-30 | 增加贫困户收入
141 | 周陂镇 |  | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 2020年就业奖补 | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 增加贫困户收入