附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2021年度）

项目名称:翁源县“十四五”规划编制项目

项目单位（公章）：翁源县发展和改革局

项目单位主管部门：

项目负责人(签名)：

填报人（签名）：

联系电话：2868330

填报日期：2022年5月30日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况

我单位是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算执行行政单位会计制度，现有8个内设机构，实有在职人员47人，编制人员40人，临聘人员7人。

- 项目资金投入和使用情况

本项目咨询服务费34万元，其中，《翁源县“十四五”规划纲要》课题研究经费25万元，《翁源县能源发展“十四五”规划》课题研究经费9万元，项目经费来源均为县财政资金。县“十四五”规划纲要项目实际支出25万元，能源发展“十四五”规划实际支出9万元。

- 项目实施主要内容及实施程序

项目实施主要内容：1.编制《翁源县“十四五”规划纲要》，制定“十四五”时期主要目标和任务，指导翁源县国民经济和社会发展；2.编制《翁源县能源发展“十四五”规划》，保障各种能源在数量上和构成上同国民经济和社会发展的需要相适应。

项目实施情况：《翁源县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》委托广东省国际工程咨询有限公司编制，顺利完成，已提请县十五届人大七次会议审议通过；《翁源县能源发展“十四五”规划》委托广东华威能源发展有限公司编制，已完成初稿。

（四）项目自评情况及分析

2021年翁源县“十四五”规划编制项目支出绩效自评得分92分，综合评价等级为优秀。

1.投入类指标完成情况分析

（1）项目立项类

a.项目立项前已经过集体会议协商，论证充分。县政府十五届第58次常务会议审议通过了《翁源县“十四五”规划编制工作方案》。

b.目标设置完整、合理、可衡量。根据《翁源县“十四五”规划编制工作方案》要求，项目设置了总目标和阶段性目标，制定了可量化的数量、质量、时效、成本等绩效指标以及预期达到的效果性指标，绩效目标与项目属性特点有较强关联性。

c.工作制度完整、计划安排合理。《翁源县“十四五”规划编制工作方案》明确了编制的工作要求、时间节点和经费保障。

（2）资金落实类

2021年度项目预算资金总额为34万元，均为县级财政预算安排资金，实际支出《翁源县“十四五”规划纲要》课题研究经费25万元;实际支出《翁源县能源发展“十四五”规划》课题研究经费9万元。

2.过程类指标完成情况分析

（1）资金管理类

项目严格按规定履行调整报批手续，我局向县政府提交了《关于解决“十四五”规划编研服务经费的请示》，资金管理、费用标准、支付符合县财政局财政资金使用制度规定，资金支出率为100%；此外，项目规范执行会计核算制度，设转账核算。

（2）事项管理类

项目实施程序基本规范，我局与广东国际咨询有限公司和广东华威能源发展有限公司分别签订了《翁源县“十四五”规划纲要研究的综合课题项目协议书》《翁源县“十四五”能源发展规划研究课题委托合同》。

3.产出类指标完成情况分析

（1）经济性指标

本项目预算资金总额为34万元，实际支出34万元，未超过预算计划，预算控制效果良好，项目成本属于合理范围，未增加任何经费。

（2）效率性指标

本项目包括《翁源县“十四五”规划纲要》和《翁源县能源发展“十四五”规划》两个子项目，其中《翁源县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》编制完成，已提请县十五届人大七次会议审议通过；《翁源县能源发展“十四五”规划》已完成初稿。

4.效益类指标完成情况分析

（1）效果性指标

通过编制“十四五”规划，明确规划期内的指导思想、目标任务、重大举措，保持国民经济和社会发展的连续性和稳定性，擘画未来五年翁源发展的宏伟蓝图。

（2）公平性指标

《翁源县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》项目服务满意度指标为满意。

二、绩效表现

- （一）项目产出完成情况分析

产出类指标分为规划报告完成数、规划报告按时完成率、规划报告合格率、规划编制实际费用占计划百分比。

产出类指标未完成预期值。规划报告完成数1篇，规划报告按时完成率为50%，规划报告合格率为100%，规划编制实际费用占计划百分比100%。

- （二）项目可持续性分析

1.通过编制《翁源县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，制定“十四五”时期主要目标和任务，指导翁源县国民经济和社会健康稳定发展。

2.通过编制《翁源县能源发展“十四五”规划纲要》，进一步优化翁源县的能源结构，保障各种能源在数量上和构成上同国民经济和社会发展的需要相适应。

三、改进意见

目前主要存在问题是未完成《翁源县能源发展“十四五”规划》，建议加快修改完善该规划，形成送审稿后报送县政府审定印发。