附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：坝仔镇“0416”本土新冠肺炎疫情处置及有关疫情防控工作经费

项目单位（公章）：翁源县坝仔镇人民政府

项目单位主管部门：翁源县卫生健康局

项目负责人(签名)：伍星

填报人（签名）：胡锦钰

联系电话：0751-2503363

填报日期：2023年4月2日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

翁源县坝仔镇人民政府属于行政单位，坝仔镇地处翁源县北部，毗邻韶关始兴县、河源连平县，武深高速、国道G220、省道S245线贯穿该镇，交通便利。坝仔镇管辖22个村委会、2个居委会及其1个综合厂，全镇总人口55326人，林地面积47万多亩，耕地面积39636亩，占地总面积384平方公里。我单位的主要职责：（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级决定和命令，依法行政。（二）发挥党委领导核心作用，负责本镇辖区党建有关工作。（三）负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展。（四）发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村综合公共服务机构。（五）引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展。（六）负责本镇辖区经济社会发展事务，会同县有关部门管理驻镇单位工作。（七）执行城镇管理工作有关法律法规，抓好城镇日常管理工作，搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作。（八）执行国家和省各项计划生育政策，抓好本镇辖区居民和外来人口计划生育管理工作。（九）建立和完善镇村综治信访维稳平台，加强社会管理，负责农村社会治安综合治理，维护农村社会和谐稳定。（十）加强农村基层组织建设，巩固农村基层政权，搞好农村社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程。（十一）指导村（居）委会工作。

- 项目资金投入和使用情况。

- 坝仔镇“0416”本土新冠肺炎疫情处置及有关疫情防控工作经费项目预算为12.9294万元，于2022年12月到位资金12.9294万元，实际支出11.47万元，项目经费主要用于坝仔镇高速路口疫情防控应急物资管理维护及储备。由于部分项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，支付时间紧迫、审批流程不够快，导致预算完成率略低。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

我镇自3月22日至6月13日、9月10日至9月12日、9月27日至今根据县级要求在武深高速坝仔服务点设置了便民服务站，安排镇、村干部24小时三班倒轮值工作，按照要求配置了相应的设施设备、生活物资、防疫物资，为广大抵翁车辆各司乘人员提供防疫政策宣传及咨询解答，测温、验码、核酸检测、重点人员信息登记、联系社区管控等服务工作。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 坝仔镇“0416”本土新冠肺炎疫情处置及有关疫情防控工作经费的项目自评等级为优秀，分数为90分，项目投入满分为20分，自评18分：其中论证决策2分、目标设置6分、保障措施2分、资金到位5分、资金分配3分；项目过程满分为20分，自评18分，资金支付4分、支付规范性6分、事项管理8分；项目产出与效益为60分，自评54分，经济性5分、效率性21分、效果性23分、公平性5分。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

- 截至2022年10月20日为止，核查车辆数48434 台，检查人数73192人，有重点地区旅居史人数86人，其他中高风险地区旅居史人数1279人，核酸采样人数20792人，黄码10人，暂未发现红码人员。

- 项目效益情况分析。

- 2022年新疫情形势下，坝仔镇党委政府高度重视，高瞻远瞩，提前购买储备了大量帐篷、折叠桌椅、核酸检测指引牌、消毒水及一次性医用口罩等疫情防控物资，使得坝仔镇在“2.05”及“0416”疫情防控应急事件中稳扎稳打，信心十足，应急处置期间物资充足，没有后顾之忧。后面我镇也将持续对防疫物资进行登记造册管理，对于消耗型物资进行时时补充，对临近过去物资进行及时跟换，有备无患。

- 项目可持续性分析。

- 今后，我镇将继续贯彻落实国家、省、市、县疫情防控工作要求，坚持把防疫工作放在第一位，加强组织领导，加强应急处置能力，加强农村常态化防控措施，加强重点场所防控，持续加大对重点人群关注，持续推进疫苗接种，持续做好应急值班值守工作，进一步动员起来，统一思想，坚定信心，坚持就是胜利，坚持才能胜利，从严从实开展防控工作，落实责任，齐抓共管，做到守土有责，守土尽责。

- 三、改进意见（计划）

(一)加强预算编制工作。

为了解决预算编制简单粗糙带来的各种问题,给预算执行过程创造良好的前提条件,首先要提早编制部门预算,延长预算编制时间。提前预算编制时间,扩大延长预算编制周期,才能实现细化预算,提高预算的科学性、准确性,提高预算的透明度。其次要确定合理的预算指标体系和开支标准。第三彻底改变过去严预算、松追加的分配观念,从根本上减少或杜绝预算执行中的追加。

(二)加强预算执行的日常控制与监督。

强化预算执行、监督的力度,建立起规范的预算管理执行体系,强化财政监督职能,将预算编制、审批、执行、变更、决算、监督等各个环节全部纳入法制和规范化管理,建立多层次的预算监督体系。

建立专项项目资金绩效评价分析制度,有效开展绩效评价。建立完善的项目经费使用绩效跟踪反馈制度是加强项目经费管理的有效手段。一方面是对项目经费使用的整个过程进行跟踪监督,坚决杜绝与项目无关的不合理支出,使项目经费按既定预算支出。二是对项目经费的使用效益进行考核评价,包括经济效益和社会效益的评价,作为以后年度安排项目经费预算的参考依据。

- 其他需要说明的问题

项目经费的预算编制比较粗放,使用进度缺乏详尽的计划。