## 翁源县
2019年省级涉农转移支付资金绩效自评基础信息表（农村人居环境整治类）
| 2020年度 |  |  | 地区： | 翁源县（市、区）
涉农统筹整合资金类别 |  |  | 农村人居环境整治类
省级牵头部门 |  |  | 省农业农村厅 | 省级参与部门
市县牵头部门 |  |  | 县委农办 | 市县参与部门
实际下达资金（万元）（约束性任务资金） |  |  | 2550.4万元。
约束性任务资金实际已支出金额（万元）（仅分配出去不能算实际支出） |  |  | 2550.4万元。
实际支出中，用于约束性任务的资金金额（万元）（完善约束性任务后可统筹使用，依据是粤财农2019年66号文） |  |  | 2550.4万元。
约束性任务资金统筹整合到其他项目资金数额（万元）（完成约束性任务后可统筹使用，依据是粤财农2019年66号文） |  |  | 0
年度总体目标完成情况（在右框阐述完成情况，500字以内） |  |  | 泥砖房清理整治方面，2019年9月底完成示范镇辖区范围自然村100%完成应拆尽拆任务，2019年年底前全县所有自然村100%完成应拆尽拆任务 目标2：全面启动S244、S245、S341省道围成的兰乡古韵廊线项目建设工作，进一步发挥示范片的示范引领及辐射带动作用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 任务量（指标值） | 任务和指标完成情况（2020.3.31）
| 产 出 指 标 | 数量 指标 | 约束性任务清单
|  |  | 泥砖房清理整治间数 |  | 144798 | 97
|  |  | 泥砖房清理整治面积（平方米） |  | 2666464
|  |  | 指标1：完成外立面整治栋数 |  | 800幢
|  | 质量 指标 | 指标2：完成道路硬化长度 |  | 6000米 | 100%
|  |  | 指标3：完成白改黑沥青路面长度 |  | 2000米 | 100%
|  |  | 指标4：完成雨污管网铺设长度 |  | 5000米
|  | 时 效 指 标 | 在2019年年底前全县八个镇泥砖房应拆尽拆完成率达到100% |  | 100% | 100%
|  |  | 2019年施工内容已全部完成，进度100% |  | 100% | 100%
|  | 成本 指标 | 成本控制 |  | ≦2550.4万元 | 2550.4万元
| 效 益 指 标 | 经济 效益 指标
|  | 社会 效益 指标 | 达到干净整洁村标准村庄全县占比 |  | ≧100% | 100%
生态 效益 指标
可持 续影 响指 标
|  | 服务 对象 满意 度指 标 | 群众满意度 |  | ≧90% | 95%
填表说明： 1.绩效指标如有差异，可自行调整。 2.评价基准日为2020.3.31。“任务和指标完成情况”一栏，即对照左侧资金下达时确定的任务量（目标值），填写实际完成情况，尽可能填写量化。

## 资金分配项目
资金类型 | 任务性质 | 金额（元） | 上级下达文号 | 县下达文号 | 项目名称 | 分配金额（元） | 上级文件任务量内容
农村人居环境整治类 | 约束性任务 | 59080000 | 粤财农[2018]314号 | 乳财农[2019]41号 | 97个行政村的环境基础整治 | 17414160 | 完成农村人居环境整治
|  |  |  | 乳财农[2019]41号 | 县自然资源局项目2 | 17000000
|  |  |  | 乳财农[2019]41号 | 县交通运输局项目1 | 22638880
|  |  |  | 分配统筹其他项目 | 县自然资源局项目1 | 1856960
[5 empty] | 大桥镇油茶基地道路硬底化 | 170000
精准扶贫精准脱贫类 | 指导性任务 | 130000 | 粤财农[2018]314号 | 乳财农[2019]41号 | 大桥镇油茶基地道路硬底化 | 300000
-170000