附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2020年度）

项目名称：2019年创建省、市卫生镇（村）奖补

项目单位（公章）：翁源县周陂镇人民政府

项目单位主管部门：新农办

项目负责人(签名)：张浩铎

填报人（签名）：郭宇文

联系电话：15797820217

填报日期：2021年4月18日

- 一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

周陂镇新农村建设办公室主要负责新农村建设和乡村振兴工作，包括农村人居环境整治、厕所革命、美丽乡村建设、三清三拆三整治等工作。按照新时代的要求，对农村进行经济、政治、文化和社会等方面的建设，最终实现把农村建设成为经济繁荣、设施完善、环境优美、文明和谐的社会主义新农村的目标。

- 项目资金投入和使用情况。

- 该项目共投入6万元，共使用6万元，剩余0.00元。使用情况如下：其中4万用于阳西村、光明村、高二村、陈村村卫生保洁，剩余2万用于各村卫生广告宣传牌制作。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

- 该项目总体目标是通过大扫除、宣传行动及日常保洁等方式使农村人居环境变得干净整洁。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 该项目自评等级优秀，分数100。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

- 该项目改善了阳西村、光明村、高二村、陈村村人居环境，提高了群众讲卫生的意识，均符合农村人居环境整治要求，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到预期实现值。

- 项目效益情况分析。

- 该项目完成时清理乱堆乱放、清理垃圾杂草、清理农业废弃物、规范畜禽养殖、清理农业废弃物等，群众满意度高，社会效益指标、满意度指标均达到预期实现值。

- 项目可持续性分析。

- 该项目完成后可持续提高村民保洁意识，保持人居环境整洁干净，可持续发展指标达到预期实现值。

- 三、改进意见（计划）

- 存在问题：对项目支出绩效评价认识不高、认识不透。

- 改进建议：加强对各办公室、站所关于项目绩效评价的培训。

- 其他需要说明的问题

- 无。