附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：宣传和精神文明工作经费

项目单位（公章）：中共翁源县委宣传部

项目单位主管部门：

项目负责人(签名)：刘志良

填报人（签名）：陈仪

联系电话：0751-2875990

填报日期：  2023年4 月 25 日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

- 统筹协调对外宣传工作，统筹组织对外传播能力建设，协调推动本地区中华文化走出去工作，组织开展对外文化交流。组织协调新闻发布工作，推动新闻发言人队伍建设，负责、县政府新闻发布工作，会同有关部门做好记者来翁采访事务方面的工作，负责开展新闻领域交流与合作。

- 项目资金投入和使用情况。

- 项目资金13万，已使用10.36万元。用于表彰2021年新闻通讯员先进奖励金、2020年新闻通讯员稿费、荣誉证书印制费、表彰大会会议费等支出。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

- 主要内容：一是积极鼓励通讯员在学习强国、韶关日报等平台积极投稿；二是积极对接中省市媒体记者，对我县的工作亮点和工作成效进行全方位、多角度的深度报道，高质量完成年度宣传任务。。

- 实施程序：首先按照财政的时间节点编制好年初预算项目库；接着在优秀通讯员表彰结束后申请项目经费；最后该股室提交报销资料到财务处。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 项目自评分数84分，等级是中。其中项目投入19分。论证充分，资金下达经过了县第十五届人民代表大会第七次会议审议通过；绩效目标设置根据总目标保证了完整性、合理性和可衡量性；资金能足额到位及及时到达、资金分配合理。项目过程15分。一是资金支付率100%，规范执行会计核算，支出凭证符合规定，资金管理、费用标准、支付符合有关制度；二是按规定程序履行，严格执行相关制度签合同。项目产出25分。一是预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超出预算计划、新闻报道工作及时。项目效益25分，一是营造浓厚的宣传氛围，激发全县干群干事创业的工作热情；二是调动全县通讯员的积极性、深入采访，多写稿，多发稿。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

- 表彰2021年度新闻报道工作杰出通讯员10名和优秀通讯员8名；发放121名通讯员2021年度用稿奖励；借力广东广播电视台《聚力奋进 兰韵翁源》主题宣推项目大力报道翁源经济社会发展成效，与求是《小康》杂志，南方日报社及韶关日报社合作出版39.5个翁源专题版面，讲好翁源故事。11月在中央电视台财经频道（CCTV-2）《第一时间》栏目滚动播放翁源兰花。

- 项目效益情况分析。

- 调动全县通讯员的积极性，激励通讯员努力工作，深入采访，多写稿，多发稿进一步宣传推介翁源，提高翁源知名度；翁源发布、翁源电视微信公众号及兰韵翁源APP等媒体每天的新闻报道量增加，各平台粉丝量增长。

- 项目可持续性分析。

- 各平台粉丝量均大幅增长，对外宣传效果增强，读者对稿件的满意度逐渐提升。

- 三、改进意见（计划）

- 无。

- 其他需要说明的问题

- 无。