附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：宣传和精神文明工作经费

项目单位（公章）：中共翁源县委宣传部

项目单位主管部门：

项目负责人(签名)：何秋玉

填报人（签名）：陈仪

联系电话：0751-2875990

填报日期：  2023年 4 月 25 日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

- 拟定精神文明建设规划并组织实施，对精神文明建设的重大问题进行调查研究。组织、指导协调群众性精神文明创建活动落实，组织实施县精神文明建设评选表彰工作；组织协调各镇（场）、各单位做好公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿者服务等工作。负责统筹推进社会主义核心价值观宣传教育工作。负责本县各类先进典型选树宣传工作。

- 项目资金投入和使用情况。

- 项目资金40万，已使用323240元。用于组织公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿者服务等培训、会议费、开展思想道德建设、社会主义核心价值观宣传有关的广告服务费等。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

- 主要内容：一是组织公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿者服务等培训、会议费；二是开展思想道德建设、社会主义核心价值观宣传有关的广告服务费。

- 实施程序：首先按照财政的时间节点编制好年初预算项目库；接着按季度平均申请项目经费；最后该股室提交报销资料到财务处。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 项目自评分数84分，等级是中。其中项目投入19分。论证充分，资金下达经过了县第十五届人民代表大会第七次会议审议通过；绩效目标设置根据总目标保证了完整性、合理性和可衡量性；资金能足额到位、及时到达、资金分配合理。项目过程15分。一是资金支付率100%，规范执行会计核算，支出凭证符合规定，资金管理、费用标准、支付符合有关制度；二是按规定程序履行，严格执行相关制度签合同。项目产出25分。一是预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超出预算计划、志愿者等精神文明建设活动按时间节点推进；二是志愿活动覆盖全县，精神文明建设的广度已达到。项目效益25分，一是促进了未成年人思想教育健康发展，提升群众的精神文明建设；二是群众对道德模范、韶关好人等文化惠民活动的满意度。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

- 组建了14支志愿服务大队，共开展文明实践志愿服务活动861场次，参与活动志愿者2万余人次，服务群众约33万人次，开展文明实践志愿服务活动29场次，形成爱心送考、暖冬行动、兰惠乡邻义剪、关爱生命 救在身边、大手牵小手助学支教、河小青巡河护河等具有一定规模影响的志愿服务活动品牌。

- 项目效益情况分析。

- 开展了第五届“爱在滃江·文明翁源”道德模范评选表彰、2022年“翁源最美退役军人”和“翁源最美军嫂”宣传表彰活动、2022年学雷锋志愿服务先进典型表彰活动。推选出“中国好人”1名、“韶关好人”1名、县级道德模范及提名奖13名、最美退役军人和最美军嫂各20名、县新时代好少年45名、县最美家庭20户，表彰疫情防控和爱心送考志愿者共966人次。

- 项目可持续性分析。

- 推动了群众性精神文明创建活动丰富开展，全域文明创建氛围更加浓厚，“兰韵之城”美名远扬。

- 三、改进意见（计划）

- 无。

- 其他需要说明的问题

- 无。