附件4

城乡退役士兵（复员士官）一次性经济补助项目

绩效自评报告

部门名称： 安置股

填报人：   廖紫婷

联系电话： 2811876

填报日期： 2024年7月11日

- 基本情况

- （一）项目概括。翁源县退役军人事务局是翁源县机构改革新组建的机构，是翁源县人民政府组成部门。翁源县退役军人事务局的主要职能是承担退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、军休服务、拥军优抚、褒扬纪念等方面的职能。

- 2023年城乡退役士兵（复员士官）一次性经济补助项目县级资金250万元，因2023年发2022年退役士兵一次性经济补助，2022年退役士兵108人，远超预算人数，截止至2023年12月31日，城乡退役士兵（复员士官）一次性经济补助项目县级资金使用307.034272万元。

（二）项目绩效目标。按时发放一次性经济补助金，提升对军人的优待尊崇，维护服务管理机构正常运转。预期阶段性目标：1.按时发放一次性经济补助金；2.提升对军人的优待尊崇；3.无上访人员，维护服务管理机构正常运转。

- 绩效自评工作组织情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。发放一次性经济补助金，切实保障退役士兵的合法权益，维护社会的公平公正，促进社会和谐稳定。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。按客观公平、实事求是原则评价，从过程、产出、效益等多个维度评价，评价方法及标准采用是否完成年初既定目标为主。

（三）绩效评价工作过程。发放一次性经济补助，为保证退役士兵妥善安置，促进退役士兵自主就业，切实保障退役士兵的合法权益，维护社会的公平公正，促进社会和谐稳定。

实施程序：1.收集确认退役士兵名单，根据发放标准算出需发放金额；2.根据发放明细表向我县财政请款；3.按时足额发放完毕。

- 综合评价情况及评价结论

自评等级优，分数95分。除人数上无法估量，资金设立、申报和审批具有规范性，论证决策合乎规定。责任落实到位，实施方案与工作计划健全。资金管理较为规范，按质按量完成任务，切实保障退役士兵基本生活水平，通过发放一次性经济补助，保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应，让军人成为最崇高的职业；巩固我县军政军民团结局面，推动军民融合深度发展，促进社会和谐稳定。

四、绩效情况分析

- （一）项目过程情况分析

- 项目资金支出率100%，项目预算人数为100名，实际发放108名，项目监督有效性达标，按时足额发放完毕。

- （二）项目产出完成情况分析。

- 数量指标：2023年为2022年退役的108位自主就业退役士兵发放自主就业退役士兵一次性经济补助；

- 时效指标：在规定时间（2023年6月底）完成发放；

- （三）项目效益情况分析。

- 社会效益指标：保证广大退役士兵获得应得就业优待和社会保障。

- 可持续影响指标：通过发放一次性经济补助，保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应，让军人成为最崇高的职业，有效激发群众参军热情，使现役士兵安心服役，建功立业。

- 满意度指标：退役士兵满意度＞95%。

- 五、主要绩效

通过发放一次性经济补助，保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应，让军人成为最崇高的职业；激发群众参军的热情，使现役士兵安心服役，巩固我县军政军民团结局面，推动军民融合深度发展，促进社会和谐稳定。

- 六、存在问题

- 无。

- 七、下一步工作计划

- 无。