附件4

2022年自主就业士兵全员适应性培训费用项目

绩效自评报告

部门名称： 安置股

填报人：   廖紫婷

联系电话： 2811876

填报日期： 2024年7月11日

- 基本情况

- （一）项目概括。翁源县退役军人事务局是翁源县机构改革新组建的机构，是翁源县人民政府组成部门。翁源县退役军人事务局的主要职能是承担退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、军休服务、拥军优抚、褒扬纪念等方面的职能。

- 2022年自主就业退役士兵全员适应性培训费用项目县级资金7.2万元，通过线上与线下相结合的模式共培训退役士兵108人，2022年未拨付，截止至2023年12月31日，2022年自主就业退役士兵全员适应性培训费用项目县级资金使用7.05万元。

（二）项目绩效目标。按时完成自主就业退役士兵全员适应性培训，帮助退役士兵快速适应社会，提升对军人的优待尊崇，维护服务管理机构正常运转。预期阶段性目标：1.开展线下适应性培训；2.开展线上适应性培训；3.参训率达到100%。

- 绩效自评工作组织情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。开展适应性培训，帮助退役士兵快速适应社会，了解就业创业政策，切实保障退役士兵的合法权益，维护社会的公平公正，促进社会和谐稳定。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。按客观公平、实事求是原则评价，从过程、产出、效益等多个维度评价，评价方法及标准采用是否完成年初既定目标为主。

（三）绩效评价工作过程。通过线上与线下相结合的方式开展适应性培训，保证退役士兵妥善安置，促进退役士兵自主就业，切实保障退役士兵的合法权益，维护社会的公平公正，促进社会和谐稳定。

三、综合评价情况及评价结论

自评等级优，分数99分。资金设立、申报和审批具有规范性，论证决策合乎规定。责任落实到位，实施方案与工作计划健全。资金管理较为规范，按质按量完成任务，预算范围合理，帮助退役士兵更好的把握过渡期，快速适应社会新生活，通过开展适应性培训，帮助他们更好的就业创业、促进社会经济发展，营造良好的退役军人就业创业氛围；巩固我县军政军民团结局面，推动军民融合深度发展，促进社会和谐稳定。

四、绩效情况分析

- （一）项目过程情况分析

- 项目资金支出率97.9%，项目预算资金为7.2万，实际使用7.05万，项目监督有效性达标，按时完成适应性培训。

- （二）项目产出完成情况分析。

- 数量指标：2022年退役的108位自主就业退役士兵全部参加适应性培训，参训率100%；

- 时效指标：在规定时间（2023年9月底）完成；

- （三）项目效益情况分析。

- 社会效益指标：保证广大退役士兵获得应得就业优待和社会保障。

可持续影响指标：通过开展适应性培训，帮助他们快速适应社会，了解优待政策，更好的就业创业，促进社会经济发展，营造良好的退役军人就业创业氛围；巩固我县军政军民团结局面，推动军民融合深度发展，促进社会和谐稳定。

- 满意度指标：退役士兵满意度＞95%。

- 五、主要绩效

通过开展适应性培训，帮助他们转换身份、心态，顺利从部队融入适应社会，通过就业创业政策、心理咨询、法律法规、就业创业优待政策等课程，促进退役士兵更好的就业创业，发展社会经济，营造良好的退役军人就业创业氛围；巩固我县军政军民团结局面，推动军民融合深度发展，维护社会和谐稳定。

- 六、存在问题

- 无。

- 七、下一步工作计划

- 无。