附件4

企业军转干部生活费补贴费项目

绩效自评报告

部门名称： 安置股

填报人：   廖紫婷

联系电话： 2811876

填报日期： 2024年7月11日

- 基本情况

- （一）项目概括。县退役军人事务局于2019年挂牌成立，专门为退役军人及烈士家属等提供服务，保障退役军人的合法权益，营造良好的拥军氛围。

- 2023年企业军转干部生活费补贴经费项目总共投入52.231497万元，分别按三个二级项目发放，其中企业军转干部生活补助52.231497万元，军转干部医疗保险费用3.85296万元，军转干部节日慰问金1.64万元，资金使用开始时间为2023年1月1日结束时间为2023年12月31日，57.724457万元已全部发放完毕。

- （二）项目绩效目标。项目预期总体目标是按时足额发放企业军转干部生活困难补助资金，使军转干部基本生活得到有效保障，提高军人干部及家属生活保障待遇；春节八一发放节日慰问金，提升对企业军转干的优待尊崇，增强军人荣誉感；按月购买部分企业军转干部医疗保险，为企业军转干部提供有效的医疗保障，减轻看病负担；维护服务管理机构正常运转。通过有效完成按时足额发放企业军转干部生活困难补助资金及军队转业干部补助、春节八一节日慰问金，购买医疗保险等，保障了军转干部基本生活，提高了军人干部及家属生活保障待遇，维护了服务管理机构正常运转。

- 绩效自评工作组织情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。每月发放企业军转干部困难补助金，使军转干部基本生活得到优先保障，提高军人干部及家属生活待遇，有助于社会和谐稳定发展。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。按客观公平、实事求是原则评价，从过程、产出、效益等多个维度评价，评价方法及标准采用是否完成年初既定目标为主。

- （三）绩效评价工作过程。从资金管理、事项管理评价。

三、综合评价情况及评价结论

- 按评分标准及结合已有的佐证材料，因人数上有军转干部去世，与年初定的目标人数有所偏差，最终项目自评得分为96分。困难企业军转干部补助项目由来已久，较少相关材料印证，基于《翁源县人民政府办公室关于印发<翁源县困难企业军转干部解困待遇实施方案>的通知 翁府办[2014]14号》文件,发放相关补助，并根据实际情况针对目标的完整性、合理性及可衡量性作出调整。资金投入部分严格做好军转干部困难补助明细账，以此做到资金的使用规范性、合理性。项目的产出及带来的社会效益良好，从经济性来说，资金的使用严格控制预算，实际支出未超过预算计划；从实效性来说拨付率及时，并严格每月按时按标准高质量完成。最后达成项目预期总体目标，且满意度高，保障了军转干部基本生活，提高了军人干部及家属生活保障待遇，维护了服务管理机构正常运转。

四、绩效情况分析

- 项目过程情况分析。

- 项目产出产出经济性及效率性完成情况良好。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划，成本控制在合理的范围内，按照发放人数及时并且高质量发放补助。

- 项目产出情况分析。

- 项目产出旨在数量、质量、时效，除年初去世的4名企业军转干部外，剩余企业军转干数量18人，提升生活困难的企业军转干部生活水平，改善生活条件，按照事业编制工勤岗平均工资水平调整相应的发放补助金，每月按时足额发放，困难企业军转干部生活水平有效提升。

- 项目效益性分析。

- 项目社会效益指标和满意度指标达标，通过有效完成按时足额发放企业军转干部生活困难补助资金及军队转业干部补助，保障了军转干部基本生活，提高了军人干部及家属生活保障待遇，维护了服务管理机构正常运转，达到了企业军转干100%满意。

- 主要绩效

- 保障了军转干部基本生活，提高了军人干部及家属生活保障待遇，维护了服务管理机构正常运转，保障社会稳定。

- 存在问题

- 无。

- 下一步工作计划

- 无。