附件4

立功受奖士兵奖励项目

绩效自评报告

部门名称： 安置股

填报人：   廖紫婷

联系电话： 2811876

填报日期： 2024年7月11日

- 基本情况

- （一）项目概括。翁源县退役军人事务局是翁源县机构改革新组建的机构，是翁源县人民政府组成部门。翁源县退役军人事务局的主要职能是承担退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、军休服务、拥军优抚、褒扬纪念等方面的职能。

- 2023年立功受奖士兵奖励项目县级资金33万元，截止至2023年12月31日，立功受奖士兵奖励项目县级资金使用22.272858万元。

（二）项目绩效目标。关爱自主就业退役士兵，加强与自主就业退役士兵交流，增强军人荣誉感，鼓励广大适龄青年应征入伍，激发参军热情，安心服役，建功立业，促进社会和谐发展。

- 绩效自评工作组织情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。发放立功受奖士兵奖励，切实保障退役士兵的合法权益，维护社会的公平公正，促进社会和谐稳定。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。按客观公平、实事求是原则评价，从过程、产出、效益等多个维度评价，评价方法及标准采用是否完成年初既定目标为主。

（三）绩效评价工作过程。

1.收集确认立功受奖士兵名单，根据发放标准算出需发放金额；2.根据发放明细表向我县财政请款；3.10月前发放完毕。

- 综合评价情况及评价结论

自评等级优，分数94分。资金设立、申报和审批具有规范性，论证决策合乎规定。目标设置科学合理，责任落实到位，实施方案与工作计划健全。资金管理较为规范。预算控制合理，按质按量完成任务，通过发放立功受奖士兵奖励，激发群众参军的热情，使现役士兵安心服役，积极的建功立业。

四、绩效情况分析

- （一）项目过程情况分析

- 项目资金支出率67.5%，项目预算人数为50名，实际发放34名，项目监督有效性达标，按时足额发放完毕。

- （二）项目产出完成情况分析。

- 数量指标：2023年为34位立功受奖士兵发放奖励金；

- 时效指标：2023年6月发放完毕，在规定时间（2023年10月底）完成立功受奖士兵奖励的发放；

- 成本指标：对经费成本进行控制，未超出预算。

- （三）项目效益情况分析。

- 社会效益指标：保证广大退役士兵获得应得就业优待和社会保障，通过发放立功受奖士兵奖励，激发群众参军的热情，使现役士兵安心服役，积极的建功立业。

- 满意度指标：退役士兵满意度≧95%。

- 五、主要绩效

- 通过发放立功受奖士兵奖励，激发群众参军的热情，使现役士兵安心服役，积极的建功立业。

- 六、存在问题

- 无。

- 七、下一步工作计划

- 无。