附件4

涉军维稳工作经费

绩效自评报告

部门名称： 翁源县退役军人事务局

填报人：         毛伟钦

联系电话： 0751-2811109

填报日期： 2024年7月12日

- 基本情况

- （一）项目概括。2023年涉军维稳工作经费项目县级资金25万元，于2023年1月1日到位；截止至2023年12月31日，涉军维稳工作经费项目县级资金使用15.56万元。

（二）项目绩效目标。对待退伍军人的特殊群众要充分利用综合措施与服务做好稳控工作，强化做好退役军人群体服务和沟通，降低退役军人上访率，体现对退役军人的关心和关怀。

- 绩效自评工作组织情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。

- 对待退伍军人的特殊群众要充分利用综合措施与服务做好稳控工作，强化做好退役军人群体服务和沟通，降低退役军人上访率，巩固我县军政军民团结局面，推动军民融合深度发展，促进社会和谐稳定。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 按客观公平、实事求是原则评价，从过程、产出、效益等多个维度评价，评价方法及标准采用是否完成年初既定目标为主。

- （三）绩效评价工作过程。

1.排查及约谈重点挑头对象，对其进行政策宣传、教育疏通，了解其困难，制定帮助措施；2.召开会议，讨论帮助措施可行性，对确定下来的措施所需资金向我县财政请款。

三、综合评价情况及评价结论

自评等级优，分数93.07分。资金设立、申报和审批具有规范性，论证决策合乎规定。目标设置科学合理，责任落实到位，实施方案与工作计划健全。资金管理较为规范。预算控制合理，按质按量完成任务，切实保障涉军维稳工作开展，巩固我县军政军民团结局面，推动军民融合深度发展，促进社会和谐稳定。

四、绩效情况分析

- （一）决策分析

- 根据项目预期方向及实际情况，通过摸排、调研等方式确定名单，召开会议讨论帮助措施可行性。

- （二）过程分析

- 1、资金管理。

2023年1月1日到位25万元，截止至2023年12月31日支出15.56万元，支出率为62.24%。资金结余的原因为2023年维稳形势好转。

- 事项管理。

- 项目实施公开透明，项目监督有效性达标。

- （三）产出分析

- 1.数量指标：解决退役军人困难补助人数38人。

- 2、质量指标：减少涉军群体主要的不稳定因素。

- 3、时效指标：资金拨付及时，及时有效帮助退役军人解决现有问题。

- （四）效益分析

- 1.社会效益：涉军维稳工作的开展，巩固了我县军政军民团结局面，推动军民融合深度发展，促进社会和谐稳定。

- 2.可持续影响：退役军人解决实际问题，使得军政军民关系更加团结。

- 五、主要绩效

- 通过涉军维稳工作经费项目的实施，为退役军人解决实际问题，降低退役军人上访率，巩固我县军政军民团结局面，推动军民融合深度发展，促进社会和谐稳定。

- 六、存在问题

- 无。

- 七、下一步工作计划

- 无。